Таблица 2

Анализ разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктур на территории Свердловской области

| № п/п | Наименование показателя | ПКР СКИ |  | ПКР ТИ |  | ПКР СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения | Кс | Сведения | Кс | Сведения | Кс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальное образование город Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Не разработана, планируется после актуализации Генплана | 0 | Не разработана, планируется после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Екатеринбургской городской Думы от 28.06.2016 № 21/52 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016–2025 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 2. Городской округ Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Верхотурский от 26.02.2014 № 5 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2023 года» | 10 | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 25.12.2018 № 1062 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Верхотурский на 2018-2030 годы» | 10 | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 26.12.2018 № 1042 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхотурский на 2018-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 3. Волчанский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Не разработана | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Подготовлен проект постановления об утверждении плана мероприятий по разработке ПКРТИ | 0 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление главы Волчанского городского округа от 29.03.2016 № 203 «О внесении изменений в программу Волчанского городского округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа до 2030 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Постановление Главы Волчанского городского округа от 14.12.2018 № 597 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Волчанского городского округа до 2024 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Постановление Главы | 5 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4. Гаринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Программа разрабатывается, плановый срок утверждения – 2019. | 5 | Программа разрабатывается, плановый срок утверждения –2019. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Гаринского городского округа от 26.05.2015 № 208 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Гаринского городского округа на 2015 – 2019 года и на перспективу» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5. Ивдельский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 08.08.2017 № 468 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Ивдельском городском округе на 2016-2031 годы» | 10 | Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 28.12.2018 № 916 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Ивдельского городского округа на 2019-2030 годы» | 10 | Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 28.09.2018 № 688 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ивдельского городского округа до 2031 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещена только Программа | 5 | Размещено | 10 |
| 6. Городской округ Карпинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Городского округа Карпинск от 17.12.2009 № 25/2 «О программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Карпинск до 2020 года», в редакции от 28.01.2016 № 55/1 | 10 | Постановление Администрации Городского округа Карпинск от 26.11.2018 № 1551 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Карпинск» (на период с 2018 - 2030 гг.) | 10 | Постановление Администрации Городского округа Карпинск от 28.12.2018 № 1761 «Об утверждении программы Комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Карпинскна 2019 - 2035 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 |
| 7. Качканарский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации Качканарского городского округа от 28.12.2017 № 1330 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа» | 10 | Постановление Администрации Качканарского городского округа от 27.12.2018 № 1162 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Качканарского городского округа до 2035 года» | 10 | Постановление Администрации Качканарского городского округа от 28.12.2017 № 1175 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Качканарского городского округа на 2018 - 2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 8. Городской округ Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Программа разработана, находится на стадии утверждения | 9 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2016 № 1449 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016-2025 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 01.12.2017 № 1368 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 9. Городской округ Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского округа Красноуральск от 05.11.2015 № 1414 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск до 2028 года», в редакции от 16.06.2016 № 792 | 10 | Постановление Администрации городского округа Красноуральск от 12.12.2017 № 1822 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск» | 10 | Постановление Администрации городского округа Красноуральск от 25.12.2015 № 1726 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2016-2028 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещена только программа | 5 | Размещено | 10 |
| 10. Городской округ «Город Лесной» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа «город Лесной» от 09.06.2015 № 374 «Об утверждении муниципальной комплексной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа «город Лесной» до 2024 года» | 10 | Решение Думы городского округа «город Лесной» от 28.06.2017 № 564 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «город Лесной» до 2030 года» | 10 | Решение Думы городского округа «город Лесной» от 28.06.2017 № 565 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «город Лесной» на 2017-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 11. Нижнетуринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение – 2019 г. | 0 | Планируется разработка и утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Нижнетуринского городского округа от 02.10.2015 № 480 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнетуринского городского округа до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 12. Новолялинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Новолялинского городского округа от 30.06.2016 № 293 «Об утверждении комплексной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолялинского городского округа до 2026 года» | 10 | Постановление Главы Новолялинского городского округа от 09.01.2019 № 6 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новолялинского городского округа на 2019 -2030 годы» | 10 | Постановление Главы Новолялинского городского округа от 27.12.2018 № 1285 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новолялинского городского округа на 2019-2029 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 13. Городской округ Пелым |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение –2019 г. | 0 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского округа Пелым от 05.10.2017 № 293 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым на 2017-2026 г.г.» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 14. Североуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Североуральского городского округа от 27.08.2014 № 100 «Об утверждении программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2015-2020 годы и перспективу до 2025 года» | 10 | Постановление Администрации Североуральского городского округа от 28.09.2018 № 982 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2019-2030 годы» | 10 | Постановление Администрации Североуральского городского округа от 28.09.2018 № 990 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Североуральского городского округа на 2019-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 15. Серовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется утверждение –февраль 2019 г. | 9 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Серовского городского округа от 30.12.2014 № 243 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Серовского городского округа до 2024 года», в редакции от 30.08.2016 № 365 | 10 | Отсутствует | 0 | Решение Думы Серовского городского округа от 25.12.2018 № 117 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Серовского городского округа на 2019-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 16. Сосьвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение –2019 г. | 5 | Планируется разработка и утверждение – 2020 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Сосьвинского городского округа от 08.10.2015 № 415 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сосьвинского городского округа на 2015 – 2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 17. Муниципальное образование город Алапаевск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации муниципального образования город Алапаевск от 26.06.2015 № 1183-П «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Алапаевск до 2030 года» | 10 | Постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 30.11.2018 № 1547-П «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Муниципального образования город Алапаевск до 2030 года» | 0 | Постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск от 30.11.2017 № 1594-П «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Муниципального образования город Алапаевск до 2032 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 18. Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение – III кв. 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 14.11.2017 № 804 «Об утверждении программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2030 годы» | 10 | Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 13.10.2017 № 724 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2029 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 19. Артемовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение – IV кв. 2018 г. | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Артемовского городского округа от 06.08.2009 № 648 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Решение Думы Артемовского городского округа от 17.01.2019 № 481 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры Артемовского городского округа на 2019 - 2035 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 20. Муниципальное образование город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации муниципального образования город Ирбит от 14.09.2015 № 1526 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ирбит на 2015-2030 годы» | 10 | Постановление Администрации Муниципального образования город Ирбит от 17.12.2018 № 2192-ПА «Об утверждении Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования город Ирбит на 2018-2028 годы» | 10 | Постановление Администрации Муниципального образования город Ирбит от 28.12.2018 № 2342-ПА «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального образования город Ирбит свердловской области на 20198-2025 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 21. Ирбитское Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования от 20.07.2015 № 737-ПА «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования до 2025 года» | 10 | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 11.12.2018 № 1040-ПА «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования на 2018-2030 годы» | 10 | Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 03.12.2018 № 1017-ПА «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры ГО Ирбитское муниципальное образование на 2018-2030 г.г.» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещена только программа | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 22. Камышловский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление главы Камышловского городского округа от 21.03.2018 № 253 «Об утверждении Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Камышловского городского округа на 2017-2032 годы» | 10 | Постановление главы Камышловского городского округа от 05.03.2018 № 206 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Камышловского городского округа на 2017-2032 годы» | 10 | Постановление Главы Камышловского городского округа от 21.09.2018 № 821 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Камышловского городского округа на 2018 - 2032 годы». | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 23. Махневское Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Махневского муниципального образования от 05.11.2015 № 30 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Махнёвского муниципального образования Свердловской области на 2015-2030 годы» | 10 | Решение Думы Махневского муниципального образования от 19.12.2018 № 374 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Махнёвского муниципального образования на 2018-2032 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 24. Пышминский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Пышминского городского округа от 30.09.2016 № 244 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пышминского городского округа Свердловской области до 2026 года» | 10 | Постановление Администрации Пышминского городского округа от 10.12.2018 № 736 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пышминского городского округа Свердловской области до 2028 года» | 10 | Постановление Администрации Пышминского городского округа от 28.12.2018 № 802 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пышминского городского округа на 2019-2029 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 25. Тавдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не представлена | 0 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Тавдинского городского округа от 22.02.2018 № 7/2 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тавдинского городского округа на 2016-2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Постановление Администрации Тавдинского городского округа от 29.12.2018 № 2059 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тавдинского городского округа до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Постановление Главы | 5 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 26. Талицкий городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Программа разработана находится на стадии проверки на cоответствие действующему законодательству | 5 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Отсутствует | 0 | Постановление Администрации Талицкого городского округа от 04.02.2019 № 66 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Талицкого городского округа до 2029 года» | 10 | Постановление Администрации Талицкого городского округа от 19.10.2018 № 636 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Талицкого городского округа на 2018-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Не размещено | 0 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 27. Тугулымский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Планируется разработка и утверждение – 2019 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Тугулымского городского округа от 25.12.2013 № 92 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тугулымского городского округа до 2023 года» | 10 | Постановление Администрации Тугулымского городского округа от 11.12.2018 № 414 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Тугулымского городского округа на 2019-2032 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 28. Туринский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Туринского городского поселения от 11.09.2015 № 312 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на период 2015-2025 годы» | 10 | Постановление Главы Туринского городского поселения от 30.03.2018 № 337-ПА «Об утверждении программы «Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 годы» | 10 | Постановление Главы Туринского городского поселения от 30.03.2018 № 338-ПА «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 годы и плановый период до 2035 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 29. Баженовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы муниципального образования Баженовского сельского поселения от 15.05.2015 № 92 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Баженовского сельского поселения до 2025 года» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 24.04.2017 № 66 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2017-2030 годы» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 30.10.2018 № 148 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2019-2029 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Постановление Главы | 5 | Размещено только Постановление Главы | 5 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 30. Байкаловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 12.12.2018 № 420-п «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области до 2030 года» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 26.11.2018 № 392-п «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения Свердловской области до 2030 года» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 29.11.2018 № 394-п «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 31. Краснополянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Краснополянского сельского поселения от 04.09.2015 № 159 «Об утверждении Комплексной муниципальной целевой программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение на 2012 - 2030 годы» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 03.10.2018 № 156 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Краснополянское сельское поселение Байкаловского района Свердловской области на 2019-2029 годы» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 03.10.2018 № 155 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО Краснополянское сельское поселение Байкаловского района Свердловской области на 2019-2029 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено Постановление Главы и проект программы | 5 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 32. Муниципальное образование «Восточное сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 15.06.2015 № 74 «Об утверждении программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения до 2025 года» | 10 | Постановление главы муниципального образования от 03.03.2017 № 19 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2016-2020 годы с перспективой до 2035 года» | 10 | Постановление Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 03.03.2017 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2016-2020 годы с перспективой до 2035 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 33. Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление главы Муниципального образования "Галкинское сельское поселение" от 15.05.2015 № 136 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское поселение» Свердловской области до 2025 года», в ред. от 22.06.2016 № 245 | 10 | Постановление главы МО от 23.06.2017 № 150 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на 2017-2030 годы» | 10 | Постановление Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 04.10.2018 № 183 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Галкинское сельское поселение" на 2018-2028 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Постановление Главы | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 34. Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы муниципального образования «Зареченское сельское поселение» от 18.12.2014 № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Зареченского сельского поселения до 2020 года», в редакции от 23.04.2015 № 126 | 10 | Постановление главы муниципального образования от 26.07.2017 № 184 «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования «Зареченское сельское поселение» Камышловского района Свердловской области на 2017-2030 годы» | 10 | Постановление главы муниципального образования «Зареченское сельское поселение» от 27.11.2018 № 269 «Об утверждении муниципальной рограммы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Зареченское сельское поселение» Камышловского района Свердловской области на 2019-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 35. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 23.11.2016 № 345 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2016-2025 годы» | 10 | Постановление главы муниципального образования от 26.09.2017 № 198 «Об утверждении прогорамма комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Калиновское сельское поселение от 25.10.2017 № 225 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение на 2018-2022 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | размещена | 10 |
| 36. Муниципальное образование «Обуховское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление главы муниципального образования Обуховское сельское поселение от 30.05.2017 № 129 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское сельское поселение» до 2027 года | 10 | Постановление главы муниципального образования от 10.03.2017 № 46 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2018-2030 годы» | 10 | Постановление Главы муниципального образования Обуховское сельское поселение от 01.12.2017 № 278 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2017-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Постановление Главы | 5 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 37. Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Слабодо-Туринского муниципального района от 24.11.2015 № 86 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ницинское сельское поселение (в новой редакции)» | 10 | Постановление Администрации Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Ницинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 10 | Постановление Администрации Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области от 23.03.2017 № 35 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2017-2027 гг.» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 38. Слободо-Туринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Слободо-Туринского муниципального района от 11.09.2014 № 76 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Слободо-Туринское сельское поселение» (до 2030 года) | 10 | Постановление Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 10.08.2018 № 233 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2018-2022 годы с перспективой до 2030 года» | 10 | Постановление Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 30.10.2018 № 296 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2018-2022 годы и плановый период до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 39. Сладковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – октябрь 2018 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Сладковского сельского поселения от 10.07.2014 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сладковского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 10 | Постановление Администрации Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области от 21.11.2018 № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Сладковского сельского поселения на 2018-2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 40. Усть-Ницинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 30.04.2014 № 64 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения на 2014-2023 годы» | 10 | Постановление Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 28.06.2016 № 267 «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» (на 2016-2025 годы) | 10 | Постановление Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 26.03.2018 № 59-НПА «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» на 2018-2027 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 41. Кузнецовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Кузнецовского сельского поселения от 06.10.2016 № 153 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения на период с 2016 года по 2026 год» | 10 | Постановление Главы Кузнецовского сельского поселения от 01.11.2016 № 188 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения на период 2016-2025 годы» | 10 | Решение Думы Кузнецовского сельского поселения от 17.05.2017 № 11 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения на период 2016-2025 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 42. Таборинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Таборинского сельского поселения от 27.04.2015 № 9 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год» | 10 | Решение Думы Таборинского сельского поселения от 26.12.2016 № 53 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2017 года по 2026 год» | 10 | Решение Думы Таборинского сельского поселения от 26.12.2017 № 45 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период 2016 – 2026 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 43. Унже-Павинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Унже-Павинского сельского поселения от 26.12.2016 № 27 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Унже-Павинского сельского поселения на период 2016-2035 годов» | 10 | Решение Думы Унже-Павинского сельского поселения от 26.12.2016 № 28 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Унже-Павинского сельского поселения на период 2016-2035 годов» | 10 | Постановление Унже-Павинского сельского поселения от 01.08.2018 № 47 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Унже-Павинского сельского поселения» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 44. Режевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – сентябрь 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – январь 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Режевской Думы от 24.05.2017 № 36 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Режевского городского округа Свердловской области на 2017–2032 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 45. Арамильский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – май 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – май 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Арамильского городского округа от 30.04.2009 № 21/15 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 46. Асбестовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение –2019 г. | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Асбестовского городского округа от 24.07.2014 № 45/9 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асбестовского городского округа на 2014-2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Постановление Администрации Асбестовского городского округа от 11.12.2018 № 616-ПА «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Асбестовского городского округа на период 2018-2030 годов» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 47. Белоярский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Белоярского городского округа от 09.01.2017 № 01 «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Белоярского городского округа до 2030 года» | 10 | Постановление Главы Белоярского городского округа от 30.09.2016 № 2165 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2016-2020 годы и с перспективой до 2030 года» | 10 | Постановление Главы Белоярского городского округа от 29.12.2017 № 2596 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2018-2023 годы и с перспективой до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 48. Березовский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Березовского городского округа от 26.09.2013 № 81 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2025 года» | 10 | Постановление Администрации Березовского городского округа от 30.11.2018 № 1029-1 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского городского округа» | 10 | Постановление Главы Березовского городского округа от 30.11.2018 № 1029 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 49. Городской округ Богданович |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение –2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение –2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы городского округа Богданович от 09.06.2015 № 1091 «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович до 2050 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 50. Городской округ Верхнее Дуброво |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Верхнее Дуброво от 20.04.2017 № 82 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхнее Дуброво до 2026 года" | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 51. Городской округ Заречный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Финансирование на разработку программы планируется на 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Заречный от 28.01.2016 № 9-Р «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный на 2015 - 2030 годы» | 10 | Решение Думы городского округа Заречный от 21.11.2018 № 1032-П «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Заречный на период 2018-2028 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 52. Каменский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – октябрь 2018 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – февраль 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Муниципального образования Каменский городской округ от 29.07.2016 № 1263 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Каменский городской округ» на период 2016 по 2026 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 53. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – II полугодие 2018 г. | 5 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 27.12.2016 № 65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2026 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 26.12.2018 №443 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Каменск-Уральский» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 54. Малышевский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы Малышевского городского округа от 29.05.2015 № 602-ПГ «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малышевского городского округа на 2015-2025 годы» | 10 | Постановление Главы Малышевского городского округа от 27.09.2018 № 581-ПГ «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Малышевского городского округа» | 10 | Постановление главы Малышевского ГО от 27.12.2018 «Об утверждении программы "Комплексное развития социальной инфраструктуры Малышевского городского округа до 2032 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 55. Городской округ Рефтинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Рефтинский от 06.09.2016 № 369 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года» | 10 | Решение Думы городского округа Рефтинский от 25.09.2018 № 149 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года» | 10 | Решение Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 № 116 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 56. Городской округ Сухой Лог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Сухой Лог от 27.10.2016 № 478-РД «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Сухой Лог до 2028 года» | 10 | Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 05.06.2018 № 687-ПГ «Об утверждении муниципальной программы "Программа развития транспортной инфраструктуры городского округа Сухой Лог" | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещена только программа | 5 | Отсутствует | 0 |
| 57. Сысертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2020 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – май 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.06.2013 № 2041 Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещена только программа | 5 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 58. Муниципальное образование «Поселок «Уральский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы муниципального образования «Поселок Уральский» от 21.12.2016 № 19 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем инженерной инфраструктуры муниципального образования «поселок Уральский» на период с 2016 по 2031 годы» | 10 | Решение Думы муниципального образования «поселок Уральский» от 27.02.2018 № 22 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Уральский» на 2018-2030 годы» | 10 | Решение Думы муниципального образования «поселок Уральский» от 19.06.2018 № 37 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «посёлок Уральский» на 2018-2028 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 0 |
| 59. Артинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации Артинского городского округа от 21.06.2016 № 625 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артинского городского округа до 2040 года» | 10 | Постановление Администрации Артинского городского округа от 26.06.2017 № 559 «Об утверждении программы «Комплексное развитие объектов транспортной инфраструктуры Артинского городского округа» на 2017 - 2040 годы | 10 | Постановление Администрации Артинского городского округа от 29.11.2017 № 963 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры Артинского городского округа на 2017 - 2027 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 60. Ачитский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение –2019 г. | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Ачитского городского округа от 15.12.2016 № 4/29 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ачитского городского округа до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Постанволение Администрации Ачитского городского округа от 2.12.2018 года № 592 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019 - 2029 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 61. Бисертский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – август 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – август 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Бисертского городского округа от 11.02.2016 № 2 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бисертского городского округа Свердловской области на 2015-2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 62. Городской округ Верхняя Пышма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, плановый срок утверждения не указан | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.06.2016 № 46/5 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Верхняя Пышма до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.08.2018 № 701 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 5 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 63. Городской округ Дегтярск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 31.12.2015 № 1402-ПА «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на период 2015-2025 годы» | 10 | Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 30.10.2017 № 1231-ПА «Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Дегтярск на период 2017 - 2027 годы» | 10 | Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2018 № 237-ПА «Об утверждении Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на период 2017 - 2035 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 64. Городской округ Краноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 5 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Красноуфимск от 28.06.2018 № 29/4 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуфимск на период 2018-2032 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 65. Муниципальное образование Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Муниципального образования Красноуфимский округ от 16.02.2017 № 477 «Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красноуфимский округ на период до 2025 года» | 10 | Постановление администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от 29.11.2018 № 1079/1 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Красноуфимский округ» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 |
| 66. Городской округ Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – IV кв. 2018 г. | 5 | Разрабатывается, планируется утверждение – IV кв. 2018 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2018 № 2104 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктур городского округа Первоуральск Свердловской области на период до 2030 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 67. Полевской городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 5 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не представлена | 0 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Полевского городского округа от 27.04.2017 № 653 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа до 2040 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 68. Городской округ Ревда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Ревда от 30.08.2017 № 124 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Ревда Свердловской области на 2017 - 2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Решение Думы городского округа Ревда от 20.12.2017 № 153 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ревда на 2018-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Размещено | 10 |
| 69. Городской округ Среднеуральск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Программа не разработана, планируется разработка и утверждение после актуализации Генплана | 0 | Программа не разработана, планируется разработка и утверждение после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского округа Среднеуральск от 07.12.2015 № 1049 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Среднеуральск до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 70. Городской округ Староуткинск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Староуткинск от 20.08.2015 № 323-5с /ДГО «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Староуткинск на 2015-2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещена | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 71. Шалинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Шалинского городского округа от 16.07.2015 № 301 «Об утверждении программного документа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шалинского городского округа до 2025 года» | 10 | Постановление Администрации Шалинского городского округа от 19.07.2018 № 483 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы». | 10 | Постановление Администрации Шалинского городского округа от 30.11.2018 № 843 «Об утверждении программы Комплексного развития социальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы». | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 72. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Муниципального образования рабочий поселок Атиг от 10.08.2015 № 244 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Атиг до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Не размещена | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 73. Верхние Серги городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Администрации городского поселения Верхние Серги от 09.07.2018 № 150 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской области до 2027 года», в редакции от 01.10.2018 № 230 | 10 | Постановление Администрации городского поселения Верхние Серги от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Верхние Серги Нижнесергинского района Свердловской области до 2027 года» | 10 | Постановление Администрации городского поселения Верхние Серги от 05.09.2018 № 193 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Верхние Серги на 2018-2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 74. Дружининское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Дружининского городского поселения от 30.06.2016 № 196 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дружининского городского поселения на 2015-2030 годы», в редакции от 16.02.2017 № 245 | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 75. Кленовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 - январь 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 - январь 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Кленовского сельского поселения от 30.05.2017 № 26 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кленовского сельского поселения на 2017 - 2030 годы» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 76. Михайловское Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Михайловского муниципального образования от 24.06.2015 № 30 «Об утверждении «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования Нижнесергинского муниципального района Свердловской области на 2015 – 2030 годы» | 10 | Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 20.11.2017 № 332 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Михайловского муниципального образхования на период с 2017 по 2030 год» | 10 | Постановление администрации Михайловского муниципального образования от 20.11.2017 № 331 «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на период с 2017 по 2030 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 77. Нижнесергинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – октябрь 2018 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не предоставили | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Нижнесергинского городского поселения от 30.03.2011 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения» (до 2020 года) | 10 | Постановление Главы Нижнесергинского городского поселения от 03.10.2017 № 476 «Об утверждении муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018 - 2020 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 78. Городской округ Верх-Нейвинский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – декабрь 2018 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Верх-Нейвинский от 24.11.2015 № 289 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2025 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 79. Верхнесалдинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Верхнесалдинского городского округа от 23.03.2016 № 432 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа на 2015-2030 годы» | 10 | Решение Думы Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2017 № 24 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Верхнесалдинского городского округа на 2016 - 2035 годы» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 80. Городской округ Верхний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Верхний Тагил от 21.09.2017 № 12/3 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2017 – 2027 годы» | 10 | Решение Думы городского округа Верхний Тагил от 15.11.2018 № 26/6 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2018 – 2032 годы» | 10 | Решение Думы городского округа Верхний Тагил от 14.12.2018 № 27/4 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2030 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Решение Думы | 5 | Не размещено | 0 | Не размещено | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещена только программа | 5 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 81. Городской округ Верхняя Тура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Постановление Главы городского округа Верхняя Тура от 15.05.2015 № 71 «Об утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура на 2015-2028 годы» | 10 | Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2017 № 101 «О принятии Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2018-2037 гг» | 10 | Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.12.2017№ 108 «Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 2018-2037 гг» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 82. Горноуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 | Разработка и утверждение программы планируется после актуализации Генплана | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Горноуральского городского округа от 09.12.2009 № 22/5 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Горноуральского городского округа до 2020 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 83. Кировградский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Кировградского городского округа от 23.12.2015 № 470 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кировградского городского округа до 2025 года» | 10 | Постановление администрации Кировградского городского округа от 27.07.2018 № 819 «О утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Кировградского городского округа на период 2018 - 2028 годы» | 10 | Постановление администрации Кировградского городского округа от 28.10.2018 № 1201 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кировградского городского округа до 2025 года» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено только Решение Думы | 5 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 84. Кушвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – октябрь 2018 г. | 5 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Кушвинского городского округа от 24.09.2015 № 382 «Об утверждении комплексной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2023 года» | 10 | Решение Думы Кушвинского городского округа от 22.12.2016 № 37 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кушвинского городского округа на период с 2016 года по 2030 год», с изменениями от 27.04.2017 № 62 | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 85. Невьянский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – ноябрь 2018 г. | 5 | Разрабатывается, планируется утверждение – февраль 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Невьянского городского округа от 27.12.2017 № 49 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2024 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 86. Городской округ Няжняя Салда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 № 58/11 «Об утверждении «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда до 2025 года» | 10 | Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 15.03.2018 № 27/2 «Об утверждении программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда Свердловской области до 2027 года» | 10 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 |
| 87. Муниципальное образование город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 № 44 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил до 2030 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено только Решение | 5 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 88. Новоуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 | Разработана, утверждена | 10 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 | Не требуется | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы Новоуральского городского округа от 29.03.2017 № 29 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы» | 10 | Решение Думы Новоуральского городского округа от 29.03.2017 № 30 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2022 годы» | 10 | Решение Думы Новоуральского городского округа от 26.04.2017 № 58 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы» | 10 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Размещено | 10 | Размещено | 10 | Размещено | 10 |
| 89. Городской округ ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения о разработке ПКР1 | Разработана, утверждена | 10 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 5 | Разрабатывается, планируется утверждение – 2019 г. | 0 |
| 2 | Сведения о наличии дорожной карты по разработке и утверждению ПКР2 | Не требуется | 10 | Представлена | 10 | Представлена | 10 |
| 3 | Сведения об утверждении ПКР2 | Решение Думы городского округа ЗАТО Свободный от 26.04.2016 № 61/4 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный до 2026 года» | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 4 | Информация о размещении ПКР на сайте МО2 | Размещено | 10 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 5 | Информация о размещении ПКР в ФГИС ТП2 | Не размещено | 0 | Отсутствует | 0 | Отсутствует | 0 |
| 1 – Кс в строке 1 проставляется в соответствии со стадией разработки ПКР на основании данных из дорожных карт (Кс=1 – принято решение о разработке; Кс=5 – ПКР находится в стадии разработки; Кс=9 – ПКР находится на утверждении); 2 – Кс в строках 2, 3, 4 и 5 проставляется на основании наличия показателя (Кс=0 – нет в наличии; Кс=10 – есть в наличии). Примечание: в случае, если ПКР разработана и утверждена, Кс в строках 1, 2 и 3 принимается равным 10. |  |  |  |  |  |  |  |