Таблица 4.2.1

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Верхотурский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Исходный срок-2011 г. | I этап - 2018-2022 гг. | + |
|  |  |  |  | I этап 2018-2020гг. | II этап - 2023-2030 гг. |  |
|  |  |  |  | Расч. срок-2030 г., с прогнозом на 50 лет |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 07.08.13 № 36 | от 20.12.2018 № 1042 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 15800; 2025г. – 15500; 2030 г. – 15000. | – | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство отдельно стоящего здания с теплым переходом и блоком для детей дошкольного возраста МАОУ «СОШ № 46», п. Привокзальный, ул. Станционная, 11; | мест | Предусмотрено | 160/70 | + |
|  |  | - строительство школы-сада в с. Усть-Салда; | мест | Предусмотрено | 66/40 | + |
|  |  | - строительство здания лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ», г. Верхотурье, ул.70 лет Октября, 4; | мест | - | 200 | - |
|  |  | - строительство здания медицинского блока и спального корпуса МАУ «Актай», п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4; | мест | - | 50 | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАОУ «ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Красногорская СОШ», с. Красногорское, ул. Ленина, 6; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Прокоп- Салдинская СОШ», с. Прокоп-Салда, ул. Молодежная, 11; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Усть- Салдинская СОШ», с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Кордюковская СОШ», с. Кордюково, ул. Школьная, 7; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Дерябинская СОШ», с. Дерябино, ул. Центральная, 21; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 25; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МБДОУ «Детский сад № 17», п. Привокзальный, ул. Садовая, 13; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 19», г. Верхотурье, ул.8-е Марта, 32; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКДОУ «Детский сад № 24», п. Калачик, ул. Центральная, 59; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МАДОУ «Детский сад № 25», г. Верхотурье, ул. Кушвинская, 16; |  | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий летнего оздоровительного лагеря МАУ «Актай», п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4; |  | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра): п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 и ул. Чапаева, 27, с. Прокопьевская Салда, ул. Молодежная, 11, с. Красногорское, ул. Ленина, 6, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16, с. Кордюково, ул. Школьная, 1, п. Карпунинский, ул. Школьная, 7, с. Дерябино, ул. Центральная, 21; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство спортивных залов: с. Меркушино, ул. Центральная, 18, с. Кордюково, ул. Школьная, 1, с. Дерябино, ул. Центральная, 21. | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство объекта общей врачебной практики п. Привокзальный; | пос. в смену | Предусмотрено | 30 | + |
|  |  | - строительство объекта общей врачебной практики п. Привокзальный; | пос. в смену | Предусмотрено | 30 | + |
|  |  | - строительство объекта общей врачебной практики с. Кордюково; | пос. в смену | Предусмотрено | 50 | + |
|  |  | - строительство нового здания дома-интерната для престарелых и инвалидов п. Привокзальный. | мест | Предусмотрено | 150 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г. Верхотурье; |  | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсального спортивного ядра с беговыми дорожками, футбольным полем г. Верхотурье»; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с плацем для строевой подготовки п. Калачик; |  | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с полем для мини-футбола и хоккейной коробкой п. Привокзальный, микрорайон ИК; |  | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - площадка для уличной гимнастики г. Верхотурье. |  | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство Клуба с. Дерябино; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - строительство Клуба п. Привокзальный; | мест | Предусмотрено | 200 | + |
|  |  | - строительство Дома культуры с. Красногорское; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - строительство детской школы искусств г. Верхотурье; | мест | - | 300 | - |
|  |  | - капитальный ремонт Пролетарского Дома культуры п. Привокзальный; | мест | Предусмотрено | 250 | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания «Центр культуры» г. Верхотурье; | мест | Предусмотрено | 300 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Прокоп- Салдинского Дома культуры с. Прокоп-Салда; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Лаптевского клуба с. Лаптево; | мест | Предусмотрено | 85 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Кордюковского Дома культуры с. Кордюково; | мест | Предусмотрено | 80 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Карпунинской Библиотеки п. Карпунинский. | мест | Предусмотрено | 20 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхотурский соответствует генеральному плану по 28 из 40 пунктам, что соответствует Кс=7.0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
ГО Верхотурский, утвержденного Постановлением Главы ГО Верхотурский от 20.12.2018 г.  № 1042 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 28.12.2012 год № 74, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание для разработки Программы» отсутствует информация (реквизиты документы) о действующем Генеральном плане ГО Верхотурский;

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной системы ГО Верхотурский должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом ГО Верхотурский, но не учтенные Программой:

Объекты образования:

- размещение ДОУ на 2030 г. общей вместимостью 200 мест, в том числе на I очередь 135 мест;

- строительство ДОУ в с.Меркушино, п. Карпунинский, с. Дерябино;

- строительство здания школы или пристроя к существующему зданию на 170 учащихся в г. Верхотурье;

- строительство школ в с. Меркушино и с. Дерябино;

- размещение образовательного профессионального учреждения на 100-150 учащихся в п. Калачик.

Объекты здравоохранения:

- перенос больничных учреждений ЦРБ с одной из площадок, примыкающей к территории монастыря, на территорию, где расположен педиатрический корпус, с увеличение вместимости стационарных мест до 150 коек;

- строительство клуба на 100 мест (2020 г.);

- строительство многофункционального общественного комплекса на месте конькового завода в г. Верхотурье;

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.2

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Волчанского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 г. | 2018-2021гг. | 2022-2024гг. | – |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 24.02.2012 № 13 (вн. изм. от 29.03.16 № 22, от 29.09.16 № 59) | от 14.12.2018 № 597 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2025 г. - 10850 | – | – | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство здания школы МАОУ СОШ № 26 | - | не предусмотрено | + | – | – |
|  |  | - cтроительство теплого перехода между учебным зданием и столовой МАОУ СОШ №23 (ул. Молодежная, 68) | - | не предусмотрено | – | + | – |
|  |  | - реконструкция помещения под зрительный зал МБОУ ДО Дом детского творчества. Оснащение зрительный зал оборудованием. | - | предусмотрено | + | – | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - реконструкция первого этажа взрослой поликлиники ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» | - | не предусмотрено | + | – | – |
|  |  | - реконструкция первого этажа детской поликлиники ГБУЗ СО «Волчанская городская больница |  | не предусмотрено | + | – | – |
|  |  | - реконструкция здания стационара ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» |  | не предусмотрено | + | + | – |
|  |  | - реконструкция помещения администрации ВГО под поликлинику ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» в южной части города |  | не предусмотрено | + | – | – |
| 5 | Социальное обеспечение и социальная защита населения | - строительство пищеблока в загородном оздоровительном лагере «Республика Грин» | - | предусмотрено | + | – | + |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство школьного стадиона с искусственным покрытием (ул. Мичурина, 9) | - | предусмотрено | – | + | + |
|  |  | - комплексное благоустройство. Строительство на городском стадионе "Труд" трибун, капитальный ремонт здания, входной группы, беговой дорожки, строительство роллерной трассы | - | предусмотрено | – | + | + |
| 7 | Развитие культуры | - строительство здания учреждения культуры - библиотечно – музейного центра и школы искусств | - | предусмотрено | + | – | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Волчанского городского округа соответствует генеральному плану по 5 из 14 пунктам, что соответствует Кс=3,6.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Волчанского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Волчанского городского округа от 14.12.2018 
№ 597 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 24.02.2012 № 13 (вн. изм. от 29.03.2016 № 22, от 29.09.2016 
№ 59), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют сведения о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию систем социальной инфраструктуры на 1 этап должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- Программа разработана на срок 6 лет, что противоречит п. 6 требований к программам комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений, городских округов, Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Расчетный срок генерального плана городского округа Волчанский – 2025 год. Численность населения же взята из генерального плана г. Волчанск (утвержден Решением Думы от 24.02.2012 № 14), расчетный срок которого – 2030 год.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом. Генеральным планом Волчанского городского округа предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- размещение ДОУ в г. Волчанск на 50 мест;

- ремонт существующих школ и дошкольных образовательных учреждений;

- строительство 1 культового здания;

- строительство предприятия бытовых услуг на 75 рабочих мест;

- строительство прачечной, прачечной самообслуживания;

- строительство приемного пункта химчистки;

- восстановление бани в г. Волчанске;

- строительство центра бытовых услуг в г. Волчанске;

- продолжается строительство гостиничного комплекса с автозаправочной станцией на автодороге «Серов – Североуральск»;

- строительство гостиницы в г. Волчанск;

- вынос спортивной площадки в п. Вьюжный из санитарно-защитной зоны объектов ОАО «Волчанское» и размещение ее в северо-западной части поселка;

- размещение лыжной базы, строительство физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, строительство спортивно-досугового центра в г. Волчанске;

- бывший пионерский лагерь за границей п. Вьюжный предлагается использовать под базу отдыха.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.3

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Ивдельского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Исходный - 2009 г. | I этап - 2018 - 2022 | + |
|  |  |  |  | I очередь – 2021г. | II этап – 2031 г |  |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2031 г. |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2012 № 72 | от 28.09.2018 № 688 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021г. – 24000; 2031 г. - 24000 | 2018 г – 21700; 2021 г. – 21100; 2031 г - 20600 | – |
| 3 | Развитие образования | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Ивделя, ул. Ленина,43; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 г. Ивделя, ул. Пушкина, 13б; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26, г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 44а; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42, г. Ивдель, ул. Химиков,16а; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44, п. Полуночное, ул. Центральная,11а; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45, г. Ивдель, ул. 22 Партъезда, 6; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, г. Ивдель, ул. Данилова, 134; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, г. Ивдель, ул. Советская, 8; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Бабкина, 1, 3; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Бабкина, 1, 3; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, г. Ивдель, ул.50 лет Октября 17; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11, г. Ивдель п. Оус, ул. Молодежная, 51; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19, г. Ивдель п. Старая Сама, ул. Горняков, 5; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21, г. Ивдель п. Екатерининка, ул. Красноармейская, 1; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско- юношеская спортивная школа, г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ,84; |  | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, г. Ивдель, ул. Александра Ворошилова,8; |  | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1, г. Ивдель, ул. Данилова, 134; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2, г. Ивдель, ул. Пушкина, 13б; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3, г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Бабкина 1, 3; |  | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7, г. Ивдель, ул. 50 лет Октября 17; |  | - | Предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - капитальный ремонт структурного подразделения МБУ «Центр культуры и кино» - Центр Музыкального Творчества, г. Ивдель, ул. Данилова, 23; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт МБУ «Ивдельский историко – этнографический музей», г. Ивдель, ул. Данилова, 78; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт структурного подразделения МБУ «Центр культуры и кино» - Дом культуры «Химик», г. Ивдель, ул. Карла Маркса, 27; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт структурного подразделения МБУ «Центр культуры и кино» - кинотеатр «Северный маяк», г. Ивдель, ул. Механошина, 54; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт структурного подразделения МБУ «Центр культуры и кино» - клуб «Октябрь», г. Ивдель, ул. 50 лет Октября, 9; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт филиала № 6 МБУ «Центр культуры и кино» - библиотека п. Денежкино, г. Ивдель, п. Денежкино, ул. Станционная, 20; | мест | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт с последующей реконтсрукцией здания МБУ «Дом культуры «Созвездие», г. Ивдель, п. Полуночное, ул. Больничная, 5; | мест | - | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Ивдельского ГО соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ивдельского ГО, утвержденной Постановлением Администрации Ивдельского городского округа от 28.09.2018 № 688, генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 29.12.2012 год № 72, были выявлены следующие несоответствия:

- Сведения о прогнозируемой численности населения в Программе не соответствуют сведениям генерального плана. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной системы Каменского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Ивдельского ГО, но не учтенные Программой:

Объекты образования:

- строительство 2-х детских садов в г. Ивдель (до 2020 г);

- строительство детского сада в п. Полуночное;

- строительство дома культуры (клуб) в п. Полуночное;

- строительство детских садов в поселках Оус, Старая Сама, Маслово, Екатерининка, Денежкино.

Объекты спорта:

- строительство стадиона  в п. Полуночное.

4) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем 
в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.4

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Карпинск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035г. | 2019-2022гг. | 2022-2035гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.2013 год № 20/1 | от 28.12.2018 г. № 1761 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 28900 | - | 28900 | + |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест в поселке Сосновка городского округа Карпинск | - | не предусмотрено не предусмотрено | + | - | - |
|  |  | - строительство школы на 825 мест в центре города | - | не предусмотрено | + | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция Карпинского спортивно-оздоровительного комплекса | - | не предусмотрено | + |  | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки для занятий воркаутом на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу | - | + | + |  | + |
|  |  | - строительство скейтпарка на территории Карпинского спортивно-оздоровительного комплекса | - | + | + |  | + |
|  |  | - строительство спортивной площадки на территории СОШ №6 | - | + | + |  | + |
| 6 | Развитие культуры | - реконструкция существующего здания для организации деятельности Карпинской детской школы искусств. | - | не предусмотрено |  | + | - |

Вывод: ПКР СИ на территории городского округа Карпинск соответствует генеральному плану по 6 из 10 пунктам, что соответствует Кс=6,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Карпинск, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Карпинск от   28.12.2018 г.  № 1761 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 19.09.2013 год № 20/1, были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом. Генеральным планом городского округа Карпинск предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

г. Карпинск

- размещение учреждений и объектов периодического и частично эпизодического обслуживания в полном объеме;

- строительство детского сада на 140 мест;

- реконструкция и расширение детского дома и дома инвалидов;

- окончание строительства и ввод в эксплуатацию детской поликлиники;

- строительство рыночно-торгового комплекса;

- строительство гостиничного комплекса;

- размещение в жилой застройке небольших предприятий торговли и общественного питания;

- размещение предприятий коммунального обслуживания (прачечной и химчистки) в коммунальной зоне;

- в жилых районах сформировать общественные центры

п. Сосновка

- организация дополнительного центра торгово-бытового обслуживания;

- благоустройство общественного центра поселка

п. Кытлым

- размещение нового здания администрации;

- размещение торгово-развлекательного объекта, стадиона, открытого спортивного корта, комплекса детских игровых площадок;

- размещение прачечной, химчистки, мелких ремонтных мастерских

- реконструкция объектов детского отдыха: «Светлячок», «Пионерские искорки», «Солнечный», «Восток»;

- организация рекреационных зон в традиционных местах массового отдыха населения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.5

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Качканарского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 | 2018-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 23.05.13 № 44 | от 28.12.2018 № 1175 |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | на 2035 г. - 50000 | – | 46100 | 50000 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада в 11 микрорайоне в г. Качканар | мест | не предусмотрено | – | 130 | – | – |
|  |  | - строительство детского сада в 12 микрорайоне в г. Качканар | мест | 180 | – | – | 130 | + |
|  |  | - строительство спортивного зала МОУ СОШ № 7 | – | не предусмотрено | – | – | предусмотрено | – |
|  |  | - реконструкция КЦО «Урал» | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - реконструкция детского сада № 30 «Журавлик» | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - реконструкция МОУ СОШ № 3 | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - реконструкция детского сада № 1 и № 2 «Ласточка» | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - реконструкция спортивных площадок в ОУ, замена оконных блоков: МОУ СОШ им. Новикова, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 7, МОУ «Лицей № 6», МОУ ВСОШ | – | предусмотрено | – | предусмотрено | – | + |
|  |  | - строительство веранд в ДОУ, ремонт фасадов, замена оконных блоков, реконструкция ограждений: МДОУ «Росинка», МДОУ «Дружба», МДОУ «Звездочка», МДОУ «Ладушки», МДОУ «Ласточка», МДОУ «Улыбка», МДОУ «Чебурашка» | – | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено | – | + |
|  |  | - замена оконных блоков в УДО: МУДО ДМШ, МУДО ДХШ, МУДО ДШИ, ДЮСШ «Ритм», МУДО «Детская школа искусств» | – | не предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено | – | – |
| 4 | Развитие здравоохранения | - ремонт помещений | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - ремонт помещений КДЛ под размещение нового оборудования | – | не предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено | – | – |
|  |  | - организация домового хозяйства на п. Именновский | – | предусмотрено | предусмотрено | – | – | + |
|  |  | - ремонт здания главного корпуса | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - ремонт педиатрического отделения | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | здание поликлиники: общестроительные работы | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - здание инфекционного отделения | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - здание главного корпуса больницы ОРиА | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - здание амбулатории (ФАП) | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция беговых дорожек спортивного стадиона «Горняк» | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | -ремонт трибун спортивного стадиона «Горняк» | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - реконструкция спортивного зала «Спутник» | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - строительство крытого ледового спортивного комплекса | – | предусмотрено | – | – | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство лыжной базы в районе 10 микрорайона | – | предусмотрено | – | – | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство лыже-роллерной трассы | – | предусмотрено | – | предусмотрено | – | + |
|  |  | -строительство «Физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт Центральной городской библиотеки | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - капитальный ремонт здания Центральной детской библиотеки | – | не предусмотрено | – | предусмотрено | – | – |
|  |  | - строительство культурно-досугового комплекса на территории Центральной детской библиотеки | – | не предусмотрено | – | – | предусмотрено | – |
|  |  | - ремонт помещения краеведческого музея | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |
|  |  | - ремонт здания и помещений Дворца культуры | – | не предусмотрено | предусмотрено | – | – | – |

Вывод: ПКР СИ на территории Качканарского городского округа соответствует генеральному плану по 9 из 34 пунктам, что соответствует Кс=2,6.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Качканарского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Качканарского городского округа 
от 28.12.2018 № 1175 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 23.05.2013 № 44, были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе численность населения рассчитана на 2030 год – расчетный срок Программы. Расчетный срок генерального плана городского округа Качканарский 2035. Численность населения на расчетный срок генерального плана совпадает с проектной численностью населения на расчетный срок Программы, чего не может быть.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом. Генеральным планом Качканарского городского округа предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

г. Качканар

- строительство объектов здравоохранения в улицах Свердлова – Гагарина – Магистральная;

- строительство объектов повседневного обслуживания населения на пересечении улиц Гагарина – Жилая (10 микрорайон);

- строительство детского сада на 180 мест в квартале улиц Жилая – Гагарина – Магистральная – Тагильская (10 микрорайон);

- размещение объектов общественно-делового назначения вдоль ул. Свердлова от ул. Гагарина до ул. Энтузиастов (5 микрорайон);

- строительство объектов общественно-делового назначения вдоль ул. Гагарина (11 микрорайон);

- размещение объектов общественно-делового назначения на пересечении улиц Магистральная – Гагарина (10 и 11 микрорайон);

- строительство объектов повседневного обслуживания населения и объектов придорожного сервиса на пересечении улиц Тагильская – Магистральная;

- строительство объектов повседневного обслуживания населения в 12 микрорайоне;

- строительство объектов повседневного обслуживания населения и объектов придорожного сервиса на пересечении улиц Тагильская – Новая 3;

- строительство объектов для летнего отдыха и объектов повседневного обслуживания населения на пересечении улиц Тагильская – Новая 13;

- строительство объектов для летнего отдыха на пересечении улиц Тагильская – Новая 1;

п. Валериановск

- строительство детского сада на площадке «Южная» на улице 6;

- строительство спорткомплекса на продолжении улицы 5;

- строительство торгового павильона на пересечении улиц Кирова и улицы 1;

- строительство часовни по улице Кирова на берегу пруда;

- благоустройство набережной реки Большая Гусевая в центральной части поселка;

- благоустройство кладбища;

- строительство торгово-административного комплекса на пересечении улицы 4 и 2.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.6

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Краснотурьинск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035г. | 2017-2020 гг. | 2020-2025 гг. | 2025-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 27.12.12 № 83 | от 01.12.2017 № 1368 |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | тыс. чел. | 65,77 | - | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы на 500 мест на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 43; | мест | Предусмотрено | 500 | - | - | + |
|  |  | - реконструкция Загородного оздоровительного лагеря «Восход»; | - | Предусмотрено | + | + | + | + |
|  |  | - строительство спортивного зала в МАОУ «Основная бщеобразовательная школа № 5» (п. Воронцовка); | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». | - | - | + | + | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - перевод филиала ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» за городскую черту; | - | Предусмотрено | + | - | - | + |
|  |  | - реконструкция здания под размещение филиала ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №2». | - | Предусмотрено | + | - | - | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция стадиона «Старт» под молодежно-семейный центр; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство ФОК с искусственным льдом; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство лыжероллерной трассы; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Маяк» со строительством здания спортивной школы; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - асфальтирование беговой дорожки на стадионе «Центральный»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Горняк». | - | - | - | - | + | - |
| 6 | Развитие культуры | - создание музея горной машинерии; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание Бурундук-парка; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание музея-квартиры Е.С. Федорова; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание музея горнозаводского быта «Лавка купца Бурдакова»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - создание исторических зон «Гульбище», «Музей дворничества». | - | - | - | + | + | - |
| 7 | Молодежная политика | - реконструкция здания под помещения муниципального учреждения «Дом молодежи». | - | - | + | - | - | - |
| 8 | Развитие духовной сферы | - строительство храма Сергия Радонежского в п. Воронцовка. | - | - | + | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Краснотурьинск соответствует генеральному плану по 6 из 28 пунктам, 
что соответствует Кс=2,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснотурьинского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 01.12.2017 № 1368 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.12.12 № 83, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы нет раздела «основание для разработки программы», нет данных о реквизитах документа, которым утвержден генеральный план городского округа;

- В программе комплексного развития социальной инфраструктуры нет информации о прогнозируемой численности населения на расчетный срок;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом Краснотурьинского ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

Сфера образования

г. Краснотурьинск

- размещение детского сада в Восточной части;

- размещение детского сада в Центральной части;

- размещение детского сада в районе «Южный»;

- строительство или размещение в какой-то из существующих школ межшкольного УПК в Центральной части.

п. Рудничный

- строительство детского сада в Центральной части;

- строительство детского сада в районе Новостройки;

- реконструкция существующего детского сада в р-не «Белка»;

- строительство школы со спортивным залом, помещением для физкультурно-оздоровительной деятельности в р-не «Белка»;

- размещение детского клуба со станцией юных техников в центральной части;

- размещение при школе учебно-производственного комбината.

п. Воронцовка

- строительство детского сада в новом районе;

- организация дополнительного внешкольного учреждения

п. Чернореченск

- строительство комплекса «детский сад – школа» с помещениями для кружковых и физкультурно-оздоровительных занятий детей.

П. Прибрежный

- реконструкция школы с увеличением емкости.

Сфера здравоохранения

- строительство онкологического диспансера на 100 коек, с реконструкцией поликлиники на 80 посещений в смену;

- строительство поликлиники на 50 посещений в смену и дневного стационара на 15 мест;

- строительство диализного центра на 18 мест.

Объекты социального обслуживания

- размещение социально-реабилитационного центра для не совершеннолетних.

Объекты культуры

- разместить детскую библиотеку в п. Рудничный;

- размещение в г. Краснотурьинске современных юношеских библиотек с доступными Интернет-ресурсами.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.7

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Красноуральск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2027 | I этап – 2016-2020гг. | + |
|  |  |  |  |  | II этап – 2021-2024 |  |
|  |  |  |  |  | III этап – 2025-2028 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | № 112 от 24.12.2012 | от 25.12.2015 № 1726 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 30823 | 20500 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада; | мест | 2946 | 135 | - |
|  |  | - реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) МАОУ СОШ № 6; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция школьных стадионов МБОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 3; | ед. | - | 2 | - |
|  |  | - строительство школ; | мест | 5303 | 300 | + |
|  |  | - реконструкция здания начальной школы МБОУ СОШ № 1; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция недостроенного бассейна МАОУ СОШ № 8 под блок дополнительного образования (ДЮСШ). | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - реконструкция здания под филиал микрохирургии глаза, г. Красноуральск. | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство ледового корта. | ед. | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство сельского клуба (в соответствии с ГП МО ГО Красноуральск, применительно к территории п. Бородинка); | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - строительство городского парка культуры и отдыха; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - реконструкция библиотеки филиала № 3; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство здания центральной библиотеки и муниципального музея. | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Красноуральск соответствует генеральному плану по 5 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=3,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Красноуральск 
от 25.12.2015 № 1726 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 112 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Программа разработана на срок, превышающий срок, на который разработан генеральный план ГО Красноуральск, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016 № 181.

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о действующем Генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности населения, указанной в Генеральном плане. Вместе с тем, мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

ГО Красноуральск:

- строительство дошкольного образовательного учреждения;

- строительство учреждения дополнительного образования детей;

- строительство многопрофильного диагностического центра;

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов;

- строительство крытого ледового корта;

- строительство детской конно-спортивной школы;

- размещение сельскохозяйственного рынка;

- строительство стадиона.

- п. Краснодольский:

- размещение школы на 50 мест;

- размещение детского дошкольного учреждения на 30 мест;

- размещение фельдшерско-акушерского пункта.

п. Межень:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Чирок:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Дачный:

- размещение школы на 80 мест;

- размещение детского дошкольного учреждения на 80 мест;

- размещение фельдшерского пункта.

п. Никольский:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Ясьва:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.8

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа город Лесной генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 05.12.12 № 108, 109 | от 28.06.2017 № 565 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 51200 | 48270 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада в микрорайоне № 6 по ул. Мальского; | мест | + | 270 | - |
|  |  | - реконструкция СОШ № 73 со строительством 2 пристроев; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по Дорожному проезду, 19; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство спортивного зала СОШ № 75; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство стадиона СОШ № 67; |  | - |  | - |
|  |  | - обустройство спортивной площадки СОШ № 8 п. Таежный. | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство площадки для сдачи норм ГТО и спортивной площадки МБУ ДЮСШ единоборств; | - | + | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивного комплекса с игровым залом СДЮСШОР «Факел»; | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция бассейна «Малышок»; | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом). | ед. | + | 1 | + |
| 5 | Развитие здравоохранения | - реконструкция медицинского корпуса оздоровительного лагеря МБУ «Санаторий-Солнышко»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания спортивного корпуса оздоровительного лагеря МБУ «Санаторий-Солнышко»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство лифта в здании поликлиники. | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО город Лесной соответствует генеральному плану по 6 из 16 пунктам, 
что соответствует Кс=3,8.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 565 Генеральному плану городского округа «Город Лесной», утвержденному решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 108, 109, выявлены следующие несоответствия:

- Данные о прогнозируемой численности населения в Генеральном плане не соответствуют данным 
о прогнозируемой численности населения, предусмотренным в Программе.

Вместе с тем мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных данных о численности населения.

2) В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3) В паспорте Программы отсутствуют реквизиты Генерального плана городского округа «Город Лесной», 
на основании которого разрабатывалась Программа. Должны быть указаны дата и номер решения Думы городского округа «Город Лесной», которым утвержден Генеральный план.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или 
в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не предусмотренные в Генеральном плане.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.9

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Новолялинского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2016 г | I этап 2019-2023 г. | – |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2022 г. | II этап 2024-2029 г. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 24.12.2012 № 59 | от 27.12.2018 № 1285 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2016 г - 23200 | – | – |
|  |  |  |  | 2022 г - 22500 |  |  |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы, пос. Лобва; | мест | – | 800 | – |
|  |  | - строительство школы-сад, д. Савинова; | мест | – | 120 | – |
|  |  | - строительство пристроя к зданию школы, г. Новая Ляля, ул. Энгельса,20; | мест | – | 50 | – |
|  |  | - строительство пристроя к зданию школы, г. Новая Ляля, ул. Гагарина,12; | мест | – | 50 | – |
|  |  | - строительство здания столовой в ЗОЛ «Маяк», Новолялинский район, урочище Владимировка; | мест | – | 150 | – |
|  |  | - строительство жилого корпуса в ЗОЛ «Маяк», г. Новая Ляля, ул. Гагарина,12; | мест | – | 50 | – |
|  |  | - строительство здания столовой в ЗОЛ «Маяк», Новолялинский район, урочище Владимировка; | мест | – | 150 | – |
|  |  | - строительство жилого корпуса в ЗОЛ «Маяк», Новолялинский район, урочище Владимировка. | мест | – | 150 | – |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | - строительство теплого перехода на сцену в МБУНГО «Новолялинский центр культуры», г.Новая Ляля,пер. Клубный, 1; | мест | – | 500 | – |
|  |  | - строительство лыжероллерной трассы, г. Новая Ляля, район 105 участка; | мест | – | 40 | – |
|  |  | - строительство бассейна в г. Новая Ляля; | мест | Предусмотрено | 10 | + |
|  |  | - строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБУ ЦРФКиС, г. Новая Ляля, ул. Карла Либкнехта,26; | мест | – | 25 | – |
|  |  | - строительство стрелкового тира в Г. Новая Ляля; | мест | – | 6 | – |

Вывод: ПКР СИ на территории Новолялинского ГО соответствует генеральному плану по 2 из 16 пунктам, что соответствует Кс=1,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новолялинского ГО, утвержденной Постановление Главы Новолялинского ГО от 27.12.2018 № 1285 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Новолялинского ГО от 24.12.2012 № 59 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем генеральном плане муниципального образования.

- Расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана на 7 лет.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Дегтярск, но не учтенные 
Программой:

- ремонт мини-стадиона;

- строительство библиотеки;

- ремонт и реконструкция школы искусств;

- строительство объектов общественного питания.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного генерального плана муниципального образования и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования 
и в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.10

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Серовского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | I этап – 2019-2024 гг. | + |
|  |  |  |  |  | II этап – 2025-2030 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.12 № 107 | от 25.12.2018 г № 117 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2030 г. - 110100 | - | - |
| 3 | Развитие образования | - реконструкция открытого стадиона МАОУ СОШ №27 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство открытого стадиона МАОУ СОШ №15 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство 2-х жилых корпусов на 50 мест в МАОУ ДО ДООЦ "Чайка", |  | - | + | - |
|  |  | - строительство медицинского блока в МАОУ ДО ДООЦ "Чайка", |  | - | + | - |
|  |  | - строительство открытого стадиона МАОУ СОШ №13 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство 2-х жилых корпусов на 50 мест в оздоровительном лагере "Березка |  | - | + | - |
|  |  | - строительство школы на 1275 мест по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 140 |  | + | + | + |
|  |  | - строительство школы на 1275 мест по адресу: Свердловская область, г. Серов, м-н Западный |  | + | + | + |
|  |  | - строительство пристроя спортивного зала к зданию МБОУ СОШ №11 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство ОУ на 240 мест в п. Красноярка |  | - | + | - |
|  |  | - строительство ОУ на 300 мест в с. Андриановичи (школа-250 мест, сад-50) |  | - | + | - |
|  |  | - строительство ДОУ по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 145 на 110 мест |  | - | + | - |
|  |  | - строительство пристроя спортивного зала к зданию МАОУ СОШ №27 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство пристроя спортивного зала к зданию МАОУ СОШ №20 |  | - | + | - |
|  |  | - строительство пристроя спортивного зала к зданию МАОУ СОШ №15 |  | - | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство хирургического корпуса по адресу ул. М. Горького, 73а под размещение круглосуточного стационара |  | + | + | + |
|  |  | - строительство амбулаторно-поликлинического корпуса по адресу ул. Л. Толстого, 15 под размещение детской поликлиники |  | + | + | + |
|  |  | - строительство нового здания патологоанатомического отделения |  | - | + | - |
|  |  | - строительство нового типового здания ГБУЗ СО "ПТД №2» |  | - | + | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция стадиона МАУ ДО ДЮСШ |  | - | + | - |
|  |  | - строительство освещенной лыже-роллерной трассы на лыжной базе «Крутой лог», |  | - | + | - |
|  |  | - строительство спортивного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Локомотив» |  | - | + | - |
|  |  | - строительство центра спортивных единоборств |  | - | + | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Локомотив» |  | - | + | - |
|  |  | - реконструкция хоккейного корта стадиона «Металлург» |  | - | + | - |
|  |  | - строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса |  | + | + | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство здания художественной школы |  | + | + | - |
|  |  | - строительство Дома культуры в п. Красноглинный |  | - | + | - |
|  |  | - строительство здания драматического театра |  | + | + | - |
|  |  | - строительство парка культуры и отдыха |  | - | + | - |
|  |  | - строительство клуба в пос. Новая Кола |  | - | + | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Серовского городского округа соответствует генеральному плану по 9 из 34 пунктам, что соответствует Кс=2,6.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Серовского городского округа, утвержденной Думы Серовского городского округа от 25.12.2018 г. № 117 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Серовского городского округа на 2019-2030 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования Серовского городского округа от 22.09.2011 № 219 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о реквизитах документа, которым утвержден генеральный план городского округа;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Объекты капитального строительства, предусмотренные Генеральным планом, но не учтенные Программой:

- общеобразовательная школа – 3 ед.;

- детский сад – 9 ед.;

- пристрой к школе № 9 для спортзала;

- 2 пристроя к МДОУ № 43, к МДОУ № 1;

- центр образования: техникум, многофункциональный молодежный центр;

- кардиологический центр;

- дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старшего возраста;

- психоневрологический интернат;

- дом ночного пребывания;

- объекты торговли;

- храмовый комплекс и др. объекты.

Объекты капитального строительства, запланированные к размещению в сельских населенных пунктах Серовского городского округа, отображены в генеральном плане Серовского городского округа (Часть 1. Положение о территориальном планировании, стр. 124-135).

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.11

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории МО город Алапаевск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2018-2028 гг. | 2028-2032 гг. | - (расчетный срок Программы не соответствует расчетному сроку ГП) |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 25.12.2012 № 90-НПА | от 30.11.2017 №1594-П |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 50000 | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | -строительство детского сада в г. Алапаевск на 135 мест | ед. | + | - | 2 | + |
|  |  | -расширение детского сада в п. Зыряновский | мест | + | 15 | - | + |
|  |  | -строительство пристроя к СОШ №20 в п. Нейво-Шайтанский | мест | + | - | 100 | + |
|  |  | -строительство общеобразовательной школы в г. Алапевск | мест | - | 800 | - | - |
|  |  | -реконструкция детской школы искусств им. П.И. Чайковского с концертным залом в г. Алапаевск | мест | - | 500 | - | - |
|  |  | -предоставление помещения для размещения дома детского творчества в г. Алапаевск | - | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | -строительство туберкулезного диспансера в г. Алапаевск | ед. | + | 1 | - | + |
|  |  | -строительство поликлиники на 280 пос. смену в г. Алапаевск | ед. | + | - | 1 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (450 м² зерк. воды) в г. Алапаевск, центральный район | ед. | + | 1 | - | + |
|  |  | -строительство модульной спортивной площадки с искусственным покрытием в пос. Н.-Шайтанский, п. Асбестовский, п. Западный | - | + | предусмотрено | - | + |
|  |  | -организация открытой спортивной площадки в п. Западный | ед. | + | 1 | - | + |
|  |  | -строительство модульной спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Алапаевск, районы центральный, северный, станкозавод, раб. городок | - | - | предусмотрено | - | - |
| 6 | Развитие культуры | -реконструкция здания музейного комплекса (музей искусств, музей истории «АМЗ») в г. Алапаевск | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | -реконструкция учреждения культуры клубного типа на 250 мест с библиотекой и музеем в п. Нейво-Шайтанский | ед. | - | 1 | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории МО город Алапаевск соответствует генеральному плану по 9 из 17 пунктам, 
что соответствует Кс=5,3.

Замечания:

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.12

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Ирбитского Муниципального образования генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2015, II этап – 2030, расч. срок, III этап – прогноз на 50 лет | 2018-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 27.03.2013 № 147 | от 03.12.2018 № 1017-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 33700, 2030 г. – 34940 | 2030 г. – 36060 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство пристроя к зданию МОУ «Зайковская СОШ №1 им.дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова». | мест | - | 390 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - ремонт помещений ФАПов и ОВП. | - | - | - | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство здания бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Пионерский; | кв.м | - | 2523,7 | - |
|  |  | - строительство здания универсального спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Пионерский; | кв.м | Предусмотрено | 1887,9 | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с. Черновское; | кв.м | Предусмотрено | 6972,48 | + |
|  |  | - строительство хоккейного корта с искусственным покрытием в пгт Пионерский; | кв.м | - | 4208,55 | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в с. Килачевское; | кв.м | - | 7000 | - |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с. Знаменское; | кв.м | Предусмотрено | 6900 | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки д. Дубская. | кв.м | Предусмотрено | 6900 | + |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт сельских Домов культуры. | - | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Ирбитского МО соответствует генеральному плану по 6 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=4,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ирбитское муниципальное образование на 2018-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Ирбитского муниципального образования от 03.12.2018 № 1017-ПА (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 27.03.2013 № 147 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в Генеральном плане.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе указаны мероприятия «Развитие культуры» и «Развитие здравоохранения», в которых отсутствуют показатели, такие как объем работ и денежные средства.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

д. Фомина:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 70 мест;

- размещение общей врачебной практики на 30 посещений в смену;

- размещение плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок);

- строительство спортивного зала 1000 кв.м.

с. Черновское:

- размещение общеврачебной практики на 45 посещений;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Бердюгина:

- строительство спортивно-игрового объекта около здания Бердюгинского клуба;

- строительство спортивно – игрового комплекса по улицы Механизаторов;

- открытие общеврачебной практики.

п. Зайково:

- размещение мини детского сада на 8-10 мест в районе Мельникова;

- строительство спортивного зала с лыжехранилищем общей площадью 1500 м2;

- размещение спортивных площадок в районах новой жилой застройки и в рекреационной зоне;

- реконструкция здания Дома Культуры с увеличением вместимости;

- строительство здания детской музыкальной школы на 100 мест;

- открытие общеврачебной практики в количестве 3 шт.

р.п. Пионерский:

- строительство детского сада на 90 мест;

- строительство детского сада на 140 мест;

- строительство начальной школы на 60 мест (в составе проектируемого детского сада);

- строительство Дома культуры на 200 мест;

- строительство объектов общей врачебной практики;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство физкультурно-оздоровительных дворовых клубов.

д. Лаптева:

- строительство общеобразовательной школы – детского сада на 100 мест (25 мест детского сада).

д. Чащина:

- строительство общеобразовательной школы – детского сада на 70 мест (30 мест детского сада);

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Ницинское:

- строительство детского сада на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Новгородова:

- строительство общеобразовательной школы на 150 мест;

- открытие общеврачебной практики;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м.

д. Гаева:

- строительство клуба на 200 мест;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- открытие общеврачебной практики.

д. Кириллова:

- строительство клуба на 100 мест.

с. Килачевское:

- строительство клуба на 200 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем.

с. Белослудское:

- строительство клуба на 100 мест.

с. Ключи:

- строительство клуба на 150 мест;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Соколова:

- строительство сельского клуба.

д. Якшина:

- строительство клуба на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 600 кв.м.

д. Ретнева:

- строительство Дома Культуры;

- строительство спортивного зала;

- открытие общеврачебной практики.

д. Буланова:

- строительство сельского клуба.

д. Большая Кочевка:

- строительство клуба на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Лопатков:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Волково:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Пиневка:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Трубина:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

п. Рябиновый:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем.

с. Горки:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Чусовляны:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Чернорицкое:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Большая Зверева:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Березовка:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Малая Речкалова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Осинцевское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Неустроева:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Речкалова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Симанова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Рудное:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 800 кв.м.

с. Стриганское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

с. Харловское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 800 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

с. Шмаковское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Кирга:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Мельникова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Пьянково:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Дубская:

- открытие общеврачебной практики.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.13

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Камышловского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | I этап – 2018-2023 г. | - |
|  |  |  |  |  | Расч. Срок – 2024-2032 г. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 27.09.13 № 257 | от 21.09.2018 № 821 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г.-27126 2030 г.-28478 | 26681 | - |
| 3 | Развитие образования | -проведение реконструкции и модернизации действующих образовательных объектов. | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | -модернизация и капитальный ремонт существующих объектов. | - | - | Предусмотрено | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство ФОК для МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | -реконструкция центрального стадиона; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | -строительство и реконструкция спортивных сооружений на придомовых территориях; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство хореографической школы. | ед. | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | -реконструкция соматического отделения ЦРБ для Детской хореографической школы; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство пристроя (концертного зала) к зданию Детской школы искусств № 1; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | -капитальный ремонт здания Центральной библиотеки; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство Центра развития культуры. | - | 2 | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Камышловского ГО соответствует генеральному плану по 2 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=1,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Камышловского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Камышловского городского округа от 21.09.2018 № 821 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.09.2013 № 257, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок, на который разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры, не соответствует сроку, на который разработан генеральный план Камышловского городского округа;

- В программе комплексного развития социальной инфраструктуры информация о прогнозируемой численности населения на расчетный срок не совпадает с информацией о численности на расчетный срок, рассчитанной 
в Генеральном плане;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом Камышловского ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- закрытие дошкольного образовательного учреждения на 40 мест по ул. Красных Партизан в Северном районе 
на первую очередь строительства;

- закрытие дошкольного образовательного учреждения по ул. Строителей на 110 мест в Северо-восточном районе 
на первую очередь строительства;

- перенос начальной общеобразовательной школы на 270 мест с ул. Красных Партизан Северного района 
на ул. Капитанская (усл.) в Западном районе;

- строительство семи новых дошкольных образовательных учреждений (на 270 мест по ул. Карловарская в Северо-восточном районе, на 350.мест по ул. Вайнера в Западном районе, на 110 по ул. Ирбитская в Северном районе, на 130 мест по ул. Островская в Западном районе, на 130 мест на ул. Куприна в Северном районе, на 130 мест по ул. Свердлова 
в Центральном районе на первую очередь строительства и на 110 мест по ул. Свободы в Северном районе);

- размещение межшкольного производственного комбината в Северном районе по ул. Чкалова;

- размещение аптеки в Восточном районе по ул. Боровая и пункта раздачи детского питания в Центральном районе 
по ул. К. Маркса;

- размещение дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста на 100 мест в Восточном районе по ул. Боровой;

- размещение психоневрологического интерната на 100 мест в Восточном районе по ул. Боровая;

- размещение территориального центра социальной помощи семье и детям в Центральном районе по ул. Красных Орлов;

- размещение двух предприятий питаний общественного питания по ул. Трактовая в Западном районе и по ул. Красных Орлов в Центральном районе;

- размещение рынка сельскохозяйственного по ул. Энгельса в Центральном районе;

- размещение двух Домов культуры в Северном районе по ул. Северная и в Западном районе по ул. Трактовая;

- строительство Дома бытовых услуг с размещением в нем предприятий бытовых услуг, прачечной самообслуживания, химчистки самообслуживания по ул. Зеленая в Западном районе;

- размещение прачечной и химчистки в юго-восточной промышленной зоне по ул. Пролетарская;

- размещение жилищно-эксплуатационной организации в Восточном районе по ул. Элеваторная;

- размещение жилищно-эксплуатационной организации в Восточном районе по ул. Железнодорожная;

- размещение ФОК МОУ ДОД ДЮСШ по ул. Свердлова, 92а, с размещением в нем спортивного зала и плавательного бассейна;

- размещение лыжной базы в Северном жилом районе на берегу р. Камышловка;

- размещение плоскостного спортивного сооружения в рекреационной зоне р. Пышма в Южном районе;

- размещение дома молодежи, многофункционального молодежного центра в Центральном районе 
по ул. Маяковского;

- строительство гостиницы в Центральном районе по ул. Куйбышева рядом с Историко-краеведческим музеем;

- размещение центра профессиональной ориентации в Центральном районе по ул. Щедрина.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.14

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Пышминского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 этап – 2015 г. 2 этап – 2030 г. | 1 этап - 2019-2023 гг. | + |
|  |  |  |  |  | 2 этап - 2024-2029 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.12 № 377 (изм. от 28.11.16 № 254) | от 28.12.2018 № 802 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 19609 | 20810 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство спортивной площадки МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» | - | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - строительство гаража для школьного автобуса МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» | - | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - ограждение участка детского сада МБДОУ ПГО «Боровлянский детский сад» |  | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство нового здания детского сада в д.Нагибина | мест | не предусмотрено | 40 | - |
|  |  | - строительство нового здания детского сада в д.Холкина | мест | не предусмотрено | 60 | - |
|  |  | - строительство нового здания МБУ ДО ПГО «Пышминская спортивная школа» | мест | не предусмотрено | 400 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство стадиона д. Савина | - | не предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - строительство спортивного зала д. Савина | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство площадки для стритбола с. Чупино | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство площадки для стритбола с. Чернышово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство площадок для занятий уличной гимнастикой 14 шт. | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство волейбольных площадок 3 шт. | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство тренажерного зала пгт. Пышма | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство площадки для роллеров в парке культуры и отдыха пгт. Пышма | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство искусственной трассы для маунтинбайка пгт. Пышма | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство бассейна пгт. Пышма | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство дома культуры д. Савина | мест | не предусмотрено | 150 | – |
|  |  | - строительство дома культуры д. Четкарино | мест | не предусмотрено | 150 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Пышминского городского округа соответствует генеральному плану по 5 из 21 пунктам, что соответствует Кс=2,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Пышминского городского округа (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Пышминского городского округа от 28.12.2018 г. № 802 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пышминского городского округа на 2019-2029 годы», генеральному плану, утвержденному Решением Думы Пышминского городского округа от 26.12.2012 № 377 (вн. изм. от 28.11.2016 № 254), были выявлены следующие несоответствия:

- В Генеральном плане отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения;

- В паспорте Программы в пункте «Основание для разработки Программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане Пышминского городского округа.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.15

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Тавдинского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | первая очередь – 2020 г расчетный срок – 2030 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 21.02.2013 № 15/2 | от 29.12.2018 № 2059 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 42000 | 34500 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство пристроя к школе ул. Карла Маркса, д. 42А, г. Тавда | мест | – | 275 | – |
|  |  | - строительство школы ул. Кирова , д. 117. г. Тавда | мест | предусмотрено | 500 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство крытого катка с искусственным льдом ул. Кирода, д. 126Б, г. Тавда | ед. | – | 1 | – |
|  |  | - реконструкция хоккейного корта ул. 9-е Января, д. 23В, г. Тавда | - | – | предусмотрено | – |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Тавдинского городского округа соответствует генеральному плану по 3 из 7 пунктам, что соответствует Кс=4,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Тавдинского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Тавдинского городского округа 
от 29.12.2019 г. № 2059 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Тавдинского городского округа до 2030 года» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Тавдинского городского округа от 21.02.2013 № 15/2 «Об утверждении Генерального плана Тавдинского городского округа» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, но не учтенные Программой:

- строительство новой школы г. Тавде на 1000 учащихся;

- строительство школы на 100 учащихся в п. Карабашка;

- строительство дошкольных учреждений в г. Тавед на 746 мест;

- строительство дошкольных учреждений в сельской местности: в п. Азанке при МКОУ СОШ - детского сада 
на 40 мест, с. Городище, дошкольных отделений при школах в д. Большая Пустынь, с. Кошуки, д. Мостовка, 
д. Герасимовке;

- строительство ФАП в п. Азанке;

- строительство ФАП в с. Крутое, д. Мостовка, д. Увал, д. Ленино;

- строительство клуба на 300 мест в поселке Азанка;

- строительство детской музыкальной школы в г. Тавде на 300 учащихся;

- строительство Дома молодёжи в г. Тавде;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Тавде;

- строительство спортивных сооружений при школах в сельской местности и по месту жительства.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.16

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Туринский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 | 2018-2025гг. | 2026-2035гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 20.12.2012 № 89 | от 30.03.2018 № 338-ПА |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2025 г. - 29287 | 29287 | 30612 | + |
|  |  |  |  | II этап – 2035 г. - 30612 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - реконструкция пришкольного интерната Городищенской СОШ; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - перепрофилирование здания ООШ № 5 под здание детского сада; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство начальной школы; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство нового детского сада; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт детского сада № 3; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - открытие дополнительных групп в Ерзовской ООШ и в Фабричной СОШ. | ед. | 1 | - | 1 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство ОВП в с. Коркинское, с. Ленское, с. Усениново, с. Благовещенское, с. Фабричное; | ед. | 5 | - | 5 | + |
|  |  | - строительство ФАП в с. Дымковское. | ед. | 1 | - | 1 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство плавательного бассейна. | ед. | - | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | - реконструкция кинотеатра «Искра» в досуговый центр с залом на 225 мест; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство учреждения культуры клубного типа в с. Коркинское; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - реконструкция существующих объектов культуры: детская школа искусств в г. Туринске, здания районного Дома культуры; | ед. | - | - | 2 | - |
|  |  | - строительство районного Дома культуры в г. Туринске; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство учреждений культуры в д. Бушланово, д. Кальтюкова; | ед. | - | - | 2 | - |
|  |  | - строительство культовых зданий. | ед. | 8 | - | 8 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Туринского ГО соответствует генеральному плану по 14 из 18 пунктам, 
что соответствует Кс=7,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 гг» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Туринского городского округа от 30.03.2018 № 338-ПА, Генеральному плану Туринского городского округа, утвержденному решением Думы Туринского городского округа от 20.12.2012 № 89, выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

2) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- строительство физкультурно-оздоровительного центра;

- строительство Дома спорта в г. Туринске;

- строительство спортивных площадок (центральный стадион, стадион п. ЦБЗ);

- строительство хоккейной площадки;

- строительство тренажерного зала в с. Ленское.

3) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.17

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Баженовского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок – 2029 г. | 2019-2029 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.10.2010 № 65 | от 30.10.2018 № 148 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 4000 | - | – |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Баженовского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Баженовского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 30.10.2018 г. № 148 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области 
на 2019-2029 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Байкаловского сельского поселения от 28.10.2010 № 65 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.18

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Байкаловского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок – 2027 г. | 1 этап 2019-2023 гг.; 2 этап 2024-2030 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2009 № 32 | от 29.11.2018 г. № 394-п | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | - | 1 этап – 10900; 2 этап - 12040 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство дошкольного учреждения | мест | не предусмотрено | 120 | - |
|  |  | - реконструкция МКДОУ "Липовский детский сад" | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство школы, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Мальгина, 98 | мест | не предусмотрено | 550 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство профильного детского отделения на базе ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Байкалово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство ФОК с плавательным бассейном и спортивными залами, с. Байкалово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство Дома культуры в д. Пелевина | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Байкаловского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Байкаловского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Байкаловского сельское поселение от 29.11.2018 г. № 394-п «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения до 2030 года» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
от 29.12.2009 № 32 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Байкаловского сельского поселения» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана на 3 лет. Программа разработана 
на срок до 2030 года. Вместе с тем, Генеральный план действует до 2027 года.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Программой, не отражены в Генеральном плане.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.19

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Краснополянского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок – 2029 г. | 2019-2029 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 21.09.2010 № 57 | от 03.10.2018 № 155 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 4391 | - | – |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Краснополянского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Краснополянского сельского поселения, утвержденной Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 03.10.2018 г. № 155 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
МО Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области 
на 2019-2029 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Краснополянского сельского поселения от 21.09.2010 № 57 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не отражены в Генеральном плане.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.20

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории МО Восточное СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.10 № 48 | от 03.03.2017 № 20 |  |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2485 | 1623 | 1653 | 1683 | 1713 | - |
| 3 | Развитие образования | -реконструкция существующих образовательных учреждений в п. Восточный и с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | -реконструкция существующих детских садов в п. Восточный и с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | -увеличение вместимости детских садов (сооружение пристроя) в п. Восточный, с. Никольское. | - | - | - | + | - | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | -реконструкция существующих фельдшерско-акушерских пунктов в п. Восточный и с. Никольское открытие аптечных пунктов на базе ФАП. | - | - | + | - | + | - | - |
| 5 | Социальное обеспечение и социальная защита населения | - реконструкция существующего здания администрации в п. Восточный. | - | - | + | - | + | - | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство крытого спортзала; | - | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство детских площадок в п. Восточный, с. Никольское. | - | - | + | - | - | - | - |
| 7 | Развитие культуры | - реконструкция существующих объектов культуры в п. Восточный, с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | - реконструкция исторического здания церкви (1861 г.) в с. Никольское за счет перевода в статус архитектурного памятника, создание рекреационной зоны для отдыха населения. | - | - | - | + | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории МО Восточное СП соответствует генеральному плану по 1 из 12 пунктам, 
что соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
МО Восточное СП, утвержденного Постановлением Главы МО Восточное СП от 03.03.2017 № 20 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 19.09.10 № 48, были выявлены следующие несоответствия:

- Прогнозируемая численность населения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
не совпадает с прогнозируемой численностью, рассчитанной генеральным планом муниципального образования.

- Расчетный срок программы комплексного развития превышает расчетный срок генерального плана.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Генеральным планом МО Восточное СП предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- размещение спортивно-досугового центра в п. Восточный;

- размещение дома культуры на 200 мест в с. Никольское;

- размещение детского дошкольного учреждения, вместимостью 40 мест, д. Аксариха;

- размещение фельдшерско-акушерского пункта, д. Аксариха;

- размещение предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в населенных пунктах.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.21

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Галкинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г.; расчетный срок – 2030 г. | 2018-2028 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.07.2010 № 39 | от 04.10.2018 г. № 183 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 1 очередь – 6068; расчетный срок – 8192 | расчетный срок - 2028 | – |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Галкинского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Галкинского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 04.10.2018 г. № 183 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2018-2028 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования Галкинское сельское поселение 
от 29.07.2010 № 39 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральном планом, не отражены в Программе:

- размещение спортивно-досугового комплекса, клуба в д. Большое Пульниково;

- размещение детских дошкольных учреждений (общим количеством на 518 мест) в с. Галкинское, 
с. Квашнинское, с. Кочневское, с. Куровское, д. Бутырки, п. Калина, д. Большое Пульниково;

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов в  с. Кочневское, д. Ерзовка, д. Большая Пульникова, п. Калина.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.22

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Зареченского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок – 2032 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 24.12.2012 № 174 | от 27.11.2018 № 269 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 8057 | - | – |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Зареченского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Зареченского сельского поселения, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования «Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального района Свердловской области от 27.11.2018 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Зареченское сельское поселение» Камышловского района Свердловской области 
на 2019-2030 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Зареченского сельского поселения от 24.12.2012 № 174 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не отражены в Генеральном плане.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.23

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Калиновского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020 г.; расчетный срок – 2035 г. | 2018-2022 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 185 (изм. от 29.01.2016 №133) | от 25.10.2017 г. № 225 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 983; расчетный срок – 1099 | I этап – 800; расчетный срок – 942 | – |
| 3 | Развитие образования | - учреждение дополнительного образования ул. Ленина, с. Калиновское | мест | не предусмотрено | 20 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - размещение физкультурно-оздоровительного клуба ул. Ленина, с. Калиновское | мест | 25 | 25 | + |
|  |  | - размещение плоскостных спортивных сооружений ул. Ленина, с. Калиновское | кв. м. | 796 | 879 | + |
| 6 | Развитие культуры | - сельский клуб ул. Ленина, с. Калиновское | мест | 110 | 150 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Калиновского сельского поселения соответствует генеральному плану по 4 из 7 пунктам, что соответствует Кс=5,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Калиновского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Калиновское сельское поселение от 25.10.2017 № 225 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 28.12.2012 
№ 185 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Калиновское сельское поселение» применительно к населенным пунктам» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия Генерального плана;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- предусмотрено размещение детского сада по ул. Мещерякова в северной части села;

- предусмотрено строительство нового ФАПа.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.24

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Обуховского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | расчетный срок – 2030 г. | 2017-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 22.09.2011 № 219 | от 01.12.2017 г. № 278 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | - | - | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство новой школы с. Обуховское | мест | не предусмотрено | 154 | - |
|  |  | - строительство детского сада д. Кокшарова | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса) в с. Обуховское | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство модульного здания для библиотеки в с. Обуховское | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Обуховского сельского поселения соответствует генеральному плану по 3 из 6 пунктам, что соответствует Кс=5,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Обуховского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы муниципального образования Обуховское сельское поселение от 01.12.2017 г. № 278 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2017-2030 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 
от 22.09.2011 № 219 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

с. Обуховское:

- строительство детского образовательного учреждения на 30 мест;

- реконструкция Обуховской школы 1 ступени для приема подготовительных групп детского сада;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при общеобразовательной школе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение лыжной базы;

д. Кокшарова:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

п. Кокшаровский:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

д. Шипицына:

- строительство новой общеобразовательной школы на 100 мест;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при новой общеобразовательной школе;

- строительство здания клуба;

- размещение библиотеки при клубе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

c. Шилкинское:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

д. Колясникова:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство административно-бытового комплекса;

- размещение учреждения клубного типа в административно-бытовом комплексе;

- размещение библиотеки в административно-бытовом комплексе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

п. Октябрьский:

- строительство новой общеобразовательной школы на 154 места;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при новой общеобразовательной школе;

- строительство здания клуба;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

с. Володинское:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство кафетерия при клубе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

п. Маяк:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство административно-бытового комплекса с размещением в нем клуба, библиотеки и предприятия бытовых услуг;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

с. Захаровское:

- расширение существующего дошкольного образовательного учреждения на 20 мест;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при общеобразовательной школе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

д. Куваева:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство кафетерия при клубе;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала;

д. Котюрова:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта;

- строительство административно-бытового комплекса с размещением в нем клуба, библиотеки и предприятия бытовых услуг;

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт);

- размещение спортивного зала.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.25

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Ницинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г.; расчетный срок – 2030 г. | 2017-2027 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.05.2012 № 190 | от 23.03.2017 г. № 35 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1 очередь – 1400; расчетный срок – 1500 | - | – |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Ницинского сельского поселения не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Ницинского сельского поселения, утвержденной Постановлением Администрации Ницинского сельское поселение 
от 25.03.2017 г. № 35 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2017-2027 гг.» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района от 29.05.2012 № 190 «Об утверждении генерального плана Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- размещение физкультурно-оздоровительного центра с плоскостным спортивным сооружением с. Ницинское;

- размещение стадиона и физкультурно-оздоровительного клуба д. Юрты;

- размещение учреждения дополнительного образования для детей на 30 мест с. Ницинское;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината на 13 учащихся с. Ницинское;

- размещение плоскостных спортивных сооружений с. Ницинское, д. Юрты, с. Бобровское.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.26

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Слободо-Туринское сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Расч. срок – 2030 | I очередь – 2018-2022 | + |
|  |  |  |  | I очередь – 2020 г | план 2022 - 2030 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 30.06.2014 № 70 | от 30.10.2018 № 296 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021 г. – 8035; 2031 г. – 8030 | - | - |
| 3 | Развитие образования | - размещение ДОУ в д. Фалина на базе начальной школы на 10 мест; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - расширение существующего ДОУ на 2 места в д. Решетникова; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - снос здания старой школы, строительство нового здания в с. Тимофеево и с. Решетниково; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - организация межшкольного учебного комбината в с. Туринская Слобода. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Туринская Слобода; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в д. Фалина, д. Решетникова, д. Овчинникова, д. Сагай, с. Тимофеево, д. Красный Яр, с. Храмцово. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - капитальный ремонт Слободо-Туринского ДК; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Храмцовского ДК; | - |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Тимофеевского ДК; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство либо реконструкция сельского клуба в д. Красный Яр; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция и строительство новых зданий учреждений культуры; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - размещение учреждения культуры клубного типа на 200 мест в с. Туринская Слобода; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство административно-культурно-бытового комплекса в д. Овчинникова. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Слободо-Туринское СП соответствует генеральному плану по 10 из 16 пунктов, 
что соответствует Кс=6,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Слободо-Туринского СП, утвержденного Постановлением администрации Слободо-Туринского СП от 30.10.2018 № 296 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 30.06.2014 № 70, были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствует информация о прогнозируемой численности населения;

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом Слободо-Туринского СП предусмотрены следующие мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры не учтенные программой:

Развитие здравоохранения:

- расширение Слободо-Туринской центральной районной больницы;

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек;

- размещение ФАП в д. Фалина, д. Овчинникова, д. Сагай, д. Шадринка, д. Коржавина;

Развитие социального обеспечения:

-размещение гостиницы на 25 в с. Туринская Слобода.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.27

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Сладковского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г.; расчетный срок – 2030 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 31.10.2014 № 103 | от 17.05.2019 г. № 60 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1 очередь – 2106; расчетный срок- 2200 | 1 очередь – 2106; расчетный срок- 2200 | + |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | - установка модульного ФАПа в д.Андронова | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - установка модульного ФАПа в д.Макуй | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство спортивного уличного комплекса | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории Сладковского сельского поселения соответствует генеральному плану по 4 из 5 пунктов, что соответствует Кс=8,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Сладковского сельского поселения, утвержденной Постановлением администрации Сладковского сельского поселения 
от 20.05.2019 г. № 60 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области до 2030 года» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Сладковского сельского поселения от 31.10.2014 № 103 «Об утверждении Генерального Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов в д. Томилова, д. Барбашина, д. Суханова;

- строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Сладковское; строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов;

- размещение дошкольных образовательных учреждений в с. Сладковское и с. Куминовское;

- размещение учреждения внешкольного образования и межшкольных учебно-производственных комбинатов при школах;

- размещение общей врачебной практики в с. Сладковское.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.28

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Усть-Ницинского СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2018-2022 | 2023-2027 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46) | от 26.03.2018 № 59-НПА |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 3878 2030 г. – 4059 | - | - | - |
| 3 | Развитие культуры | - капитальный ремонт зданий, в которых расположены подразделения МБУК «Усть-Ницинский КДЦ», оснащение специальным оборудованием, музыкальными инструментами, инвентарем и компьютерным оборудованием. | ед. | - | - | 7 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Усть-Ницинского СП соответствует генеральному плану по 2 из 4 пунктов, 
что соответствует Кс=5,0.

В процессе проведения проверки на соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения на 2018-2027 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 26.03.2018 № 59-НПА, Генеральному плану Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района, утвержденному решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46), выявлены следующие несоответствия:

1)	В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения:

- строительство предприятий бытовых услуг на 14 рабочих мест;

- строительство бани на 25 мест;

- строительство физкультурно-оздоровительного клуба в с. Усть-Ницинское;

- строительство спортивного ядра, корта, спортивного зала в с. Усть-Ницинское.

4) Мероприятия, предусмотренные Программой, не отражены в Генеральном плане Усть-Ницинского сельского поселения.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.29

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Кузнецовского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 этап – 2020 г.; расчетный срок – 2035 г. | 1 этап 2017-2021 гг.; 2 этап 2022-2026 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 03.11.2016 № 44 | от 17.05.2017 г. № 11 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1 этап – 691; расчетный срок – 666. | - | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада д. Оверино | мест | не предусмотрено | 70 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство досугового центра со спортивным залом д. Кузнецово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство стадиона д. Кузнецово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство спортивных сооружений д. Пальмино, д. Оверино, д. Мягково, д. Городок | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного клуба (в составе досугового комплекса) д. Мягково | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство нового здания клуба д. Кузнецово | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство нового здания клуба д. Оверино | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство клуба (в составе досугового комплекса) | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Кузнецовского сельского поселения соответствует генеральному плану по 5 из 10 пунктам, что соответствует Кс=5,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Кузнецовского сельского поселения, утвержденной Решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 17.05.2017
№ 11 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кузнецовского сельского поселения на период 2016-2026 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 03.11.2016 № 44 «Об утверждении генерального плана Кузнецовского сельского поселения» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Прогнозируемая численность населения в Программе отсутствует. Вместе с тем, мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- размещение ФОЗК со спортивным (тренажерным) залом в комплексе с Домом Культуры по ул. Центральная 38 
в д. Пальмино;

- размещение ФОЗК со спортивным (тренажерным) залом по ул. Торговая в комплексе с размещаемым Домом Культуры в д. Оверино.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.30

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Таборинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г.; расчетный срок – 2035 г. | 1 этап 2016-2020 гг., 2 этап 2021-2026 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.12.2012 № 49 | от 17.05.2019 г. № 60 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | расчетный срок- 2423 | 1 этап - 2178 2 этап - 2163 | + |
| 3 | Развитие образования | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство досугового и культурного центра с размещением в нем спортивного зала, с. Таборы, ул. Красноармейская | м2 | 510 | 375 | + |
|  |  | - строительство дома культуры с размещением в нем плоскостного спортивного сооружения, д. Добрино, ул. Центральная | м2 | предусмотрено | 119 | + |
|  |  | - строительство плоскостного сооружения, д. Фирули | м2 | предусмотрено | не менее 11 | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки, с. Таборы, ул. Коммуны, 35 | м2 | не предусмотрено | 1000 | - |
|  |  | - строительство досугового и культурного центра с размещением в нём образовательной организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | мест | предусмотрено | 5 | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство досугового и культурного центра с размещением в нём учреждения культуры клубного типа, с. Таборы, ул. Красноармейская | мест | 93 | 260 | + |
|  |  | - строительство дома культуры с размещением в нем учреждения клубного типа, библиотеки, д. Добрино, ул. Центральная | мест | 17 | 17 | + |
|  |  | - строительство досугового и культурного центра с размещением в нем детской школы искусств, с. Таборы, ул. Красноармейская | мест | 32 | 6 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Таборинского сельского поселения соответствует генеральному плану по 9 из 10 пунктам, что соответствует Кс=9,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Таборинского сельского поселения, утвержденной Решением Думы Таборинского сельского поселения 
от 26.12.2017 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период 2016-2026 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2012 № 49 «Об утверждении генерального плана Таборинского сельского поселения применительно территорий вне границ населенных пунктов и применительно к населенным пунктам» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов в д. Добрино;

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината на 21 учащихся в составе досугового и культурно-бытового центра по ул. Красноармейская, с. Таборы;

- размещение учреждений дополнительного образования на 53 места в составе досугового и культурно-бытового центра по ул. Красноармейская, с. Таборы;

- строительство нового ПТУ на 100 мест;

- размещение бассейна в составе спортивного центра ул. Красноармейская, с. Таборы.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.31

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Унже-Павинского сельского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020, расч. срок – 2035 | 2019-2025гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 25.12.2012 № 33 | от 01.08.2018 № 47 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 345, 2035 г. – 330 | 2018 г. – 365 | - |
| 3 | Развитие культуры | - подключение библиотеки к сети интернет по спутниковому каналу связи, комплект спутникового оборудования и монтаж | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт библиотеки, отопления д.Унже-Павинск | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Унже-Павинского СП соответствует Кс=0,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Унже-Павинского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы Унже-Павинского сельского поселения от 01.08.2018 № 47 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от 25.12.2013 № 33 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в Генеральном плане.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий в соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

д. Унже-Павинская

- предусмотрено строительство нового ФАП по ул. Центральная;

- капитальный ремонт существующего Дома Культуры по ул. Центральная 24;

- предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного клуба со спортивным (тренажерным) залом 
по ул. Центральная 24 в комплексе с Домом Культуры;

- предусмотрено размещение плоскостного спортивного сооружения площадью не менее 177м2 в зоне общественного центра деревни;

д. Озерки

- предусмотрено размещение спортивного (тренажерного) зала в комплексе с Домом Культуры и размещаемыми плоскостными спортивными сооружениями.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.32

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Режевского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2025 г.; II этап – 2035 г. | 1 этап 2019-2021 гг., 2 этап 2022-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 98 | от 19.12.2018 г. № 73 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 49500; II этап – 49500 | 1 этап - 47100 2 этап - 46500 | - |
| 3 | Развитие образования | - cтроительство нового здания средней общеобразовательной школы (второго, отдельно строящего МАОУ «СОШ № 2») | мест | предусмотрено | 500 | + |
|  |  | - строительство нового здания МБОУ СОШ №7, г.Реж | мест | не предусмотрено | 500 | - |
|  |  | - строительство нового здания школы-сад (вместо существующих МКОУ ООШ №27 и МКДОУ «Детский сад №37» с. Арамашка) | мест | не предусмотрено | 220 | - |
|  |  | - строительство нового здания МБОУ СОШ №1, г.Реж (вместо трех приспособленных зданий) | мест | не предусмотрено | 800 | - |
|  |  | - строительство нового здания детского сада, г. Реж | мест | предусмотрено | 130 | + |
|  |  | - строительство нового здания МКОУ СОШ №13, с. Черемисское, Режевского района | мест | не предусмотрено | 300 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция стадиона Металлург МБОУ ДО «ДЮСШ», г. Реж | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - создание спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в с. Глинское, с. Черемисское, с. Арамашка, с. Леневское, с. Клевакинское, пос. Озерный, с. Липовское | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство лыжной базы, с. Липовское | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство стадиона спортивной базы МКУ «ССОС», пос. Озерный | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, пос. Быстринский | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство стадиона спортивной базы МКУ «ССОС», с. Останино | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство клуба в с. Черемисское | мест | не предусмотрено | 250 | - |
|  |  | - строительство Дома культуры в пос. Озерный | мест | не предусмотрено | 160 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Режевского городского округа соответствует генеральному плану по 7 из 16 пунктов, что соответствует Кс=4,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Режевского городского округа, утвержденной Решением Думы Режевского городского округа от 19.12.2018 № 73 
«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Режевского городского округа 
на 2019-2030 годы» (далее – Программа), генеральному плану, Решением Думы Режевского городского округа 
от 26.12.2012 № 98 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», мероприятия, предусмотренные программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. Мероприятия, предусмотренные Программой, представлены с разбивкой на 3 года.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, которые не отражены в Программе:

- освоение участка в с. Останино под строительство детского сада;

- освоение участка в с. Леневское под строительство детского сада;

- освоение участка в п. Озерный под строительство школы;

- строительство детских дошкольных учреждений на 643 места (5 объектов на 120 мест) в г. Реж;

- размещение поликлиники, пунктов раздачи детского питания в г. Реж;

- размещение учреждения культуры клубного типа, детской и юношеской библиотеки в г. Реж;

- размещение общедоступных библиотек в следующих населенных пунктах: с. Черемисское, с. Липовское, с. Клевакинское, с. Леневское, с. Арамашка, с. Глинское, с. Останино, п. Озерный, д. Мостовая, с. Каменка, с. Першино, д. Голендухино, д. Ощепково, п. Костоусово, п. Крутиха, д. Колташи, с. Октябрьское, с. Фирсово (18 библиотек);

- лыжероллерная трасса (лыжная база), спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Гавань», спортивный комплекс в районе «Вокзальный» в г. Реж;

- строительство бассейна в г. Реж.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.33

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | первая очередь – 2020 г расчетный срок – 2030 г. | первый этап 2019-2023 гг.; второй этап 2024-2035 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.09.11 № 72/3 (изм. от 25.06.15 № 53/1) | от 28.03.2019 № 164 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | первая очередь – 18650; расчетный срок – 19300 | расчетный срок - 35075 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство нового здания МБОУ СОШ № 4 | - | предусмотрено | предусмотрено | – |
|  |  | - реконструкция МАОУ СОШ № 1 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство пристоя к зданию МБОУ СОШ № 3 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство школы в м-р Гарнизон | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство ДОУ в р-не «Теплое поле» | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство ДОУ в р-не Восточный | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство крытой ледовой арены/ФОК | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - реконструкция здания ДЮСШ «Дельфин» ул. Красноармейская, 118 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - реконструкция Дворца культуры города Арамиль | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Арамильского городского округа соответствует генеральному плану по 8 из 11 пунктов, что соответствует Кс=7,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 28.03.2019 г. № 164 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2019-2035 годы» (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- Расчетный срок программы превышает расчетный срок генерального плана на 5 лет. Программа разработана 
на срок до 2035 года. Вместе с тем, Генеральный план действует до 2030 года.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, не отражены в Программе:

- строительство детского сада по ул. Рабочая на 140 мест;

- строительство детского сада по ул. 1 Мая на 115 мест;

- строительство детского сада по ул. Космонавтов на 140 мест;

- строительство детского сада по ул. Октябрьская на 140 мест;

- реконструкция 5-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- реконструкция 4-х общеобразовательных учреждений;

- строительство общеобразовательной школы;

- реконструкция и строительство нового здания МОУ ДОД ДШИ;

- реконструкция детско-юношеской спортивной школы;

- реконструкция ДК «Виктория», клуба «Надежда»;

- реконструкция ортопедического кабинета;

- строительство комплексных спортивных площадок по ул. Рабочая, в микрорайоне «Южный», «Восточный»;

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Садовая;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 1Мая;

- строительство культурно-развлекательного комплекса по ул. 1 Мая;

- строительство поликлиники.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.34

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Белоярский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2032 | 2018-2023 | 2024-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 №№ 39,40,41,42,43) | от 29.12.2017 № 2596 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 35300 2020 г. – 35365 2032 г. – 36130 | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - введение новых мест в дошкольных образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования; | мест | 140 | 330 | - | - |
|  |  | - введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. | мест | 0 | 600 | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов п. Режик, с. Малобрусянское, с. Черноусово. | ед. | - | - | 3 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - приобретение и установка плоскостных сооружений; | ед. | - | 12 | 6 | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта п. Белоярский; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются объекты спортивной инфраструктуры. | ед. | - | 1 | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; | ед. | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | + |
|  |  | - обеспечение мероприятий по оснащению учреждений системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности; | ед. | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций; | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
|  |  | - строительство зданий для размещения организаций культуры. | ед. | 0 | 0 | 0 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Белоярского ГО соответствует генеральному плану по 5 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=3,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2018-2023 годы и с перспективой до 2030 года» (далее – Программа), утвержденной постановлением Главы Белоярского городского округа от 29.12.2017 № 2596 Генеральному плану Белоярского городского округа, утвержденному решениями Белоярской городской Думы от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 № 39, 40, 41, 42, 43), выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

2) В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест;

4) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.35

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Березовского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2015 г.; расчетный срок – 2030 г. | I этап 2019-2024 гг., II этап 2025-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 27.12.2012 № 20 (с изм. от 25.12.2014 № 203, 25.08.2017 № 84 последние изменения не сданы в спецчасть Министерства) | от 30.11.2018 г. № 1029 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1 очередь – 76960; 2025 год – 175468; расчетный срок – 164405 | I этап – 84585; II этап - 114091 | - |
| 3 | Развитие образования | - cтроительство новой школы, г. Березовский, ул. Спортивная, 9 | мест | предусмотрено | 1275 | + |
|  |  | - строительство нового детского сада, г. Березовский, ул. Ветеранов, д.25 | мест | предусмотрено | 270 | + |
|  |  | - строительство нового детского сада – ясли, г. Березовский, ул. Ленина, д. 30а | мест | предусмотрено | 135 | + |
|  |  | - строительство нового здания основной и средней школы БМАОУ СОШ №2, г. Березовский, ул. Шиловская, д.3 | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - строительство нового здания школы БМАОУ СОШ №33, г. Березовский, ул. Ленина, д.48 | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - строительство нового здания школы, г. Березовский, Лесозаводской район, УЮТ-СИТИ | мест | предусмотрено | 1275 | + |
|  |  | - строительство нового здания школы, г. Березовский, район УЗПС «Александровский» | мест | предусмотрено | 1275 | + |
|  |  | - строительство нового здания ДОУ, г. Березовский, район УЗПС «Александровский» | мест | предусмотрено | 270 | + |
|  |  | - строительство нового здания БМАОУ СОШ №8, пос. Шиловка | мест | не предусмотрено | 800 | - |
|  |  | - строительство нового детского сада, г. Березовский, район Первомайский | мест | предусмотрено | 135 | + |
|  |  | - строительство нового здания школы, г. Березовский, район «Зеленая долина» | мест | предусмотрено | 1275 | + |
|  |  | - строительство нового здания ДОУ, г. Березовский, район «Зеленая долина» | мест | предусмотрено | 270 | + |
|  |  | - реконструкция (строительство пристроя) БМАОУ «Лицей № 7», г. Березовский, ул. Академика Королева, д.1 | мест | предусмотрено | 550 | + |
|  |  | - реконструкция (строительство нового здания начальной школы) БМАОУ СОШ №2, г. Березовский, ул. Шиловская, д.3 | мест | предусмотрено | 550 | + |
|  |  | - реконструкция (строительство пристроя (спортивный зал, пищеблок) БМАОУ лицей №3 «Альянс», г. Березовский, ул. Смирнова, д.3а | мест | предусмотрено | 120 | + |
|  |  | - реконструкция (строительство пристроя) БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу», г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Советская, д.1 | мест | не предусмотрено | 350 | - |
|  |  | - реконструкция БМАОУ СОШ № 1 (строительство нового здания школы), г. Березовский, ул. Ленина, д.24 | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - строительство нового здания школы в п.Первомайский | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - строительство школы-интерната для одаренных детей, ж.р. «Зеленая долина» | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - создание областного центра по профессиональной ориентации на рабочие специальности школьников при Совете Глав агломерации (на базе здания филиала РГППУ, Березовский городской округ), п. Первомайский | мест | не предусмотрено | 800 | - |
|  |  | - строительство многофункционального центра по работе с детьми, молодежью, семьей на базе БМАУ ДЗОЛ «Зарница» (с учетом планируемого присоединения ДЗОЛ «Чайка»). г. Березовский, ул. Механизаторов, д.40 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство Дворца технического творчества (создание и развитие в нем детских технопарков «Мир техники и науки», «Мир естествознания», «Мир моделирования», «мир робототехники» и др.), г. Березовский | мест | не предусмотрено | 1200 | - |
|  |  | - строительство встроенного ДОУ в г.Березовский (в квартале Красных Героев, Ленина, Строителей – пер.Кировский), г. Березовский | мест | предусмотрено | 80 | + |
|  |  | - строительство ДОУ п.Монетный, ж.р.Центральный | мест | предусмотрено | 270 | + |
|  |  | - строительство ДОУ г.Березовский, ж.р.Шиловский | мест | предусмотрено | 270 | + |
|  |  | - встроенные ДОУ на 90, 80, 125, 125, 75 мест в г.Березовский, ж.р. Лесозаводской | мест | предусмотрено | 495 | + |
|  |  | - строительство ДОУ в ж.р.Шиловский – Черника-парк | мест | не предусмотрено | 120 | - |
|  |  | - строительство двух ДОУ в п.Становая, ж.р. Становлянка | мест | не предусмотрено | 115 | - |
|  |  | - строительство школы в п.Становая, ж.р. Становлянка | мест | не предусмотрено | 470 | - |
|  |  | - строительство ДОУ в п.Сарапулка | мест | не предусмотрено | 90 | - |
|  |  | - строительство 4-ых ДОУ по 270 мест в ж.р. «Южный», «Александровский» | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство второго здания ДЮСШ «Олимп» в Советском микрорайоне | мест | предусмотрено | 400 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Березовский, п. Монетный | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - дворец спортивных единоборств, г. Березовский | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - дворец спорта (ледовая арена), г. Березовский | - | предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - стадион, г. Березовский, Уют-Сити | мест | предусмотрено | 800 | + |
|  |  | - физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Березовский, Уют-Сити | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - плавательный бассейн, г. Березовский, Уют-Сити | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - стадион, г. Березовский, Зеленая долина | мест | предусмотрено | 1500 | + |
|  |  | - стадион, г. Березовский, Зеленая долина | мест | предусмотрено | 500 | + |
|  |  | - фитнес-центр, г. Березовский, Зеленая долина |  | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (25 метров), г. Березовский, Зеленая долина | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - общедоступная библиотека, г. Березовский, Александровские пруды | объект | не предусмотрено | 1 | - |
|  |  | - общедоступная библиотека, г. Березовский, Зеленая долина | объект | не предусмотрено | 1 | - |
|  |  | - детская библиотека, г. Березовский, Зеленая долина | объект | не предусмотрено | 1 | - |
|  |  | - дворец культуры, г. Березовский, ул. Театральная – ул. Строителей | мест | предусмотрено | 1300 | + |
|  |  | - дворец культуры, г. Березовский, Зеленая долина | мест | предусмотрено | 1300 | + |
|  |  | - досуговый центр, г. Березовский, Зеленая долина | мест | предусмотрено | 300 | + |
|  |  | - досуговый центр, г. Березовский, Александровские пруды | мест | предусмотрено | 300 | + |
|  |  | - культурно-досуговый центр, п. Сарапулка | мест | не предусмотрено | 300 | - |
|  |  | - культурно-досуговый центр, п. Кедровка | мест | не предусмотрено | 300 | - |
|  |  | - парк культуры и отдыха, г. Березовский | объект | не предусмотрено | 1 | - |
|  |  | - парк культуры и отдыха, г. Березовский, Зеленая долина | объект | предусмотрено | 1 | + |
|  |  | - кинозал, г.Березовский ул Красных Героев, 2Д | мест | предусмотрено | 110 | + |
|  |  | - кинозал, г.Березовский Многофункциональный центр в Экстрим- парке «Горизонт» | мест | предусмотрено | 50 | + |
|  |  | - кинотеатр в торгово-развлекательном центре (4 зала), г. Березовский, Зеленая долина | мест | предусмотрено | 1100 | + |
|  |  | - строительство детской школы искусств, г. Березовский | мест | не предусмотрено | 500 | - |
|  |  | - строительство детской школы искусств, г. Березовский, Зеленая долина | мест | не предусмотрено | 500 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Березовского городского округа соответствует генеральному плану по 40 из 60 пунктам, что соответствует Кс=6,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Березовского городского округа, утвержденной постановлением Администрации Березовского городского округа 
от 30.11.2018 г. № 1029 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» (далее – Программа), генеральному плану, утверждению Решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20 (с изм. от 25.12.2014 № 203, 25.08.2017 № 84 последние изменения не сданы в спецчасть Министерства) (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе и Генеральном плане указаны разные данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации 
о перспективной численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, которые не отражены в Программе:

- строительство больничного комплекса на 1530 коек, поликлиники на 3300 посещений в день на территории планировочного района «Зеленая долина»;

- размещение Луна-парка в Южном жилом районе.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.36

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Богданович генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г.; перспективный срок – 2050 г. | 2019-2024 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 23.06.2016 № 50 | от 08.02.2019 г. № 230 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 1 очередь – 46024; перспективный срок (2045г.) – 44524 | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада в южной части города | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство детского сада в северной части города | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство школы в южной части города | мест | не предусмотрено | 1000 | - |
|  |  | - строительство школы-сада (200 мест – школа, 100 мест – детский сад) в п. Полдневой | мест | не предусмотрено | 300 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция МБУ ДО ДЮСШ, которая включает в себя мероприятия: обустройство футбольного поля (нового поколения) с искусственным покрытием | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал) с раздевалками и душевыми для спортсменов на спортивной базе «Березка» | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - строительство гостиницы, пищеблока на 50 человек для организации горячего питания спортсменов и гостей базы «Березка» | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - обустройство лыжероллерной трассы | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция спортивного комплекса «Колорит» (спортивный зал для настольного тенниса, тренажерный зал, раздевалки и душевые для спортсменов) | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | мероприятий не предусмотрено |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории городского округа Богданович соответствует генеральному плану по 1 из 11 пунктам, что соответствует Кс=0,9.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Богданович, утвержденной постановлением Главы городского округа Богданович
от 08.02.2019г. № 230 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа Богданович до 2024 года» (далее – Программа), генеральному плану, утверждению Решением Думы городского округа Богданович от 23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального плана городского округа Богданович 
в новой редакции» (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане;

- В Программе отсутствуют данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия 
по развитию социальной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации 
о перспективной численности населения;

- В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа должна быть разработана на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия Генерального плана. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом, которые не отражены в Программе:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.Кашина;

- строительство 9 ОВП в следующих населенных пунктах: с.Бараба, с.Тыгиш, с.Волковское, с.Ильинское, с.Коменки, с.Каменнозерское, д.Прищаново, с.Троицкое, с.Чернокоровское.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.37

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Каменского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г. | 2019-2029 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 26.12.2012 № 78 | от 29.01.2019 № 138 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 31900 | – | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство здания школы (Маминская СОШ) | мест | – | 250 | – |
|  |  | - строительство здания школы-сада (Травянская СОШ) | мест | – | 80/50 | – |
|  |  | - ремонт неэксплуатируемой половины здания МКДОУ «Сипавский дет.сад» | - | – | + | – |
|  |  | - ремонт стадиона МАОУ «Колчеданская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт пристроя здания школы МКОУ «Сосновская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - ремонт кровли над спортивным залом МКОУ «Бродовская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания школы МКОУ «Новоисетская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания школы МКОУ «Каменская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания школы МКОУ «Пироговская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания школы МАОУ «Покровская СОШ» | - | + | + | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания школы МКОУ «Каменская СОШ» | - | + | + | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не запланированы |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство Позарихинского спортивного клуба | - | – | + | – |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного клуба | ед. | – | 2 | – |
|  |  | - ремонт МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа», филиал Мартюшевский спортивный клуб | - | – | + | – |
| 6 | Развитие культуры | - строительство социально-культурного центра | ед. | – | 2 | – |
|  |  | - капитальный ремонт Колчеданского дома культуры, п. Мартюш, Рыбниковский, Сипавский, Соколовский клуб, Кисловский дом культуры, Позарихинский | ед. | + | 7 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Каменского городского округа соответствует генеральному плану по 11 из 21 пунктам, что соответствует Кс=5,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Каменского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Администрации Каменского городского округа 
от   29.01.2019 № 138 генеральному плану, утвержденному Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 № 78, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной системы Каменского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Дополнить таблицу 67 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту учреждений здравоохранения и социального обслуживания Муниципального образования «Каменский городской округ», оснащению их материально-технической базы на период 2019-2029 годы, млн.руб.» мероприятиями, т.к. бюджет на них Программой предусмотрен.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Каменского городского округа, но не учтенные 
Программой:

- восстановление и реконструкция неэксплуатируемых зданий детских садов в с. Покровское, с. Позариха;

- строительство нового детского сада на 75 мест в с. Черемхово и п. Новый Быт;

- размещение предприятий бытового обслуживания во всех административных центрах сельских администраций;

- размещение предприятий общественного питания в следующих населенных пунктах: д. Бекленищева, с. Рыбниковское, с. Окулово, с. Клевакинское, с. Барабановское, по 50 мест каждое.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.38

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Каменск-Уральского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 г. | 2019-2025 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 29.04.2009 № 80 | от 26.12.2018 № 443 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 200000 | 167500 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы в микрорайоне I жилого района «Южный» | мест | + | 1275 | + |
|  |  | - строительство нового здания Средней школы № 3 | мест | + | 700 | + |
|  |  | - строительство пристроя к школе № 35 (здания начальной школы) | мест | + | 400 | + |
|  |  | - строительство пристроя к школе № 20 (здания начальной школы) | мест | + | 300 | + |
|  |  | - реконструкция столовой Средней школы № 51 | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция Основной школы № 27 – переоборудование спального корпуса интерната в учебный корпус на 300 мест | - | - | + | – |
|  |  | - строительство детского сада в микрорайоне I жилого района «Южный» | мест | + | 300 | + |
|  |  | - строительство детского сада по ул. Октябрьской, 43 | мест | + | 200 | + |
|  |  | - строительство детского сада по ул. Исетской, 38 (новое здание второго корпуса Детского сада № 74) | мест | + | 125 | + |
|  |  | - строительство детского сада по улице Лермонтова | мест | + | 300 | + |
|  |  | - реконструкция детского сада № 20 | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция загородного оздоровительного лагеря «Салют» | - | - | + | – |
|  |  | - капитальный ремонт зданий образовательных учреждений | - | - | + | – |
|  |  | - модернизация спортивных площадок в муниципальных образовательных учреждениях | - | - | + | – |
| 4 | Развитие здравоохранения | - ремонт поликлиник и больниц | - | - | + | – |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство Центра развития бокса в микрорайоне I жилого района "Южный " | - | - | + | – |
|  |  | - строительство горнолыжного комплекса (средства инвесторов) | - | - | + | – |
|  |  | - строительство картинговой трассы | - | - | + | – |
|  |  | - строительство спортивно-культурного комплекса в жилом районе «Южный» | - | - | + | – |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе Ленинский | - | - | + | – |
|  |  | - строительство центра водных видов спорта с аквапарком в жилом районе «Южный» | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция Спортивного комплекса «Космос» имени А.С. Цуканова | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция стадиона "Металлург" | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция стадиона «Юность» | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция лыжно-лодочной базы "Металлист" с эллингом | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция дворца спорта «Салют» | - | - | + | – |
|  |  | - реконструкция стадиона «Металлист» | - | - | + | – |
| 6 | Развитие культуры | - строительство здания Театра Драмы город Каменск-Уральский | мест | + | 773 | + |
|  |  | - строительство молодежного информационно-культурного центра в жилом районе "Южный" | - | + | + | + |
|  |  | - реконструкция западного корпуса Краеведческого музея | кв. м. | - | 162 | – |
|  |  | - капитальный ремонт и реставрация центрального корпуса краеведческого музея | - | - | + | – |
|  |  | - капитальный ремонт объектов: Выставочный зал, СКЦ, ДКЦ, ДК «Современник», ЦГБ им. А.С. Пушкина | - | - | + | – |

Вывод: ПКР СИ на территории Каменск-Уральского городского округа соответствует генеральному плану по 12 из 35 пунктов, что соответствует Кс=3,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Каменск-Уральского городского округа, утвержденной Решением городской Думы Каменск-Уральского городского округа от   26.12.2018 г.  № 443 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 29.04.2009 год № 80, были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Каменск-Уральского городского округа, но не учтенные 
Программой:

- расширение существующих или строительство новых баз отдыха;

- строительство кемпингов;

- создание новых выставочных залов, помещений для культурно-массовой работы с населением;

- продолжение строительства торгово-развлекательных центров, крытого рынка;

- строительство новой фабрики-химчистки и организация химчисток самообслуживания;

- строительство новой фабрики-прачечной и организация прачечной самообслуживания.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.39

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Малышевского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 1 очередь – 2020 г. расч. срок – 2030 г. | 1 этап - 2018-2028 гг. | – |
|  |  |  |  |  | 2 этап - 2028-2032 гг. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.12 № 74 | от 27.12.2018 № 775-ПГ | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 12100 | – | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы-детского сада на 150 мест пос. Изумруд | мест | 300 | 150 | – |
|  |  | - строительство пристроя к МАОУ СОШ № 3 пгт Малышева | мест | – | 75 | – |
| 4 | Развитие здравоохранения | мероприятия не предусмотрены |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция спортивного ядра стадиона ДС «Рубин» пгт Малышева | - | – | + | – |
| 6 | Развитие культуры | - капитальный ремонт Дворца культуры «Русь» пгт Малышева | ед. | – | + | – |

Вывод: ПКР СИ на территории Малышевского городского округа не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=1,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Малышевского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Малышевского городского округа от   27.12.2018 г.  № 775-ПГ генеральному плану, утвержденному Решением Думы Малышевского городского округа от 28.12.2012 год № 74, были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программы разрабатываются на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генеральных планов поселения, городского округа.

Если на момент разработки программы срок реализации генерального плана составляет 5 лет и более, программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана, при этом мероприятия и целевые показатели (индикаторы) указываются с разбивкой по годам.

Таким образом, срок реализации Программы Малышевского городского округа превышает срок реализации генерального плана, что противоречит указанным Требованиям.

Мероприятия Программы прописаны не по форме. Бюджет должен быть рассчитан на все запланированные Программой мероприятия.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной системы Каменского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Малышевского городского округа, но не учтенные 
Программой:

в р. п. Малышева построить:

- образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования на 440 учащихся;

- пристрой к школе на 154 учащихся;

- учреждение культуры на 195 мест;

- предприятия общественного питания на 180 мест;

- рынки сельскохозяйственной и розничной торговли;

- детскую юношескую спортивную школу на 180 учащихся;

- спортзал на 230 кв. м.;

- прачечную и химчистку;

- баню на 27 помывочных мест;

- гостиницу на 34 места;

- Дом молодежи;

- отделение связи;

- отделение сбербанка;

- салон ритуальных услуг;

- бюро-магазин похоронного обслуживания.

п. Изумруд:

- построить начальную школу на 206 учащихся или школу-сад на 300 мест;

- учреждение клубного типа на 200 мест;

- общую врачебную практику;

- баню на 13 помывочных мест;

- спортивный зал;

- спортивную площадку;

- отделение связи и филиал отделения сбербанка РФ;

- в связи с планируемым размещением радоновой водолечебницы, планируется размещение гостиницы на 50 мест.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.40

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Рефтинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2018-2022гг. | 2022-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.03.13 № 83 | от 24.04.2018 № 116 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2020 г. - 16810 | 16810 | 17410 | + |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. - 17410 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - строительство общеобразовательной школы на 460 мест; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство детского сада на 145 мест | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт в образовательных учреждениях; | - | - | + | + | - |
|  |  | - оснащение и модернизация образовательных учреждений; | - | - | - | + | - |
|  |  | - строительство дополнительного здания ДШИ для внедрения новых образовательных программ. | ед. | - | - | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Не предусмотрено строительство, реконструкция объектов. |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство бассейна; | ед. | + | - | + | + |
|  |  | - создание спортивной школы с общежитием и мини гостиницей; | ед. | + |  |  | + |
|  |  | - завершение строительства тир-трибун; | ед. | + | + | - | + |
|  |  | - строительство гаража для спецтехники, приобретение льдозаливочной машины, тренажеров для МАУ «РЕФТ-АРЕНА». | - | - | + | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт зрительного зала и замена кресел в МАУ «ЦКиИ», строительство фонтана; | ед. | - | + | - | - |
|  |  | - благоустройство территории для отдыха населения: набережная Рефтинского водохранилища; | ед. | - | - | + | - |
|  |  | - строительство учреждения бытового обслуживания; | ед. | + | - | + | + |
|  |  | - строительство рыночного комплекса с возможностью реализации сельхозпродукции. | ед. | + | - | + | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Рефтинского ГО соответствует генеральному плану по 10 из 16 пунктам, 
что соответствует Кс=6,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Рефтинский 
от 24.04.2018 № 116 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.2013 № 83 (далее – Генеральный план), было выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. –

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в п. Рефтинский, не учтенные Программой:

- строительство нового больничного городка в жилом районе «Западный»;

- размещение стадионов;

- строительство миниспорткомплекса в жилом районе «Прибрежный»;

- строительство нового ДК в жилом районе «Западный»;

- размещение кинотеатра в жилом районе «Западный».

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании изложенного рекомендуем устранить данные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.41

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории МО «поселок Уральский» генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2021 | I этап – 2018 – 2022. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок 2031 | II этап – 2023 – 2028. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 60 | от 19.06.2018 № 37 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021 г. – 3000, 2031 г. – 3500- | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство актового зала в общеобразовательной школе (Пристрой 1); | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция/ремонт спортивного зала общеобразовательной школы (Пристрой 2) | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - расширение детского дошкольного учреждения «Лесная полянка» (ясельные группы). | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятий нет. |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство парка культуры и отдыха. | - | - | Предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - оборудование здания Дома культуры современными техническими средствами; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - техническое оснащение муниципальных учреждений: образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках программы «Доступная среда». | - | - | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории МО «поселок Уральский» соответствует генеральному плану по 2 из 9 пунктам, 
что соответствует Кс=2,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «поселок Уральский», утвержденного Постановлением администрации МО «поселок Уральский» от 19.06.2018 № 37 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 28.12.2012 № 60, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы, в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты генерального плана на основании которого была разработана Программа.

- В Программе отсутствует информация о прогнозируемой численности населения;

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Все мероприятия, обозначенные в Программе не предусмотрены Генеральным планом.

- Генеральным планом МО «поселок Уральский» предусмотрены следующие мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры не учтенные программой:

Развитие образования:

- строительство детского дошкольного учреждения на 25 мест;

- строительство начальной школы на 40 мест;

- расширение существующей общеобразовательной школы на 165 мест.

Развитие здравоохранения:

- расширение участковой больницы на 50 коек.

Развитие физической культуры и спорта:

- строительство спортивного комплекса;

- строительство хоккейного корта;

- строительство баскетбольных площадок;

Реконструкция существующих спортивных площадок.

Развитие культуры:

- реконструкция здания дома культуры с увеличением мест посещения на 205 едениц.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.42

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Артинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2021гг. | 2022-2027гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 11.12.12 № 103 | от 29.11.2017 № 963 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап 2015 г. - 30600 II этап 2030 г. - 30000 | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство пристроя к МАОУ Артинского городского округа «Артинская средняя общеобразовательная школа № 1»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская начальная школа-детский сад»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство пристроя МАОУ Артинского городского округа «Артинская среднеобразовательная школа № 6»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - реконструкция МАОУ «Сажинская средняя общеобразовательная школа»; | ед. | Предусмотрено | 1 | - | + |
|  |  | - капитальный ремонт школ. | ед. | Предусмотрено | 16 | - | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - установка модульных ФАП в с. Сухановка, с. Большие Карзи; | ед. | 5 | 2 | - | + |
|  |  | - реконструкция бактериологической лаборатории ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». | ед. | - | 1 | - | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство лыжероллерной трассы с освещением в п. Арти; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта с искусственным льдом в п. Арти; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство скейт-городков в п. Арти. | ед. | - | 2 | - | - |
|  |  | - строительство гимнастических городков в п. Арти; | ед. | Предусмотрено | - | 3 | + |
|  |  | - реконструкция спортивного зала МБУ «Старт»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - реконструкция футбольного поля МБУ «Старт». | ед. | - | 1 | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство сельских клубов в д. Артя-Шигири, д. Нижний Бардым; | ед. | Предусмотрено | - | 2 | + |
|  |  | - строительство центра, вмещающего Дом молодежи и школу искусств; | ед. | Предусмотрено | - | 1 | + |
|  |  | - строительство дворца бракосочетаний; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство «Гостевого дома» в п. Арти; | ед. | Предусмотрено | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт филиала Березовского МБУ «ЦКД и НТ АГО»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт Артинской детской библиотеки; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт Верхнебардымской библиотеки-клуба МБУ «ЦБС АГО». | ед. | - | 1 | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Артинского ГО соответствует генеральному плану по 9 из 24 пунктов, 
что соответствует Кс=3,8.

Заключение:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Артинского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 29.11.2017 № 963 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Красноуральск от 11.12.2012 № 103 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

- расширение или строительство нового центра творчества для детей на 290 мест в п. Арти;

- размещение домов сестринского ухода (больниц) в с. Манчаж, с. Свердловское, д. Сажино, д. Поташка;

- расширение или строительство учреждения культуры клубного типа на 650 мест в п. Арти, строительство 
в с. Манчаж на 330 мест, в с. Поташка на 100 мест, в с. Пристань на 60 мест;

- строительство сельского клуба в д. Пантелейково;

- строительство предприятия бытовых услуг на 133 рабочих места;

- строительство прачечной, прачечной самообслуживания, приемного пункта химчистки, бани в п. Арти на 65 мест 
и в сельских населенных пунктах на 123 места;

- строительство домов приезжих в центрах сельских администраций на 55 мест;

- строительство ФОК по месту жительства, строительство ФОК в п. Арти и в с. Сажино, строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в п. Арти и в сельских населенных пунктах;

- открытие 9 подростковых молодежных клубов по интересам в сельских населенных пунктах округа;

- строительство пожарного депо на 4 автомобиля в д. Малые Карзи, в с. Новый Златоуст, с. Курки, с. Малая Тавра, 
д. Бакийково, п. Усть-Югуш, с. Поташка, с.Азигулово, с. Свердловское

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.43

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Верхняя Пышма генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020 г. | I этап – 2019 – 2028. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2035 | II этап – 2029 – 2035. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 26.02.10 № 16/1 (вн. изм. от 21.12.18 №6/2) материалы не представлены в Министерство | от 30.05.2019 № 11/1 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2035 г. – 81700 | 12000 | - |
| 3 | Развитие образования | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма с интерактивной экспозицией | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 1 100 мест в с. Балтым | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания дошкольной образовательной организации | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне «Петровский» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания начальной школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И. Талыкова» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство общеобразовательной организации на 825 мест | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной школы в микрорайоне «Северный» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной школы на 1 100 мест в микрорайоне «Северный -2» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной школы в микрорайоне «Центральный» г. Верхняя Пышма | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция плоскостных спортивных сооружений МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания МАОУ ДО «Дом детского творчества» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство жилого дома для педагогических и руководящих работников системы образования | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - создание кабинета рентгенэндоваскулярной хирургии с последующим развертыванием коек профиля «сердечно-сосудистая хирургия» в структуре круглосуточного стационара | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - создание диагностического медицинского центра в микрорайоне Северном с привлечением частного инвестора | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство спортивного комплекса в микрорайоне «Северный-2» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство Дворца водных видов спорта | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство картодрома | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство «Дворца самбо» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция хоккейных кортов | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство хоккейных кортов | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - проектирование и строительство диск-гольф-площадки | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство крытого корта для большого тенниса | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Петровский» | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство легковозводимого спортивного сооружения на площадке экстремальных видов спорта | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство крытого стадиона | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство здания Досугового центра | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство клуба | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство гастрольного театра | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство сцены и трибун | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания для Верхнепышминского исторического музея | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство клуба | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания под библиотеку-клуба | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция Верхнепышминского парка культуры и отдыха |  | - | Предусмотрено | - |
| 7 | Развитие объектов социальной инфраструктуры в сфере социального обслуживания | - капитальный ремонт Центра социальной помощи семье и детям | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство специального дома-интерната для престарелых и инвалидов | - | - | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхняя Пышма соответствует генеральному плану по 14 из 55 пунктам, 
что соответствует Кс=2,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма, утвержденной Решением Думы ГО Верхняя Пышма от 30 мая 2019 года № 11/1 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 26.02.10 № 16/1 (вн. изм. от 21.12.18 №6/2), были выявлены следующие несоответствия:

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Данные о численности населения на расчетный срок, указанные в Программе, не соответствуют данным генерального плана.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.44

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Дегтярск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035г. | 2017-2035 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 11.11.10 № 403 | от 30.03.2017 № 237-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 33520 | 16 523 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство средней общеобразовательной школы. | мест | Предусмотрено | 570 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |
| 5 | Социальное обеспечение и социальная защита населения | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство лыже-роллерной трассы; | км | - | 3,333 | - |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. | м2 | Предусмотрено | Зал аэробики – 311,3 м2; спортивный зал – 713,5 м2; тренажерный зал -140,0 м2. | + |
| 7 | Развитие культуры | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Дегтярск соответствует генеральному плану по 4 из 6 пунктам, 
что соответствует Кс=6,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
ГО Дегтярск, утвержденного Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2018 № 237-ПА генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 11.11.10 № 403, были выявлены следующие несоответствия:

- В разделе Паспорта программы «основание для разработки Программы» отсутствует информация о реквизитах документа, которыми утверждены генеральный план муниципального образования и сельских поселений.

- Прогнозируемая численность населения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры

не совпадает с прогнозируемой численностью, рассчитанной генеральным планом муниципального образования.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом ГО Дегтярск предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- размещение учебно-педагогического центра со спортивным комплексом – проектируемый район «Институтский»;

- в поселке Вязовая запроектирован многофункциональный комплекс «Евроазиатский технохолл», включающий выставочный терминал промышленного оборудования, выставочно-развлекательный центр, гостиницу, спортивный и медицинский комплексы, конгресс-холл;

- в поселке Чусовая запроектированы территории для реализации проекта «Евроазиатский технополис» – предполагается строительство научно-внедренческих предприятий с жилой зоной и торгово-развлекательными объектами;

- строительство детских садов;

- развитие разветвленной сети образовательных учреждений дополнительного и профессионального образования, удовлетворяющей образовательные потребности территории городского округа в основных и дополнительных услугах – строительство учебных комбинатов, профтехучилищ, техникумов, общей численностью на 2623 ученических мест;

- размещение учебно-педагогического центра в рамках реализации инвестиционного проекта "Историко-этнографический ландшафтный центр "Арион" позволит осуществить ряд программ, направленных на развитие системы дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих кадров, покрыть дефицит квалифицированных кадров для работы в молодежной среде;

- в сельских поселках Чусовая и Вязовая размещение досуговых клубов, в которых необходимо обеспечить возможность кинопоказа, танцевальных вечеров, концертов, работы кружков (музыкальных, юных техников и пр.), включение библиотечных помещений и т.п.;

- строительство двух медицинских комплексов (ориентировочной мощностью - стационары на 250 мест, поликлинические отделения на 300 посещений) (п. Вязовая) и «Туристический центр» в северной части округа;

- размещение объектов первичной медико-санитарной помощи, фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах и отдаленных районах жилой застройки;

- размещение лечебно-профилактических, курортно- и спортивно-оздоровительных комплексов в специализированных рекреационных зонах (побережья озера Икбулат и пруда Вязовый);

- строительство спортивных сооружений и иных объектов физкультуры и спорта предусматривается в рамках программ «Евроазиатский технохолл» (п. Вязовая), «Туристический центр» в северной части округа, «Спортивно-оздоровительный комплекс» (в районе пруда Вязовский);

- в развитии существующей инфраструктуры строительство бассейна.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.45

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Ревда генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2036 г. | 2018-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 25.07.18 № 223 | от 20.12.2017 № 153 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2036 г. - 69176 | 2030 г. - 66 883 | – |
| 3 | Развитие образования | - строительство нового здания детского сада в 8 микрорайоне (г. Ревда, 8 мкр.) | мест | + | 270 | + |
|  |  | - строительство нового здания детского сада в п. Крылатовский | мест | + | 60 | + |
|  |  | - строительство здания детского сада (с. Мариинск) | мест | + | 40 | + |
|  |  | - cтроительство нового здания средней общеобразовательной школы (второго, отдельно строящего МКОУ "СОШ № 1) (г. Ревда, ул. Кирзавод, дом 2) | - | + | + | + |
|  |  | - строительство нового здания средней общеобразовательной школы (г. Ревда, ул. Энгельса (район стадиона)) | - | - | + | – |
|  |  | - cтроительство нового здания средней общеобразовательной школы (второго, отдельно стоящего МАОУ "СОШ № 10") (г. Ревда, 8 мкр.) | - | - | + | – |
|  |  | - модернизация здания МКОУ "СОШ № 28" (в т. ч., разработка ПСД) (г. Ревда, ул. Мира, 30) | - | - | + | – |
|  |  | - модернизация здания МКОУ "СОШ № 1" (г. Ревда, ул. Цветников, 36) | - | + | + | + |
|  |  | - модернизация здания МАОУ "СОШ № 3" (г. Ревда, ул. Российская, 44) | - | - | + | – |
|  |  | - модернизация здания МКОУ "Гимназия № 25" (г. Ревда, ул. Чехова, 15) | - | + | + | + |
|  |  | - модернизация здания МАОУ "СОШ № 10" (СП ул. Толстого, 1) (г. Ревда, ул. Спортивная, 16) | - | - | + | – |
| 4 | Развитие здравоохранения | - реконструкция здания главного корпуса детской больницы ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» (г. Ревда, ул. Энгельса,35 (поликлиника), ул. Энгельса,48 (стационар)) | - | - | + | – |
|  |  | - строительство фельдшерско- акушерского пункта в п. Крылатовский | - | + | + | + |
|  |  | - создание хосписа - ремонт муниципальных помещений, приобретение оборудования (г. Ревда) | мест, кв. м. | - | 30 1 411,4 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство новой детско-юношеской спортивной школы (г. Ревда) | мест | 1000 | 600 | – |
|  |  | - реконструкция спортивного ядра МАУ "СК "Темп" (г. Ревда, ул. Спортивная, дом 4) | - | + | площадь по типу 1 - 7853,5 кв.м. / площадь по типу 2 - 7672,6 кв.м. | + |
|  |  | - строительство лыжной базы 9 (г. Ревда, с западной стороны от границы СОТ №1 СУМЗа) | кв. м | + | 6714,00 | + |
|  |  | - строительство Центра развития молодежи и комплекса с экстремальными видами спорта (г. Ревда) | мест | + | 150 | + |
|  |  | - строительство ледовой арены (г. Ревда) | кв. м. | - | 3569 | – |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт здания и модернизация культурно-досугового центра «Цветники (г. Ревда, ул. Энгельса, 47) | мест, кв. м | + | 49 , 1381,4 . | + |
|  |  | - ремонт здания и модернизация базы клуба «Юбилейный» (г. Ревда, ул. Лесная, 2, мкр. Совхоз) | мест, кв. м. | + | 100 376,9 | + |
|  |  | - ремонт здания и модернизация базы клуба в селе Мариинск (с. Мариинск, ул. Мичурина, 3) | мест, кв. м. | + | 96 , 378,5 | + |
|  |  | - реконструкция культурно-досугового центра «Победа» (г. Ревда, ул. М. Горького, 19А) | мест, кв. м | + | 374 941,8 | + |
|  |  | - капитальный ремонт библиотеки им. С. Я. Маршака (г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 7) | томов, кв. м. | - | 15158 339,1 | – |
|  |  | - строительство клуба в с. Кунгурка, ул. Первомайская, 1 | мест, кв. м. | 75 | 40 85 | – |
|  |  | - строительство музыкальной школы (г. Ревда) | мест, кв. м | - | 550 6980,1 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории городского округа Ревда соответствует генеральному плану по 18 из 29 пунктов, что соответствует Кс=6,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Ревда, утвержденной Решением городской Думы городского округа Ревда от   20.12.2017 г.  № 153 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 25.07.2018 год № 223, были выявлены следующие несоответствия:

- Привести Программу в соответствие с Генеральным планом, утвержденным Решением Думы от 25.07.2018 год № 223.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Ревда, но не учтенные 
Программой:

- создание ФАП в п. Гусевка, п. Емелино, п. Краснояр, п. Ледянка;

- строительство кинотеатра на 700 мест в г. Ревда;

-  строительство крытых спортивных залов площадью 11900 м²;

- строительство плоскостных спортивных сооружений;

- строительство плавательных бассейнов;

- строительство центра развития молодежи;

- капитальный ремонт зданий средней школы № 29;

- строительство нового учреждения дошкольного образования в районе МКОУ СОШ № 4 г. Ревда, 
в районе ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум».

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.46

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Шалинского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2031 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 27.12.2012 № 98 | 30.11.2018 № 843 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2031 г. – 23890 | - | + |
| 3 | Развитие образования | - строительство нового здания МБОУ СОШ № 90 в п.г.т. Шаля | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство культурно-спортивного блока, перехода к МБОУ «Шамарская СОШ № 26» п. Шамары | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки МБОУ «Шалинская СОШ № 45» п.г.т. Шаля | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство школы-сада в п. Сабик | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство спортивного зала к филиалу МБОУ СОШ № 90 в п. Сарга | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие культуры | - строительство нового здания филиала № 18 Шамарского сельского дома культуры | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция здания филиала № 26 Чусовского сельского дома культуры | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция здания филиала № 20 Вогульского сельского дома культуры | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция здания филиала № 25 Илимского сельского дома культуры | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий филиала № 1 Шалинская центральная библиотека, филиала № 4 Шалинский центральный дом культуры, филиала № 24 Колпаковский сельский дом культуры, филиала № 14 Рощинский сельский дом культуры, филиала № 21 Саргинский сельский дом культуры, филиала № 5 Сылвинская сельская библиотека, Клуб д.Унь, филиала № 17 Горный сельский дом культуры, филиала № 22 Сабиковский сельский дом культуры, филиала № 6 Чусовская сельская библиотека | ед. | + | 10 | + |
|  |  | - учреждение клубного типа в п.г.т. Шаля | мест | + | 200-250 | + |
|  |  | - учреждение клубного типа в с. Чусовое | мест | - | 100-150 | - |
|  |  | - музей в п.г.т. Шаля | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие здравоохранения | - капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГБУЗ СО «Шалинская ЦГБ» | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания Илимского ФАП | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания ФАП д. Коптелы | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания ФАП д. Коптело-Шамары | ед. | + | 1 | + |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного центра «Факел» в п.г.т. Шаля | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п.г.т. Шаля | ед. | + | 1 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Шалинского ГО соответствует генеральному плану по 15 из 22 пунктов, что соответствует Кс=6,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Шалинского городского округа на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Главы Шалинского городского округа от 30.11.2018 № 843 генеральному плану, утвержденному Решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 
№ 98, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Шалинского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Шалинского городского округа, но не учтенные 
Программой:

Образование:

- строительство детских садов с начальными классами в д. Гора, п. Колпаковка, с. Роща, п. Сарга, п. Шамары, 
д. Коптелы, д. Симонята, п. Унь;

- строительство детских садов в п.г.т. Шаля, п. Шамары, п. Вогулка, д. Гора, п. Илим, п. Сабик, п. Сарга, с. Сылва, 
с. Чусовое;

- строительство школы в п. Сабик, реконструкция школ в п. Илим, с. Платоново, п. Сарга, п. Унь;

- организация дополнительных филиалов высших и средних специальных учреждений профессионального образования в р.п Шаля и п. Шамары.

Здравоохранение:

- реконструкция ЦГБ в р.п. Шаля (капитальный ремонт, замена устаревшего оборудования);

- строительство больничного комплекса в п. Шамары, амбулаторно поликлинической службы, станции скорой помощи;

- строительство дома для постоянного проживания пожилых людей и инвалидов на 30 мест в д. Гора;

- строительство врачебных пунктов в д. Мартьяново, д. Шигаево, п. Унь, д. Павлы, с. Крюк.

Физическая культура и спорт:

- строительство спортивных клубов, филиалов детских сортирных школ;

- организация открытых спортивных площадок;

- строительство ФОК и реконструкция стадиона в п. Шамары;

- строительство спортивно-туристических баз в д. Мартьяново, с. Чусовое.

Культура:

- строительство 2 молодежных клубов в р.п. Шаля.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.47

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории р.п. Атиг генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2030 г. | 2019-2024 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 28.12.2012 № 235/2 | 14.05.2019 № 127 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2030 г. – 3800 | 2023 г. – 3800 | - |
| 3 | Развитие здравоохранения | - размещение пункта раздачи детского питания | - | + | предусмотрено | + |
| 4 | Развитие образования | - строительство ДОУ в жилом районе «Мыс» | мест | + | 75-95 | + |
|  |  | - строительство центра творчества и молодежи на 84 места в жилом районе «Мыс» | мест | + | 84 | + |
|  |  | - образовательное учреждение начального и среднего профессионального образования в жилом районе «Черемушки» | мест | + | 152 | + |
| 4 | Развитие культуры | - строительство культурно-спортивного комплекса с кинозалом, школой искусств, библиотекой | ед. | + | 1 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство стадиона и спортивного корта | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории р.п. Атиг соответствует генеральному плану по 6 из 9 пунктов, что соответствует Кс=6,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
р.п. Атиг на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Главы муниципального образования р.п. Атиг от 14.05.2019 № 127 генеральному плану, утвержденному Решением Думы муниципального образования р.п. Атиг от 28.12.2012 № 235/2, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит абзацу 2 пункта 6  Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Программа разработана на срок 5 лет, что противоречит абзацу 1 пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». В соответствии с данным пунктом Программа разрабатывается на срок 10 лет.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом р.п. Атиг, но не учтенные Программой:

Физическая культура и спорт:

- строительство спортивной площадки в жилом районе «Черемушки».

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.48

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского поселения Верхние Серги генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2030 г. | 2018-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 24.12.2012 № 172 | 05.09.2018 № 193 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2030 г. – 7100 | 2030 г. – 7100 | + |
| 3 | Развитие культуры | - ремонт здания музея | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство детско-юношеской спортивной школы | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство бассейна | ед. | + | 1 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории городского поселения Верхние Серги соответствует генеральному плану по 5 из 6 пунктов, что соответствует Кс=8,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского поселения Верхние Серги на 2018-2030 годы, утвержденной постановлением Главы городского поселения Верхние Серги от 05.09.2018 № 193, генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского поселения Верхние Серги от 24.12.2012 № 172, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит абзацу 2 пункта 6  Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского поселения Верхние Серги, но не учтенные 
Программой:

Образование:

- строительство 3 дошкольных образовательных учреждений в жилых районах Запрудный, Центральный, Еланка;

- расширение школы № 10 на 140 учащихся;

- создание межшкольного учебно-производственного комбината на 64 учащихся при школе № 10.

Здравоохранение:

- размещение в поликлинике пункта раздачи детского питания.

Культура:

- строительство культурно-досугового центра.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.49

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Михайловское МО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г | 2017-2030гг | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 21.12.12 № 60 | от 20.11.2017 № 331 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 18340 | 2020 г. - 16047 2025 г. - 17193 2030 г. - 18340 | + |
| 3 | Развитие образования | - увеличение вместимости дошкольного учреждения до 50 мест в новом планировочном районе «Молодежный» с. Акбаш | мест | предусмотрено | 50 | + |
|  |  | - размещение объекта начального и среднего образования в г. Михайловске | мест | предусмотрено | 434 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство фельдшерско-акушерского пункта в новом планировочном районе «Южный» в с. Аракаево | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция и капитальный ремонт ГБУЗ СО «Михайловская городская больница», расположенной по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 51 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - расширение стационара на 8 коек в ГБУЗ СО «Михайловская городская больница», расположенной по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 51 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1050 м² в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция стадиона Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г. Михайловска», расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 57 | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Микрон» с искусственным покрытием, расположенного в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство библиотек в г. Михайловске | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - ремонт памятника В. И. Ленина в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - работы по благоустройству Площади В. И. Ленина в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 7 | Развитие соц. политики | - строительство территориального центра социальной помощи семье и детям в г. Михайловске | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Михайловского МО соответствует генеральному плану по 9 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=6,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на 2017-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 20.11.2017 № 331 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Михайловского муниципального образования от 21.12.2012 № 60 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- В Программе отсутствует информация о следующих мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом:

– в сельских населенных пунктах планируется размещение ДОУ в п. Михайловский завод, с. Шокурово, с. Тюльгаш;

– расширение ДОУ в п. Красноармеец, д. Урмикеево, с. Аракаево на 10-17 мест;

– реконструкция и ремонт дошкольных образовательных учреждений;

– в с. Шокурово увеличение вместимости школы на 10-12 человек;

– расширение на 50 мест учреждения культуры клубного типа, строительство Досугового центра в г. Михайловске, строительство сельских клубов в с. Аракаево, д. Шарама;

– строительство предприятий бытовых услуг на 91 рабочее место, строительство прачечной, приемного пункта химчистки, строительство гостиничного комплекса (300 мест), строительство оздоровительного комплекса с баней в г. Михайловске и бани в с. Тюльгаш;

– строительство ФОК по месту жительства, спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов, строительство спортивно-развлекательного комплекса с ипподромом, гостиницей, общепитом вблизи с. Урмикеево, строительство спорткомплекса в г. Михайловске;

– строительство Дома молодежи или многофункционального молодежного центра в г. Михайловске;

– строительство административного центра в д. Урмикеево.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана и соответствовать мероприятиям по развитию систем инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию систем социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.50

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Нижнесергинского городского поселения генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2030 г. | 2019-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 20.12.2012 № 267 | 19.03.2019 № 93 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 16106 | 16106 | + |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство плоскостного спортивного сооружения | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство спортивного зала | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство плавательного бассейна | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство культурно-спортивного комплекса | ед. | + | 1 | + |
| 4 | Развитие культуры | - строительство учреждения культуры клубного типа | мест | + | 55 | + |
|  |  | - строительство Дома молодежи, многофункционального молодежного центра | - | + | предусмотрено | + |
|  |  | - строительство подростково-молодежного клуба | м2 | + | 400 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Нижнесергинского городского поселения соответствует генеральному плану по 10 из 12 пунктам, что соответствует Кс=8,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Нижнесергинского городского поселения до 2030 года, утвержденной постановлением Главы Нижнесергинского городского поселения от 19.03.2019 № 93, городского поселения генеральному плану, утвержденному Решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 29.04.2009 год № 80, были выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Нижнесергинского городского поселения, но не учтенные 
Программой:

Образование:

- строительство ДОУ на 355 мест;

- строительство центра творчества

Здравоохранение:

- реконструкция и капитальный ремонт ЦРБ;

- расширение поликлиник и открытие ОВП.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.51

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Верх-Нейвинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2035 г. | 2019-2023 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 79 (с изм. 30.04.2014 № 210) не сдан в Спецчасть Министерства Генплан с ФГИС ТП | 14.05.2019 № 127 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2035 г. – 7738 | 2023 г. – 3800 | - |
| 3 | Развитие культуры | - ремонт исторического здания Верх-Нейвинской волостной управы | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство ФОК | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верх-Нейвинский не соответствует Генеральному плану, поэтому Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
ГО Верх-Нейвинский на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Главы ГО Верх-Нейвинский от 06.12.2018 № 437 генеральному плану ГО Верх-Нейвинский, утвержденному Решением Думы ГО Верх-Нейвинский от 28.12.2012 № 79 (с изм. 30.04.2014 № 210) (далее – Генеральный план) (не сдан в Спецчасть Министерства, Генеральный план с ФГИС ТП), выявлены следующие несоответствия:

- В соответствии с пунктом 6 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, утвержденных постановлением приказом Министерства экономического развития от 29.03.2016 № 181, программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем срок действия генерального плана. Генеральный план разработан до 2035 года. Вместе с тем срок действия Программы указан с 2019 года по 2023 год.

- В Программе отсутствуют данные о перспективной численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть рассчитаны, исходя из актуальной информации о перспективной численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, указанные в Программе, не предусмотрены Генеральным планом ГО Верх-Нейвинский.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.52

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Верхний Тагил генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2031 | 2018-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | 29.12.2012 № 13/3 | от 14.12.2018 № 27/4 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2016 г. - 13760 | - | - |
|  |  |  |  | II этап – 2021 г. - 13700 |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный срок – 2031 г. - 14010 |  |  |
| 3 | Развитие образования | - завершение строительства ДОУ | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство новой школы | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция спортивной площадки | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт образовательных учреждений | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие культуры | - воссоздание ОКН «Земская школа» | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - ремонт зрительного зала МАУК ГДК | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие спорта | - строительство лыжной базы | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - создание туристско-рекреационного комплекса «Верхнетагильский» | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - приобретение тренажеров для МАУС СОК | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхний Тагил соответствует генеральному плану по 5 из 13 пунктов, что соответствует Кс=3,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2030 года» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Верхний Тагил от 14.12.2018 № 27/4, Генеральному плану городского округа Верхний Тагил, утвержденному решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 № 13/3, выявлены следующие несоответствия

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

Спорт:

- плавательный бассейн на 210м2;

- плоскостные сооружения 0,3; 0,5, 1,5 га.

Здравоохранение:

- пункт ОВП.

4) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.53

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Верхняя Тура генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 | 2018-2037 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.12 № 54 (изменения от 06.10.15 № 79, от 26.07.17 № 63, от 06.03.18 № 13) | от 20.12.2017 №108 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 12500 | - | - |
| 3 | Развитие образования | -проектирование и строительство детского ясли-сада; | мест/объект | 120/1 | + | + |
|  |  | -проектирование и строительство общеобразовательного учреждения; | уч-ся/объект | 250/1 | + | + |
|  |  | -строительство детской школы искусств. |  | - | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятия не запланированы. |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство (реконструкция) стадиона МБОУ СОШ № 19; | - | + | + | + |
|  |  | -строительство центрального стадиона; | - | + | + | + |
|  |  | -проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; | - | + | + | + |
|  |  | -строительство лыжной базы; | - | - | 1 | - |
|  |  | -строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом; | - | - | 1 | - |
|  |  | -строительство и реконструкция придомовых спортивных сооружений. | - | - | + | - |
| 6 | Развитие культуры | -проектирование городского центра; | - | - | + | - |
|  |  | -ремонт фасада МБУК «Киновидеодосугового центра». | - | - | + | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхняя Тура соответствует генеральному плану по 6 из 14 пунктам, 
что соответствует Кс=4,3.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура на 2018-2037 годы» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Верхняя Тура от 20.12.2017 № 108, Генеральному плану Городского округа Верхняя Тура, утвержденному Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2012 № 54 (изм. от 06.10.2015 № 79, 26.07.2017 № 63, 06.03.2018 № 13), выявлены следующие несоответствия:

1) Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку Генерального плана. Программа разработана 
на срок 2018-2037 годы. Вместе с тем Генеральный план Городского округа Верхняя Тура действует до 2025 года.

2) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения на 1 этап до 2018 года. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры на 1 этап должны быть спрогнозированы, исходя из данных 
о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура:

- размещение центра детского творчества в жилом районе «Восточный» в районе ул. Бажова – Лермонтова;

- расширение детской школы искусств до 167 мест;

- реконструкция здания детского лагеря под базу отдыха;

- раздаточные пункты детского питания общей площадью 125 м2;

- 2 футбольных поля;

- размещение физкультурно-оздоровительных клубов на первых этажах среднеэтажных домов;

- строительство рыночного комплекса площадью 625 м2;

- реконструкция и расширение бани;

- размещение комбината в здании школы в «Западном» районе.

5) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.54

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Кировградского городского округа генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработаны генплан, программа; | дата | 2030 г. | 2018-2025 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 26.12.2012 № 131 | 28.10.2018 № 1201 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2031 г. – 30400 | - | - |
| 3 | Развитие образования | - капитальный ремонт корпуса 3 МАОУ детский сад № 3 «Светлячок» | мест | - | 180 | - |
|  |  | - строительство новой общеобразовательной школы в п. Левиха | мест | + | 350 | + |
|  |  | - ремонты муниципальных образовательных учреждений в г. Кировграде, п.Левиха, п. Карпушиха, п. Нейво-Рудянка | - | - | предусмотрено | - |
|  |  | - оснащение и модернизация образовательных учреждений в г. Кировграде, п.Левиха, п. Карпушиха, п. Нейво-Рудянка | - | - | предусмотрено | - |
| 4 | Развитие культуры | - реконструкция Дворца культуры «Горняк» в п. Левиха | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция Дворца культуры «Нейва» в п. Нейво-Рудянка | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - благоустройство парка культуры и отдыха в п. Карпушиха, г. Кировграде | ед. | - | 2 | - |
| 5 | Развитие здравоохранения | - строительство детской поликлиники в г. Кировграде | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт помещений общей врачебной практики в п. Левиха | - | + | предусмотрено | + |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство хоккейных кортов в п. Левиха, п. Карпушиха, п. Нейво-Рудянка | ед. | - | 3 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Кировградского ГО соответствует генеральному плану по 3 из 13 пунктов, что соответствует Кс=2,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кировградского городского округа до 2025 года», утвержденной постановлением Главы Кировградского городского округа от 28.10.2018 № 1210 генеральному плану, утвержденному Решением Думы Кировградского городского округа от 26.12.2012 № 131, выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Кировградского городского округа должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- Программа разработана на срок 8 лет, что противоречит абзацу 1 пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». В соответствии с данным пунктом Программа разрабатывается на срок 10 лет.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Кировградского городского округа, но не учтенные 
Программой:

Образование:

- строительство детских садов в г. Кировграде, п. Нейво-Рудянка, п.Левиха;

- строительство школы в г. Кировграде.

Здравоохранение:

- строительство больницы в г. Кировграде;

- строительство молочной кухни в г. Кировграде;

- строительство длма интерната для инвалидов и престарелых в г. Кировграде.

Физическая культура и спорт:

- строительство стадиона в г. Кировграде;

- строительство бассейна в г. Кировграде.

Культура:

- строительство кинотеатра в г. Кировграде;

- строительство учреждений клубного типа;

- развитие сети библиотек.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.55

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Нижняя Салда генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2019-2024гг. | 2025-2029гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | 21.02.2013 № 20/3 | от 04.12.2018 № 40/3 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2015 г. - 18487 | - | - | - |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. - 19387 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 10 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - замена котла электроотопления МОУ ООШ с. Акинфиево | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция ЦО № 7 по ул. Строителей | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона МБОУ СОШ № 5 по ул. Карла Либкнехта | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона МБОУ СОШ № 10 по ул. Фрунзе | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - проектирование и строительство МДОУ «Радуга» | ед. |  |  | 1 | - |
| 4 | Развитие культуры | - капитальный ремонт основного и вспомогательного здания МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей» | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания Центральной городской библиотеки | ед. | - | 1 |  | - |
| 5 | Развитие спорта | - строительство лыжной базы в микрорайоне Зеленый Мыс | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - проектирование и строительство ФОК | ед. | + | 1 |  | + |
|  |  | - проектирование и строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | ед. | - |  | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Нижняя Салда соответствует генеральному плану по 3 из 14 пунктам, что соответствует Кс=2,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2019-2029 годы» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Нижняя Салда от 04.12.2018 № 40/3, Генеральному плану городского округа Нижняя Салда, утвержденному решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.02.2013 № 20/3, выявлены следующие несоответствия

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

3) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

Образование:

-  строительство СОШ в жилом районе «Западный» рядом со спортивно-оздоровительным центром;

- строительство 3 ДДУ в жилом районе «Западный»;

- строительство ДОУ на 50 мест в с. Акинфиево.

Здравоохранение:

- строительство областного кардиологического центра в южной части жилого района «Западный»;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта.

4) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 4.2.56

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Новоуральского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2015-2025 гг.; Расч. срок – 2026-2040 гг. | 2017-2026 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82, в ред. от 17.03.2017 № 27) | от 26.04.2017 № 58 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | Расч. срок - 88982 | I очередь – 87125; Расч. срок - 88982 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада-яслей, г. Новоуральск, Южный р-н; | мест | 1009 | 1009 | + |
|  |  | - строительство детского сада-ясли, г. Новоуральск, Центральный р-н; |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкция общеобразовательного учреждения в Центральном р-не; | мест | 2148 | 2148 | + |
|  |  | - строительство пристроя в МАОУ «СОШ д. Починок»; |  |  |  |  |
|  |  | - развитие базы загородного филиала МАОУ ДОД ЦВР; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство складского помещения и теплого гаража; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство крытого бассейна; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - строительство административно-бытового корпуса и спортивных трибун в МАУ ДО "ДЮСШ № 2" по адресу ул. Свердлова 1-а; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция стадиона МАУ ДО «ДЮСШ № 4» с учетом восстановления подпорной стены; | ед. | 1 | 1 | + |
| 44 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция конькобежного павильона на ул. Фурманова, 30А; | ед. | - | 1 | - |
| 55 | Развитие культуры | - строительство здания научно-технического образовательного молодежного центра, ул. Корнилова; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания МБУК «ТМДК», г. Новоуральск, ул. Строителей, 13; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция производственного корпуса МБУК «Новоуральский театр кукол» (вкл. ПИР), г. Новоуральск, ул. Ленина, 90а; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство парковых зон: парк культуры и отдыха им. Бажова; парк за ДК «УЭХК». | ед. | - | 2 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Новоуральского ГО соответствует генеральному плану по 5 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=3,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы, утвержденной Решением Думы Новоуральского городского округа от 26.04.2017 № 58 (далее – Программа), Генеральному плану, утвержденному Решением Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82) (далее – Генеральный план), были выявлены следующее 
несоответствие – в Программе отсутствует информация о прогнозируемой информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом:

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 6 требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 181.

- В паспорте Программы в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты Генерального плана, на основании которого была разработана Программа.

- В Генеральном плане отсутствует прогнозируемая численность населения на первую очередь строительства.

- В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» программа содержит целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры. Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П утвержден перечень целевых индикаторов для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области.

В связи с чем необходимо привести перечень целевых индикаторов в соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П. При этом целевые показатели (индикаторы) должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на следующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры, не учтенные Программой:

г. Новоуральск:

- строительство Диализного центра на 14 мест;

- строительство нового здания морга;

- строительство пункта раздачи детского питания;

- строительство учреждения клубного типа;

- строительство кинотеатра;

- строительство музеев;

- строительство лыжной базы;

- строительство бассейна;

д. Починок:

- реконструкция существующей поликлиники;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

п. Мурзинка:

- реконструкция фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство нового фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство учреждения клубного типа;

- строительство библиотеки;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

с. Тарасково:

- строительство общеврачебной практики;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

д. Пальники:

- строительство нового фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

д. Елани:

- строительство библиотеки;

- строительство плоскостного спортивного сооружения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.