Таблица 5.2.1

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Верхотурский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 98,8 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 50 | 48,7 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 6 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 6 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 52,253 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 90 | 90 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 155,92 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 92 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 6 | 0 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 7,341 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 23,212 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 32 35 | 32 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 6,8 | 6,8 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0,58 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 22/22=10,0 |

Таблица 5.2.2

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Волчанский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Ед. измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % |  | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % |  | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % |  | 100 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции (строительство) | шт. |  | 1 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % |  | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период «Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях» | шт. |  | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. |  | 3 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование региональное | млн. руб. |  | 1 ,004 665 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % |  | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции (строительство) | шт. |  | 1 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % |  | 57,6 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % |  | 70 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. |  | 1 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/11=0 |

Таблица 5.2.3

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Ивдельский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Ед. измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 83,4% 97,05 (средний показатель п. 2 и 3 стр. 50) | 83,2% | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100% (п. 4, стр. 50) | 100% | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 85% (п. 5, стр. 50) | 88,5% | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции (строительство) | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период «Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях» | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование региональное | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции (строительство) | шт. | 1 (п. 2.7, стр. 41) | Мероприятие запланировано на период лет и будет реализовано в последующие годы | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 45,4 | 46 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/8=6,3 |

Таблица 5.2.4

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

городской округ Карпинск за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % (стр. 14, 2 абзац снизу) | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % (стр. 14, 3 абзац снизу) | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % (стр. 15, 1 абзац сверху) | 81,7 | 81,7 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. (п. 2, таблица 5) | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. (п. 2, 5 таблица) | 1 | 0 (период реализации мероприятия 2018-2020 г.) | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 109,000 | 27,494 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 1 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. |  | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 7203,56 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 - | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 29,2 - | 31,3 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 62 - | 62 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. (п. 7, 5 таблица) | - 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. (п. 7, 5 таблица) | 1 | 0 (период реализации мероприятия 2018-2020 г.) | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. (стр. 31 и 32) | 59,232 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/12=5,8 |

Таблица 5.2.5

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Качканарский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 99 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 77 | 78 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 69 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,005 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 1 | 0 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 39,3 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 39,2 39,5 | 39,5 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 1 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 22/22=10,0 |

Таблица 5.2.6

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

городской округ Краснотурьинск за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | - | 90,25 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | 64,5 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошк-го образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошк-ого образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | н. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 178,0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 36,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | 118,6 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1* | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,0* | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 11,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - | 39 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | 27,5 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 4 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 62,3 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 100,0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 19,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 6/12=5,0 |

* Объект «Бурундук-парк» построен и введен в эксплуатацию в 2018 году. При внесении изменений в ПКР СИ, данный

показатель будет скорректирован по 2019 году на 0.

Таблица 5.2.7

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

городской округ Красноуральск за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | показатель отсутствует | 84 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | показатель отсутствует | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 74* | 60 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 (в стадии строительства) |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 (проектно-сметная документация) |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. (стр. 30, п. 1 и 2) | 1 2 | 0 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. (стр. 30, п. 1 и 2) | показатель отсутствует 20,336 | 11,87 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 4,0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | показатель отсутствует | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | показатель отсутствует | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 38** | 43,2 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | показатель отсутствует | 100 |  |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | показатель отсутствует | 1 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 102,38 (дофинансирование строительства Ледовой арены, введенной в экплуатацию 2018 году) |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | показатель отсутствует | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/8=2,5 |

* - в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2016-2028 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.12.2015 № 1726, в приложении №2 к программе «Целевые показатели (индикаторы)» включён показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности и молодежи в  возрасте от 5 - 18 лет». План на 2019 год – 74%.

** - в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2016-2028 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.12.2015 № 1726, в приложении №2 к программе «Целевые показатели (индикаторы)» включён показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (% от общей численности населения города)». План на 2019 год – 38%.

Таблица 5.2.8

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

городской округ «город Лесной» за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 97 | 97 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 62 | 53* | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 1 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 35,836 | 0,0 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 36,4 | 36,0 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 81,4 | 80,6 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 57,487 | 21,5 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,0 | 0,0 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 12/12=10,0 |

* При расчете планового значения показателя «Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования» учитывались обучающиеся МБУДО СДЮСШОР «Факел» в количестве 995 человек. При расчете фактического значения показателя данные обучающиеся учтены не были, в связи с тем, что МБУДО СДЮСШОР «Факел» с 01.01.2019 года не является учреждением дополнительного образования.

Таблица 5.2.9

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Новолялинский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | 83 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 38 | 39 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 39,5 - | 53,7 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 3/7=4,3 |

Таблица 5.2.10

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Североуральский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 19 | 19 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 43,1 | 43,1 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 53,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 48,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 35,4 | 35,4 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 6 | 0 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 32 | 32 |  |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 27,6 | 27,6 |  |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 7 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 100,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 25,0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

ВЫВОД:

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Североуральского городского округа (далее – Программа) обозначенные в таблицах № 4, № 5 расходятся с целевыми показателями и индикаторами таблицы № 6.

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы произвести невозможно.

Таблица 5.2.11

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Серовский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 97,5 | 88,35 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 73,5 | 73,5 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 100,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 75 | 75 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 54,1 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 41,91 | 19,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 6,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 40,86 | 42,16 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 36,47 | 36,08 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,1 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 1,2 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 30,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 8/8=10,0 |

Таблица 5.2.12

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Муниципальное образование город Алапаевск за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 80,8 | 81 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - | - | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | - | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - | - | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/7=1,4 |

Таблица 5.2.13

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Муниципальное образование Алапаевское за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 0 100 | 86,6 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75,3 75 | 75,6 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. (таб. 6, п.4) | 0 14,786 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 89,7 | 89,7 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % (таб. 6, п. 31) | 100 80 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 1,488 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,3 40,5 | 8910 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 71,5 71,6 | 103 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,290 - | 1,290 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,510 - | 0,510 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/8=6,2 |

Таблица 5.2.14

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Артемовский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % (стр. 66, таб. 5, п. 11) | 94,2 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 73 | 73,4 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100 | 100 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 3,249 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % (стр. 66, таб. 5, п. 2.5) | 0 76 | 96,4 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 1 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 100,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | + |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | + |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | + |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 35 | 32 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 56 | 55 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. (стр. 66, таб. 5, п. 4.2) | 0 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 1 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. (стр. 66, таб. 5, п. 4.3) | 20,0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. (стр. 66, таб. 5, п. 4.4) | 56741273,82 45,9 | 6485048,50 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 23/26=8,8 |

Таблица 5.2.15

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Муниципальное образование город Ирбит за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % (стр. 146) | 100 | 88,6 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 99 - | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 - | 75 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 1 - | 1 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 - | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 - | 2 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 3 - | 3 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % (стр. 147) | 26,2 | 37,5 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | 25,6 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 1,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 2/22=0,9 |

Таблица 5.2.16

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Ирбитское Муниципальное образование за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 90,9 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 90 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100 | 85 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. |  |  |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. |  |  |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 97,2 | 98 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. |  |  |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 32 | 32 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 51,8 | 51,8 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. |  |  |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/7=10,0 |

Таблица 5.2.17

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Камышловский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 97,5 | 97,5 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 75 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 (таб. 11, п. 1) | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 35 | 34,2 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 37 | 51,1 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. |  |  |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 8/9=8,8 |

Таблица 5.2.18

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Пышминский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 82,4% | 76,9% | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100% | 100% | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 76,4% | 76,4% | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 2 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 70 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 - | 100% | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 78,3% | 78,3% | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 12,0 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 35% | 35,6% | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 63,1% - | 63,1% | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 - | 1 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 1/12=0,8 |

Таблица 5.2.19

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Тавдинский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 85 100 | 98 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100% | 100% | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 74 85 | 78 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - 34,8 | - | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 49,9 | 0 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3500,00 | 0,00 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 1/10=1,0 |

Таблица 5.2.20

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Талицкого городского округа за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 73 | 74 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 1* | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - 112,948 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 95 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 1 - | 0 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 95 | 95 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 39,3 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 61,9 | 64,2 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 115,000 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3,615 35,540 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/9=7,8 |

Таблица 5.2.21

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Тугулымского городского округа за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 90 107 | 87 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 124 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 529 | 85 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 90 - | 94 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 2 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 50 - | 75 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 34 - | 34 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 54 51 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 1/8=1,3 |

Таблица 5.2.22

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Туринского городского округа за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 81,5 80,2 | 81,5 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 2 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 59,1 | 59,0 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39 | 39,5 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 65 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 2 | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 7,75 | 7,5 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/11=6,4 |

Таблица 5.2.23

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Баженовское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 0 | 25 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 25 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1771414 | 0 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 0/9=0 |

Таблица 5.2.24

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Байкаловского сельского поселения за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 80 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 60 | 60 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 94 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 60 | 35 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 70 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого, Кс: | 6/7=8,6 |  |

Таблица 5.2.25

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Краснополянское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели За период I, II кварталы 2019г. | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 80 | 80 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 5 | 5 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/6=0 |

Таблица 5.2.26

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Восточное сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели За период I, II кварталы 2019г. | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 85 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 0 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 0 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,6 7,6 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 0,4 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 2 | 0 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,68 3,99 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 0,21 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 2 | 0 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,14 5,415 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 0,285 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 10 85 | 35 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 56 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/11=3,6 |

Таблица 5.2.27

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Галкинское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 0 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 0 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 28 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % |  |  | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 1 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 10,5 | 1,428 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 0 | 3 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 77 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/8=1,3 |

Таблица 5.2.28

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Зареченское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | Показатели отсутствуют | Полномочия Камышловский муниципальный район | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | Показатели отсутствуют |  | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | Показатели отсутствуют |  | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют |  |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | Показатели отсутствуют |  |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | Полномочия Камышловский муниципальный район |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | Показатели отсутствуют | Полномочия Камышловский муниципальный район |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | Показатели отсутствуют | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 20 | 20 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 10 | 10 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | Показатели отсутствуют | 1 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | Показатели отсутствуют | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/7=0 |

Таблица 5.2.29

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Калиновское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных униципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100 | 60 | + |
| 1.2. | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего бразования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2. | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 100 | 60 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 60 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культурой и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/9=4,4 |

Таблица 5.2.30

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Обуховского сельского поселения за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | - 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | 100 | - |
| 1.2. | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 1.3. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| 1.4. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | 97 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 2 | - |
| 2.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| 2.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | - | 97 | - |
| 3.2. | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| 3.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - | 50 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | 50 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 1 | - |
| 4.3. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культурой и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| 4.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | - | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/9=0 |

Таблица 5.2.31

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Ницинское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 20 | 20 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 0/7=0 |

Таблица 5.2.32

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Сладковское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | на территории Сладковского сельского поселения учреждения дополнительного образования отсутствуют |  | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 4 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 80 | 80 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 4 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1,9 | 1,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 0 | 5 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 5 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | на территории Сладковского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта отсутствуют |  |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 6/8=7,5 |

Таблица 5.2.33

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Усть-Ницинское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | - | - | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - | - | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 7 | 7 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2,8 | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - | 40 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | 40 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/8=0 |

Таблица 5.2.34

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Кузнецовское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 4 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 10 | 10 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 6/7=8,6 |

Таблица 5.2.35

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Таборинское сельское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 105 | 105 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 181 | 181 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 876 | 876 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 36 | 36 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - | 22 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - | - |  |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/6=8,3 |

Таблица 5.2.36

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Унже-Павинского сельского поселения за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - | - | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 2 | 2 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 70 | 70 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 0/8=0 |

Таблица 5.2.37

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Режевского городского округа за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 95 | 95 | - |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 75 | - |
| 1.2. | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 3 | 3 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 4 | 4 | - |
| 1.3. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Затраты мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 3 | 3 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2. | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 28 | 30,2 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 61,9 | 68,5 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, нуждающихся в реконструкции | шт. | 1 | 0 | - |
| 4.3. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культурой и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 32086,8 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 1951,4 | 1951,4 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/11=4,5 |

Таблица 5.2.38

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Арамильский городского округа за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 69 75,5 | 69 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 1 | 0 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 372,8 | 14,4 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - 3 | - | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 82,5 | 82,5 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 1 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 44 | 42,8 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 39,5 | 39,2 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - 1 | - | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/11=4,5 |

Таблица 5.2.39

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Асбестовский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 72 | 72,3 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | - | - |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | - |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 68,3 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | 1 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 39 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 39,5 | 37,3 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - | - |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 6/10=6,0 |

Таблица 5.2.40

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ  Белоярский за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | - 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 74,0 66 | 75,5 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 10,6 | 9,7 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 5 | 5 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 32,0 | 35,3 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 36,7 - | 27,5 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 2 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/9=5,5 |

Таблица 5.2.41

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Березовский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели (июль 2019) | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 71 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 75 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 3, в том числе 1 выкупленное здание | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 6 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 3 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 2 | 2 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2870,8 | 31,259 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 20,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 67 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 73,605 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 72,6 | 102,6 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 1300 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 42 | 39,8 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 59 | 59 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 3 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 86,560 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 136,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: Кс |  |  |  |  |  | 6/16=3,8 |

Таблица 5.2.42

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Богданович за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели I-II квартал 2019 | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | - 100 | - | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | - 100 | - | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | - 66 | - | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 - | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 114 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 (Строительство ДК в северном микрорайоне к 2020 году) | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 7 (Троицкий, Ильинский, Гарашкинский, Белейский, Грязновский, Полдневский, Парк культуры и отдыха) | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 14 | 12 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 50,0 (90/10) | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | - |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | - 34,39 | - | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | - 32 | - | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - 3 | - | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - 1 | - | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - 4 | - | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - 1,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - 4,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 1/13=0,8 |

Таблица 5.2.43

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Верхнее Дуброво за I полугодие 2019 года

|  | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % (таб. 13. П. 31) | 100 90 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 - | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 45 - | 45 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. (таб. 13. п. 3.2) | 0 66% (необходимо произвести расчет в шт.) | 0 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 120,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 0 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % (стр. 24. п. 4.1) | 60 50 | 60 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 34 | 34 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 20 | 20 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 1 | 0 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 50,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 108,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 6/10=6,0 |

Таблица 5.2.44

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

МО город Каменск-Уральский за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 73 | 60 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 676,029 | 172,700 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 30,000 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 100 | 100 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 100 | 100 | + |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 100 | 100 | + |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 74,1 (среднее) | 71,3 (среднее) | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 100 | 100 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 100 | 100 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 100 | 100 | + |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 23,591 | 0,051 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 39,1 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 25,9 | 45,3 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 | + |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 19,283 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 256,000 | 51,765 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 22/22=10,0 |

Таблица 5.2.45

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

МО «Каменский городской округ» за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 85,0 | 55,0 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 7,7 | 76 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | - | 0 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 770,016 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 150,0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 | - |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 8,0 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 8,0 | 100 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3,5 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 60 | 40,6 |  |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 53,5 | 53,9 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | - | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 172,28 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | - | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» (далее – Программа) не расписаны по годам.

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы за I полугодие 2019 г произвести невозможно.

Таблица 5.2.46

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Малышевский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 84 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100 | 100 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 5,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % |  |  |  |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 29,5 | 29,5 |  |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 92,5 | 100 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 1* | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0,727** |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

*- замена окон, ремонт кровли в МКУ ФКиС МДС «Рубин»;

**- приносящая доход деятельностт.

ВЫВОД:

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Малышевского городского округа (далее – Программа) не расписаны по годам.

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы произвести невозможно.

Таблица 5.2.47

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Рефтинский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 92,1 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 1 | - |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | - | - | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 33 | 32 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 64 |  |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | - | - |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | - | - |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

ВЫВОД:

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Рефтинского городского округа

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы произвести невозможно.

Таблица 5.2.48

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Артинский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 84,3 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 30 | 35 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 30 | 30 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

ВЫВОД:

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Артинского городского округа (далее – Программа) не расписаны по годам.

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы произвести невозможно.

Таблица 5.2.49

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Ачитский городской округ за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 92 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 75,2 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 95 | 95 |  |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 38 | 39 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 22 | 23 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0 |

ВЫВОД:

Показатели индикаторов в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского округа (далее – Программа) не расписаны по годам.

Таким образом вычисление коэффициента мониторинга Программы произвести невозможно.

Таблица 5.2.50

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Ревда за I полугодие 2019 года

| - | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 | 75 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 233,7 | 81,2 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 93 | 93 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3. Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 63 | 63 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 2366,3 | 2366,3 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39 29 | 39 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 47 52 | 47 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 | 0 | + |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  | 0 | + |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 13/13=10,0 |

Таблица 5.2.51

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Среднеуральск за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 85 | 85 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 1 | 1 | + |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,8 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 76 | 76 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 0 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 34 37,2 | 34 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 35,3 | 0 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 6/8=7,5 |

Таблица 5.2.52

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Шалинский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 0 83,7 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 0 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 80 | 67 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 1 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 90 | 80 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 7,76361 | 0,625 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 0 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 0 31 | 37,6 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 65 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 1 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/9=4,4 |

Таблица 5.2.53

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

МО городское поселение Верхние Серги за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного бразования | % | 100 | 100 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 30 | 30 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 38 | 100 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 7/7=10 |

Таблица 5.2.54

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Михайловское муниципальное образование за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в МУ школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 50 0 | 50 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 0 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 100 0 | 100 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 0 | 100 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 0 | 1 | - |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 3 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 3/8=3,8 |

Таблица 5.2.55

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Нижнесергинское городское поселение за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 0 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 35 | 0 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 37 | 0 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 0/0=0 |

Таблица 5.2.56

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Верх-Нейвинский за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 80 0 | 76 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 32,5 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 65 | 65 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 75 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/7=7,1 |

Таблица 5.2.57

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Верхний Тагил за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 95 100 | 99 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 80 50 | 80 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 74612,254 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 60 100 | 62,5 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 1 | 0 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 0,7 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 45 35 | 43,7 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 50 100 | 50 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 1 | 0 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/9=5,6 |

Таблица 5.2.58

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Верхняя Тура за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 80 45 | 80 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 1 0 | 1 | - |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 118203,5тыс.руб. | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 0 | 100 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 70 80 | 70 | - |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 400 тыс. руб. | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 36 | 39,2 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 36,8 36 | 33 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 1 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 4/8=5 |

Таблица 5.2.59

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Кировградский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 80 | 77 | - |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 242000 тыс.руб. | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | % | 1 | 0 |  |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 60412,7 тыс.руб. | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,5 36 | 39,1 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/7=7,1 |

Таблица 5.2.60

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Городской округ Нижняя Салда за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 75 0 | 83 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | % | 0 40 | 0 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 39,2 | 38,6 | - |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 40,13 | 40,13 | + |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 28968000 24742700 | 4104000 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 6/8=7,5 |

Таблица 5.2.61

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Новоуральский городской округ за I полугодие 2019 года

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Показатели в соответствии с ПКР СИ | Фактические показатели | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 95 100 97,5 | 100 | + |
|  |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 | + |
|  |  | Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования | % | 85 | 85 | + |
| 1.2 | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 85 | 100 | + |
| 3.2 | Качество | Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции | шт. | 1 0 | 1 | - |
| 3.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования | % | 33 | 39,3 | + |
|  |  | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | 92 85 | 39,5 | - |
| 4.2 | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 2 0 | 1 | - |
|  |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции | шт. | 0 | 2 | - |
| 4.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 345400 0 | 128998 | - |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| Итого, Кс: |  |  |  |  |  | 5/11=4,5 |