Таблица 6.1

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории городского округа Белоярский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2032 | 2018-2023 | 2024-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 №№ 39,40,41,42,43) | от 29.12.2017 № 2596 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 35300 2020 г. – 35365 2032 г. – 36130 | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - введение новых мест в дошкольных образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования; | мест | 140 | 330 | - | - |
|  |  | - введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. | мест | 0 | 600 | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов п. Режик, с. Малобрусянское, с. Черноусово. | ед. | - | - | 3 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - приобретение и установка плоскостных сооружений; | ед. | - | 12 | 6 | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта п. Белоярский; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются объекты спортивной инфраструктуры. | ед. | - | 1 | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; | ед. | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | + |
|  |  | - обеспечение мероприятий по оснащению учреждений системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности; | ед. | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | Запланировано без разбивки | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций; | ед. | 0 | 1 | 1 | - |
|  |  | - строительство зданий для размещения организаций культуры. | ед. | 0 | 0 | 0 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Белоярского ГО соответствует генеральному плану по 5 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=3,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Белоярского городского округа на 2018-2023 годы и с перспективой до 2030 года» (далее – Программа), утвержденной постановлением Главы Белоярского городского округа от 29.12.2017 № 2596 Генеральному плану Белоярского городского округа, утвержденному решениями Белоярской городской Думы от 25.09.2013 № 70 (в ред. от 20.06.2016 № 39, 40, 41, 42, 43), выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

2) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест;

2) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.2

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Усть-Ницинского СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2018-2022 | 2023-2027 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46) | от 26.03.2018 № 59-НПА |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 3878 2030 г. – 4059 | - | - | - |
| 3 | Развитие культуры | - капитальный ремонт зданий, в которых расположены подразделения МБУК «Усть-Ницинский КДЦ», оснащение специальным оборудованием, музыкальными инструментами, инвентарем и компьютерным оборудованием. | ед. | - | - | 7 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Усть-Ницинского СП соответствует генеральному плану по 2 из 4 пунктам, 
что соответствует Кс=5.

В процессе проведения проверки на соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения на 2018-2027 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 26.03.2018 № 59-НПА, Генеральному плану Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района, утвержденному решением Думы Усть-Ницинского сельского поселения от 23.08.2012 № 228 (в ред. от 29.01.2014 № 46), выявлены следующие несоответствия:

1)	В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя 
из данных о численности населения.

2) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Усть-Ницинского сельского поселения:

- строительство предприятий бытовых услуг на 14 рабочих мест;

- строительство бани на 25 мест;

- строительство физкультурно-оздоровительного клуба в с. Усть-Ницинское;

- строительство спортивного ядра, корта, спортивного зала в с. Усть-Ницинское.

3) Мероприятия, предусмотренные Программой, не отражены в Генеральном плане Усть-Ницинского сельского поселения.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.3

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Верхняя Тура генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2025 | 2018-2037 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.12 № 54 (изменения от 06.10.15 № 79, от 26.07.17 № 63, от 06.03.18 № 13) | от 20.12.2017 №108 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 12500 | - | - |
| 3 | Развитие образования | -проектирование и строительство детского ясли-сада; | мест/объект | 120/1 | + | + |
|  |  | -проектирование и строительство общеобразовательного учреждения; | уч-ся/объект | 250/1 | + | + |
|  |  | -строительство детской школы искусств. |  | - | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятия не запланированы. |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство (реконструкция) стадиона МБОУ СОШ № 19; | - | + | + | + |
|  |  | -строительство центрального стадиона; | - | + | + | + |
|  |  | -проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; | - | + | + | + |
|  |  | -строительство лыжной базы; | - | - | 1 | - |
|  |  | -строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом; | - | - | 1 | - |
|  |  | -строительство и реконструкция придомовых спортивных сооружений. | - | - | + | - |
| 6 | Развитие культуры | -проектирование городского центра; | - | - | + | - |
|  |  | -ремонт фасада МБУК «Киновидеодосугового центра». | - | - | + | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхняя Тура соответствует генеральному плану по 6 из 14 пунктам, 
что соответствует Кс=4,3.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура на 2018-2037 годы» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Верхняя Тура от 20.12.2017 № 108, Генеральному плану Городского округа Верхняя Тура, утвержденному Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2012 № 54 (изм. от 06.10.2015 № 79, 26.07.2017 № 63, 06.03.2018 № 13), выявлены следующие несоответствия:

1) Срок действия Программы не соответствует расчетному сроку Генерального плана. Программа разработана 
на срок 2018-2037 годы. Вместе с тем Генеральный план Городского округа Верхняя Тура действует до 2025 года.

2) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения на 1 этап до 2018 года. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры на 1 этап должны быть спрогнозированы, исходя из данных 
о численности населения.

3) Не все мероприятия, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура, отражены 
в Программе.

В том числе не отражены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом Городского округа Верхняя Тура:

- размещение центра детского творчества в жилом районе «Восточный» в районе ул. Бажова – Лермонтова;

- расширение детской школы искусств до 167 мест;

- реконструкция здания детского лагеря под базу отдыха;

- раздаточные пункты детского питания общей площадью 125 м2;

- 2 футбольных поля;

- размещение физкультурно-оздоровительных клубов на первых этажах среднеэтажных домов;

- строительство рыночного комплекса площадью 625 м2;

- реконструкция и расширение бани;

- размещение комбината в здании школы в «Западном» районе.

2) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане. При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.4

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Рефтинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2018-2022гг. | 2022-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.03.13 № 83 | от 24.04.2018 № 116 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2020 г. - 16810 | 16810 | 17410 | + |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. - 17410 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - строительство общеобразовательной школы на 460 мест; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство детского сада на 145 мест | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт в образовательных учреждениях; | - | - | + | + | - |
|  |  | - оснащение и модернизация образовательных учреждений; | - | - | - | + | - |
|  |  | - строительство дополнительного здания ДШИ для внедрения новых образовательных программ. | ед. | - | - | + | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Не предусмотрено строительство, реконструкция объектов. |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство бассейна; | ед. | + | - | + | + |
|  |  | - создание спортивной школы с общежитием и мини гостиницей; | ед. | + |  |  | + |
|  |  | - завершение строительства тир-трибун; | ед. | + | + | - | + |
|  |  | - строительство гаража для спецтехники, приобретение льдозаливочной машины, тренажеров для МАУ «РЕФТ-АРЕНА». | - | - | + | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт зрительного зала и замена кресел в МАУ «ЦКиИ», строительство фонтана; | ед. | - | + | - | - |
|  |  | - благоустройство территории для отдыха населения: набережная Рефтинского водохранилища; | ед. | - | - | + | - |
|  |  | - строительство учреждения бытового обслуживания; | ед. | + | - | + | + |
|  |  | - строительство рыночного комплекса с возможностью реализации сельхозпродукции. | ед. | + | - | + | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Рефтинского ГО соответствует генеральному плану по 10 из 16 пунктам, 
что соответствует Кс=6,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Рефтинский 
от 24.04.2018 № 116 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.03.13 № 83 (далее – Генеральный план), было выявлено следующее несоответствие -Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в п. Рефтинский, не учтенные Программой:

- строительство нового больничного городка в жилом районе «Западный»;

- размещение стадионов;

- строительство миниспорткомплекса в жилом районе «Прибрежный»;

- строительство нового ДК в жилом районе «Западный»;

- размещение кинотеатра в жилом районе «Западный».

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании изложенного рекомендуем устранить данные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.5

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Туринский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035 | 2018-2025гг. | 2026-2035гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 20.12.2012 № 89 | от 30.03.2018 № 338-ПА |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2025 г. - 29287 | 29287 | 30612 | + |
|  |  |  |  | II этап – 2035 г. - 30612 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - реконструкция пришкольного интерната Городищенской СОШ; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - перепрофилирование здания ООШ № 5 под здание детского сада; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство начальной школы; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство нового детского сада; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт детского сада № 3; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - открытие дополнительных групп в Ерзовской ООШ и в Фабричной СОШ. | ед. | 1 | - | 1 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство ОВП в с. Коркинское, с. Ленское, с. Усениново, с. Благовещенское, с. Фабричное; | ед. | 5 | - | 5 | + |
|  |  | - строительство ФАП в с. Дымковское. | ед. | 1 | - | 1 | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство плавательного бассейна. | ед. | - | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | - реконструкция кинотеатра «Искра» в досуговый центр с залом на 225 мест; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - строительство учреждения культуры клубного типа в с. Коркинское; | ед. | 1 | - | 1 | + |
|  |  | - реконструкция существующих объектов культуры: детская школа искусств в г. Туринске, здания районного Дома культуры; | ед. | - | - | 2 | - |
|  |  | - строительство районного Дома культуры в г. Туринске; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство учреждений культуры в д. Бушланово, д. Кальтюкова; | ед. | - | - | 2 | - |
|  |  | - строительство культовых зданий. | ед. | 8 | - | 8 | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Туринского ГО соответствует генеральному плану по 14 из 18 пунктам, 
что соответствует Кс=7,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Туринского городского округа Свердловской области на 2018-2025 гг» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Туринского городского округа от 30.03.2018 № 338-ПА, Генеральному плану Туринского городского округа, утвержденному решением Думы Туринского городского округа от 20.12.2012 № 89, выявлены следующие несоответствия

1) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- строительство физкультурно-оздоровительного центра;

- строительство Дома спорта в г. Туринске;

- строительство спортивных площадок (центральный стадион, стадион п. ЦБЗ);

- строительство хоккейной площадки;

- строительство тренажерного зала в с. Ленское.

2) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе  предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.6

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Артинский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2021гг. | 2022-2027гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 11.12.12 № 103 | от 29.11.2017 № 963 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап 2015 г. - 30600 II этап 2030 г. - 30000 | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство пристроя к МАОУ Артинского городского округа «Артинская средняя общеобразовательная школа № 1»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская начальная школа-детский сад»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство пристроя МАОУ Артинского городского округа «Артинская среднеобразовательная школа № 6»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - реконструкция МАОУ «Сажинская средняя общеобразовательная школа»; | ед. | Предусмотрено | 1 | - | + |
|  |  | - капитальный ремонт школ. | ед. | Предусмотрено | 16 | - | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство вертолетной площадки на территории ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - установка модульных ФАП в с. Сухановка, с. Большие Карзи; | ед. | 5 | 2 | - | + |
|  |  | - реконструкция бактериологической лаборатории ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». | ед. | - | 1 | - | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство лыжероллерной трассы с освещением в п. Арти; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта с искусственным льдом в п. Арти; | ед. | - | - | 1 | - |
|  |  | - строительство скейт-городков в п. Арти. | ед. | - | 2 | - | - |
|  |  | - строительство гимнастических городков в п. Арти; | ед. | Предусмотрено | - | 3 | + |
|  |  | - реконструкция спортивного зала МБУ «Старт»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - реконструкция футбольного поля МБУ «Старт». | ед. | - | 1 | - | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство сельских клубов в д. Артя-Шигири, д. Нижний Бардым; | ед. | Предусмотрено | - | 2 | + |
|  |  | - строительство центра, вмещающего Дом молодежи и школу искусств; | ед. | Предусмотрено | - | 1 | + |
|  |  | - строительство дворца бракосочетаний; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - строительство «Гостевого дома» в п. Арти; | ед. | Предусмотрено | - | 1 | + |
|  |  | - капитальный ремонт филиала Березовского МБУ «ЦКД и НТ АГО»; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт Артинской детской библиотеки; | ед. | - | 1 | - | - |
|  |  | - капитальный ремонт Верхнебардымской библиотеки-клуба МБУ «ЦБС АГО». | ед. | - | 1 | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Артинского ГО соответствует генеральному плану по 9 из 24 пунктов, 
что соответствует Кс=3,8.

Заключение:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Артинского городского округа, утвержденной Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 29.11.2017 № 963 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Красноуральск от 11.12.2012 № 103 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

- расширение или строительство нового центра творчества для детей на 290 мест в п. Арти;

- размещение домов сестринского ухода (больниц) в с. Манчаж, с. Свердловское, д. Сажино, д. Поташка;

- расширение или строительство учреждения культуры клубного типа на 650 мест в п. Арти, строительство 
в с. Манчаж на 330 мест, в с. Поташка на 100 мест, в с. Пристань на 60 мест;

- строительство сельского клуба в д. Пантелейково;

- строительство предприятия бытовых услуг на 133 рабочих места;

- строительство прачечной, прачечной самообслуживания, приемного пункта химчистки, бани в п. Арти на 65 мест 
и в сельских населенных пунктах на 123 места;

- строительство домов приезжих в центрах сельских администраций на 55 мест;

- строительство ФОК по месту жительства, строительство ФОК в п. Арти и в с. Сажино, строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в п. Арти и в сельских населенных пунктах;

- открытие 9 подростковых молодежных клубов по интересам в сельских населенных пунктах округа;

- строительство пожарного депо на 4 автомобиля в д. Малые Карзи, в с. Новый Златоуст, с. Курки, с. Малая Тавра, 
д. Бакийково, п. Усть-Югуш, с. Поташка, с.Азигулово, с. Свердловское

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.7

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Красноуральск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2027 | I этап – 2016-2020гг. | + |
|  |  |  |  |  | II этап – 2021-2024 |  |
|  |  |  |  |  | III этап – 2025-2028 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | № 112 от 24.12.2012 | от 25.12.2015 № 1726 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 30823 | 20500 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада; | мест | 2946 | 135 | - |
|  |  | - реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спортивной площадки) МАОУ СОШ № 6; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция школьных стадионов МБОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 3; | ед. | - | 2 | - |
|  |  | - строительство школ; | мест | 5303 | 300 | + |
|  |  | - реконструкция здания начальной школы МБОУ СОШ № 1; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция недостроенного бассейна МАОУ СОШ № 8 под блок дополнительного образования (ДЮСШ). | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - реконструкция здания под филиал микрохирургии глаза, г. Красноуральск. | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство ледового корта. | ед. | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство сельского клуба (в соответствии с ГП МО ГО Красноуральск, применительно к территории п. Бородинка); | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - строительство городского парка культуры и отдыха; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - реконструкция библиотеки филиала № 3; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство здания центральной библиотеки и муниципального музея. | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Красноуральск соответствует генеральному плану по 5 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=3,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Красноуральск 
от 25.12.2015 № 1726 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 112 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Программа разработана на срок, превышающий срок, на который разработан генеральный план ГО Красноуральск, что противоречит п. 6 требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2016 г. 
№ 181.

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация о действующем Генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности населения, указанной в Генеральном плане. Вместе с тем, мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных и достоверных данных о численности населения.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

ГО Красноуральск:

- строительство дошкольного образовательного учреждения;

- строительство учреждения дополнительного образования детей;

- строительство многопрофильного диагностического центра;

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов;

- строительство крытого ледового корта;

- строительство детской конно-спортивной школы;

- размещение сельскохозяйственного рынка;

- строительство стадиона.

п. Краснодольский:

- размещение школы на 50 мест;

- размещение детского дошкольного учреждения на 30 мест;

- размещение фельдшерско-акушерского пункта.

п. Межень:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Чирок:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Дачный:

- размещение школы на 80 мест;

- размещение детского дошкольного учреждения на 80 мест;

- размещение фельдшерского пункта.

п. Никольский:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

п. Ясьва:

- размещение фельдшерского пункта с аптечным киоском.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.8

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО город Лесной генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2017-2030 | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 05.12.12 № 108, 109 | от 28.06.2017 № 565 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 51200 | 48270 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада в микрорайоне № 6 по ул. Мальского; | мест | + | 270 | - |
|  |  | - реконструкция СОШ № 73 со строительством 2 пристроев; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по Дорожному проезду, 19; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство спортивного зала СОШ № 75; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство стадиона СОШ № 67; |  | - |  | - |
|  |  | - обустройство спортивной площадки СОШ № 8 п. Таежный. | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство площадки для сдачи норм ГТО и спортивной площадки МБУ ДЮСШ единоборств; | - | + | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивного комплекса с игровым залом СДЮСШОР «Факел»; | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция бассейна «Малышок»; | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом). | ед. | + | 1 | + |
| 5 | Развитие здравоохранения | - реконструкция медицинского корпуса оздоровительного лагеря МБУ «Санаторий-Солнышко»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания спортивного корпуса оздоровительного лагеря МБУ «Санаторий-Солнышко»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство лифта в здании поликлиники. | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО город Лесной соответствует генеральному плану по 6 из 16 пунктам, 
что соответствует Кс=3,8.

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 565 Генеральному плану городского округа «Город Лесной», утвержденному решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 108, 109, выявлены следующие несоответствия:

- Данные о прогнозируемой численности населения в Генеральном плане не соответствуют данным 
о прогнозируемой численности населения, предусмотренным в Программе.

Вместе с тем мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из корректных данных о численности населения.

2) В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3) В паспорте Программы отсутствуют реквизиты Генерального плана городского округа «Город Лесной», 
на основании которого разрабатывалась Программа. Должны быть указаны дата и номер решения Думы городского округа «Город Лесной», которым утвержден Генеральный план.

4) В Программе предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или 
в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не предусмотренные в Генеральном плане.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована 
до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.9

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Новоуральского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2015-2025 гг.; Расч. срок – 2026-2040 гг. | 2017-2026 гг. | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82, в ред. от 17.03.2017 № 27) | от 26.04.2017 № 58 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | Расч. срок - 88982 | I очередь – 87125; Расч. срок - 88982 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство детского сада-яслей, г. Новоуральск, Южный р-н; | мест | 1009 | 1009 | + |
|  |  | - строительство детского сада-ясли, г. Новоуральск, Центральный р-н; |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкция общеобразовательного учреждения в Центральном р-не; | мест | 2148 | 2148 | + |
|  |  | - строительство пристроя в МАОУ «СОШ д. Починок»; |  |  |  |  |
|  |  | - развитие базы загородного филиала МАОУ ДОД ЦВР; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство складского помещения и теплого гаража; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство крытого бассейна; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | - строительство административно-бытового корпуса и спортивных трибун в МАУ ДО "ДЮСШ № 2" по адресу ул. Свердлова 1-а; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция стадиона МАУ ДО «ДЮСШ № 4» с учетом восстановления подпорной стены; | ед. | 1 | 1 | + |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция конькобежного павильона на ул. Фурманова, 30А; | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие культуры | - строительство здания научно-технического образовательного молодежного центра, ул. Корнилова; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания МБУК «ТМДК», г. Новоуральск, ул. Строителей, 13; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция производственного корпуса МБУК «Новоуральский театр кукол» (вкл. ПИР), г. Новоуральск, ул. Ленина, 90а; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - строительство парковых зон: парк культуры и отдыха им. Бажова; парк за ДК «УЭХК». | ед. | - | 2 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Новоуральского ГО соответствует генеральному плану по 5 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=3,4.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 годы, утвержденной Решением Думы Новоуральского городского округа от 26.04.2017 № 58 (далее – Программа), Генеральному плану, утвержденному Решением Думы Новоуральского городского округа от 24.04.2013 № 55 (в ред. от 29.06.2016 № 82) (далее – Генеральный план), были выявлены следующее 
несоответствие – в Программе отсутствует информация о прогнозируемой информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом:

- Программа разработана на срок 9 лет, что противоречит п. 6 требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 181.

- В паспорте Программы в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты Генерального плана, на основании которого была разработана Программа.

- В Генеральном плане отсутствует прогнозируемая численность населения на первую очередь строительства.

- Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры, не учтенные Программой:

г. Новоуральск:

- строительство Диализного центра на 14 мест;

- строительство нового здания морга;

- строительство пункта раздачи детского питания;

- строительство учреждения клубного типа;

- строительство кинотеатра;

- строительство музеев;

- строительство лыжной базы;

- строительство бассейна;

д. Починок:

- реконструкция существующей поликлиники;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

п. Мурзинка:

- реконструкция фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство нового фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство учреждения клубного типа;

- строительство библиотеки;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

с. Тарасково:

- строительство общеврачебной практики;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

д. Пальники:

- строительство нового фельдшеро-акушерского пункта;

- строительство предприятия бытового обслуживания;

- строительство спортивного зала;

- строительство плоскостного спортивного сооружения;

д. Елани:

- строительство библиотеки;

- строительство плоскостного спортивного сооружения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.10

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Камышловского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | I этап – 2018-2023 г. | - |
|  |  |  |  |  | Расч. Срок – 2024-2032 г. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 27.09.13 № 257 | от 21.09.2018 № 821 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г.-27126 2030 г.-28478 | 26681 | - |
| 3 | Развитие образования | -проведение реконструкции и модернизации действующих образовательных объектов. | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | -модернизация и капитальный ремонт существующих объектов. | - | - | Предусмотрено | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство ФОК для МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; | ед. | 1 | 1 | + |
|  |  | -реконструкция центрального стадиона; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | -строительство и реконструкция спортивных сооружений на придомовых территориях; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство хореографической школы. | ед. | - | 1 | - |
| 6 | Развитие культуры | -реконструкция соматического отделения ЦРБ для Детской хореографической школы; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство пристроя (концертного зала) к зданию Детской школы искусств № 1; | ед. | - | 1 | - |
|  |  | -капитальный ремонт здания Центральной библиотеки; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | -строительство Центра развития культуры. | - | 2 | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Камышловского ГО соответствует генеральному плану по 2 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=1,5.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Камышловского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Камышловского городского округа от 21.09.2018 № 821 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.09.2013 № 257, были выявлены следующие несоответствия:

- Срок, на который разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры, не соответствует сроку, на который разработан генеральный план Камышловского городского округа;

- В программе комплексного развития социальной инфраструктуры информация о прогнозируемой численности населения на расчетный срок не совпадает с информацией о численности на расчетный срок, рассчитанной 
в Генеральном плане;

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом Камышловского ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- закрытие дошкольного образовательного учреждения на 40 мест по ул. Красных Партизан в Северном районе 
на первую очередь строительства;

- закрытие дошкольного образовательного учреждения по ул. Строителей на 110 мест в Северо-восточном районе 
на первую очередь строительства;

- перенос начальной общеобразовательной школы на 270 мест с ул. Красных Партизан Северного района 
на ул. Капитанская (усл.) в Западном районе;

- строительство семи новых дошкольных образовательных учреждений (на 270 мест по ул. Карловарская в Северо-восточном районе, на 350.мест по ул. Вайнера в Западном районе, на 110 по ул. Ирбитская в Северном районе, на 130 мест по ул. Островская в Западном районе, на 130 мест на ул. Куприна в Северном районе, на 130 мест по ул. Свердлова 
в Центральном районе на первую очередь строительства и на 110 мест по ул. Свободы в Северном районе);

- размещение межшкольного производственного комбината в Северном районе по ул. Чкалова;

- размещение аптеки в Восточном районе по ул. Боровая и пункта раздачи детского питания в Центральном районе 
по ул. К. Маркса;

- размещение дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста на 100 мест в Восточном районе по ул. Боровой;

- размещение психоневрологического интерната на 100 мест в Восточном районе по ул. Боровая;

- размещение территориального центра социальной помощи семье и детям в Центральном районе по ул. Красных Орлов;

- размещение двух предприятий питаний общественного питания по ул. Трактовая в Западном районе и по ул. Красных Орлов в Центральном районе;

- размещение рынка сельскохозяйственного по ул. Энгельса в Центральном районе;

- размещение двух Домов культуры в Северном районе по ул. Северная (усл.) и в Западном районе по ул. Трактовая (усл.);

- строительство Дома бытовых услуг с размещением в нем предприятий бытовых услуг, прачечной самообслуживания, химчистки самообслуживания по ул. Зеленая в Западном районе;

- размещение прачечной и химчистки в юго-восточной промышленной зоне по ул. Пролетарская;

- размещение жилищно-эксплуатационной организации в Восточном районе по ул. Элеваторная;

- размещение жилищно-эксплуатационной организации в Восточном районе по ул. Железнодорожная;

- размещение ФОК МОУ ДОД ДЮСШ по ул. Свердлова, 92а, с размещением в нем спортивного зала и плавательного бассейна;

- размещение лыжной базы в Северном жилом районе на берегу р. Камышловка;

- размещение плоскостного спортивного сооружения в рекреационной зоне р. Пышма в Южном районе;

- размещение дома молодежи, многофункционального молодежного центра в Центральном районе по ул. Маяковского;

- строительство гостиницы в Центральном районе по ул. Куйбышева рядом с Историко-краеведческим музеем;

- размещение центра профессиональной ориентации в Центральном районе по ул. Щедрина.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.11

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Верхняя Пышма генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2020 | I этап – 2018 – 2027. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок – 2035 | II этап – 2028 – 2035. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | 26.02.10 № 16/1 | от 16.08.2018 № 701 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО | чел. | 2020 г. – 75500, 2035 г. – 81700- | - | - |
| 3 | Развитие образования | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей,6; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма с интерактивной экспозицией; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма (проект «Балтым-Парк»); | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (бывшее Училище олимпийского резерва) г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания дошкольной образовательной организации (проект «Балтым-Парк»); | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне «Петровский», г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство образовательно-развлекательного центра «Планетарий» г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания начальной школы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33», г. Верхняя Пышма, ул. Чистова,3; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест в микрорайоне «Петровский», г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 48; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37 б; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство общеобразовательной организации на 1100 мест, г. Верхняя Пышма, квартал улиц Юбилейная - Сварщиков - проспект Успенский; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Северный; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 1100 мест, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Северный - 2»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания общеобразовательной организации на 825 мест, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный»; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», п. Исеть, ул.Мира, 18; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», п. Красный, ул. Жданова, д.23; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации», г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1-а; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция (с увеличением площадей) здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 7; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство станции юных техников, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство информационно – методического центра «Дом учителя», г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция здания Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 111б, литер А; | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - капитальный ремонт здания хирургического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина» (здание нежилого назначения. Назначение: лечебный хирургический корпус, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 литер А2; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма, в том числе ПСД, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство кардиоблока на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина», г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство диагностического центра, г. Верхняя Пышма, микрорайон Северный; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - приобретение оборудования и автопарка Верхнепышминской центральной городской больницы; | - | - | Предусмотрено | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция плоскостных спортивных сооружений муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33», г. Верхняя Пышма, ул.Чистова, 9; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Петровский», г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - проектирование и строительство крытого стадиона на 10000 зрителей, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство Дворца водных видов спорта, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство картодрома, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство Дворца самбо, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство хоккейного корта, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 а; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53 в; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, п. Исеть, с. Балтым; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция хоккейных кортов, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство хоккейных кортов, п. Исеть, п. Зеленый Бор, п. Красный; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство диск-гольф площадки, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство крытого корта для большого тенниса, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - содержание муниципальных детских и спортивных площадок, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство многофункциональной площадки, п. Исеть, с. Балтым; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство здания Досугового центра, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство учреждения культуры клубного типа, с. Мостовское; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство кинотеатра на 1200 мест, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство гастрольного театра, г. Верхняя Пышма; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство сцены и трибун, п. Красный, п. Исеть, с. Балтым; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство здания для Верхнепышминского исторического музея; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция учреждения культуры клубного типа, п. Первомайский. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 7 | Развитие объектов социальной инфраструктуры в сфере социального обслуживания | - строительство Специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, г. Верхняя Пышма. | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Центра социальной помощи семье и детям, г. Верхняя Пышма; | - | - | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхняя Пышма соответствует генеральному плану по 18 из 59 пунктам, 
что соответствует Кс=3,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма, утвержденного Постановлением администрации ГО Верхняя Пышма от 16.08.2018 № 701 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 26.02.10 № 16/1, были выявлены следующие несоответствия:

Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.12

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории МО Восточное СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. изм-я | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | - |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 19.09.10 № 48 | от 03.03.2017 № 20 |  |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2485 | 1623 | 1653 | 1683 | 1713 | - |
| 3 | Развитие образования | -реконструкция существующих образовательных учреждений в п. Восточный и с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | -реконструкция существующих детских садов в п. Восточный и с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | -увеличение вместимости детских садов (сооружение пристроя) в п. Восточный, с. Никольское. | - | - | - | + | - | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | -реконструкция существующих фельдшерско-акушерских пунктов в п. Восточный и с. Никольское открытие аптечных пунктов на базе ФАП. | - | - | + | - | + | - | - |
| 5 | Социальное обеспечение и социальная защита населения | - реконструкция существующего здания администрации в п. Восточный. | - | - | + | - | + | - | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | -строительство крытого спортзала; | - | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство детских площадок в п. Восточный, с. Никольское. | - | - | + | - | - | - | - |
| 7 | Развитие культуры | - реконструкция существующих объектов культуры в п. Восточный, с. Никольское; | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  | - реконструкция исторического здания церкви (1861 г.) в с. Никольское за счет перевода в статус архитектурного памятника, создание рекреационной зоны для отдыха населения. | - | - | - | + | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории МО Восточное СП соответствует генеральному плану по 1 из 12 пунктам, 
что соответствует Кс=0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
МО Восточное СП, утвержденного Постановлением Главы МО Восточное СП от 03.03.2017 № 20 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 19.09.10 № 48, были выявлены следующие несоответствия:

- Прогнозируемая численность населения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
не совпадает с прогнозируемой численностью, рассчитанной генеральным планом муниципального образования.

- Расчетный срок программы комплексного развития превышает расчетный срок генерального плана.

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Генеральным планом МО Восточное СП предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- размещение спортивно-досугового центра в п. Восточный;

- размещение дома культуры на 200 мест в с. Никольское;

- размещение детского дошкольного учреждения, вместимостью 40 мест, д. Аксариха;

- размещение фельдшерско-акушерского пункта, д. Аксариха;

- размещение предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в населенных пунктах.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.13

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Дегтярск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035г. | 2017-2035 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 11.11.10 № 403 | от 30.03.2017 № 237-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 33520 | 16 523 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство средней общеобразовательной школы. | мест | Предусмотрено | 570 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |
| 5 | Социальное обеспечение и социальная защита населения | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство лыже-роллерной трассы; | км | - | 3,333 | - |
|  |  | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. | м2. | Предусмотрено | Зал аэробики – 311,3 м2; спортивный зал – 713,5 м2; тренажерный зал -140,0 м2. | + |
| 7 | Развитие культуры | Мероприятия не предусмотрены программой. |  |  |  |  |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Дегтярск соответствует генеральному плану по 4 из 6 пунктам, 
что соответствует Кс=6,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
ГО Дегтярск, утвержденного Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30.03.2018 № 237-ПА генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 11.11.10 № 403, были выявлены следующие несоответствия:

- В разделе Паспорта программы «основание для разработки Программы» отсутствует информация о реквизитах документа, которыми утверждены генеральный план муниципального образования и сельских поселений.

- Прогнозируемая численность населения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры

не совпадает с прогнозируемой численностью, рассчитанной генеральным планом муниципального образования.

- Генеральным планом ГО Дегтярск предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

- размещение учебно-педагогического центра со спортивным комплексом – проектируемый район «Институтский»;

- в поселке Вязовая запроектирован многофункциональный комплекс «Евроазиатский технохолл», включающий выставочный терминал промышленного оборудования, выставочно-развлекательный центр, гостиницу, спортивный и медицинский комплексы, конгресс-холл;

- в поселке Чусовая запроектированы территории для реализации проекта «Евроазиатский технополис» – предполагается строительство научно-внедренческих предприятий с жилой зоной и торгово-развлекательными объектами;

- строительство детских садов;

- развитие разветвленной сети образовательных учреждений дополнительного и профессионального образования, удовлетворяющей образовательные потребности территории городского округа в основных и дополнительных услугах – строительство учебных комбинатов, профтехучилищ, техникумов, общей численностью на 2623 ученических мест;

- размещение учебно-педагогического центра в рамках реализации инвестиционного проекта "Историко-этнографический ландшафтный центр "Арион" позволит осуществить ряд программ, направленных на развитие системы дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих кадров, покрыть дефицит квалифицированных кадров для работы в молодежной среде;

- в сельских поселках Чусовая и Вязовая размещение досуговых клубов, в которых необходимо обеспечить возможность кинопоказа, танцевальных вечеров, концертов, работы кружков (музыкальных, юных техников и пр.), включение библиотечных помещений и т.п.;

- строительство двух медицинских комплексов (ориентировочной мощностью - стационары на 250 мест, поликлинические отделения на 300 посещений) (п. Вязовая) и «Туристический центр» в северной части округа;

- размещение объектов первичной медико-санитарной помощи, фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах и отдаленных районах жилой застройки;

- размещение лечебно-профилактических, курортно- и спортивно-оздоровительных комплексов в специализированных рекреационных зонах (побережья озера Икбулат и пруда Вязовый);

- строительство спортивных сооружений и иных объектов физкультуры и спорта предусматривается в рамках программ «Евроазиатский технохолл» (п. Вязовая), «Туристический центр» в северной части округа, «Спортивно-оздоровительный комплекс» (в районе пруда Вязовский);

- в развитии существующей инфраструктуры строительство бассейна.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.14

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Краснотурьинск генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2035г. | 2017-2020 гг. | 2020-2025 гг. | 2025-2030 гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 27.12.12 № 83 | от 01.12.2017 № 1368 |  |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | тыс. чел. | 65,77 | - | - | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство школы на 500 мест на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, 43; | мест | Предусмотрено | 500 | - | - | + |
|  |  | - реконструкция Загородного оздоровительного лагеря «Восход»; | - | Предусмотрено | + | + | + | + |
|  |  | - строительство спортивного зала в МАОУ «Основная бщеобразовательная школа № 5» (п. Воронцовка); | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». | - | - | + | + | - | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - перевод филиала ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 2» за городскую черту; | - | Предусмотрено | + | - | - | + |
|  |  | - реконструкция здания под размещение филиала ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №2». | - | Предусмотрено | + | - | - | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - реконструкция стадиона «Старт» под молодежно-семейный центр; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - строительство ФОК с искусственным льдом; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - строительство лыжероллерной трассы; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Маяк» со строительством здания спортивной школы; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - асфальтирование беговой дорожки на стадионе «Центральный»; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Горняк». | - | - | - | - | + | - |
| 6 | Развитие культуры | - создание музея горной машинерии; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание Бурундук-парка; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание музея-квартиры Е.С. Федорова; | - | - | + | - | - | - |
|  |  | - создание музея горнозаводского быта «Лавка купца Бурдакова»; | - | - | + | + | - | - |
|  |  | - создание исторических зон «Гульбище», «Музей дворничества». | - | - | - | + | + | - |
| 7 | Молодежная политика | - реконструкция здания под помещения муниципального учреждения «Дом молодежи». | - | - | + | - | - | - |
| 8 | Развитие духовной сферы | - строительство храма Сергия Радонежского в п. Воронцовка. | - | - | + | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Краснотурьинск соответствует генеральному плану по 6 из 28 пунктам, 
что соответствует Кс=2,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Краснотурьинского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск Свердловской области от 01.12.2017 № 1368 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 27.12.12 № 83, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы нет раздела «основание для разработки программы», нет данных о реквизитах документа, которым утвержден генеральный план городского округа;

- В программе комплексного развития социальной инфраструктуры нет информации о прогнозируемой численности населения на расчетный срок;

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

Генеральным планом Краснотурьинского ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры не учтенные программой:

Сфера образования

г. Краснотурьинск

- размещение детского сада в Восточной части;

- размещение детского сада в Центральной части;

- размещение детского сада в районе «Южный»;

- строительство или размещение в какой-то из существующих школ межшкольного УПК в Центральной части.

п. Рудничный

- строительство детского сада в Центральной части;

- строительство детского сада в районе Новостройки;

- реконструкция существующего детского сада в р-не «Белка»;

- строительство школы со спортивным залом, помещением для физкультурно-оздоровительной деятельности в р-не «Белка»;

- размещение детского клуба со станцией юных техников в центральной части;

- размещение при школе учебно-производственного комбината.

п. Воронцовка

- строительство детского сада в новом районе;

- организация дополнительного внешкольного учреждения

п. Чернореченск

- строительство комплекса «детский сад – школа» с помещениями для кружковых и физкультурно-оздоровительных занятий детей.

П. Прибрежный

- реконструкция школы с увеличением емкости.

Сфера здравоохранения

- строительство онкологического диспансера на 100 коек, с реконструкцией поликлиники на 80 посещений в смену;

- строительство поликлиники на 50 посещений в смену и дневного стационара на 15 мест;

- строительство диализного центра на 18 мест.

Объекты социального обслуживания

- размещение социально-реабилитационного центра для не совершеннолетних.

Объекты культуры

- разместить детскую библиотеку в п. Рудничный;

- размещение в г. Краснотурьинске современных юношеских библиотек с доступными Интернет-ресурсами.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.15

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории МО «поселок Уральский» генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I очередь – 2021 | I этап – 2018 – 2022. | + |
|  |  |  |  | Расч. срок 2031 | II этап – 2023 – 2028. |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 28.12.2012 № 60 | от 19.06.2018 № 37 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021 г. – 3000, 2031 г. – 3500- | - | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство актового зала в общеобразовательной школе (Пристрой 1); | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция/ремонт спортивного зала общеобразовательной школы (Пристрой 2) | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - расширение детского дошкольного учреждения «Лесная полянка» (ясельные группы). | - | - | Предусмотрено | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | Мероприятий нет. |  |  |  |  |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство парка культуры и отдыха. | - | - | Предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - оборудование здания Дома культуры современными техническими средствами; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - техническое оснащение муниципальных учреждений: образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках программы «Доступная среда». | - | - | Предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории МО «поселок Уральский» соответствует генеральному плану по 2 из 9 пунктам, 
что соответствует Кс=2,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «поселок Уральский», утвержденного Постановлением администрации МО «поселок Уральский» от 19.06.2018 № 37 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 28.12.2012 № 60, были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы, в разделе «Основание для разработки Программы» отсутствуют реквизиты генерального плана на основании которого была разработана Программа.

- В Программе отсутствует информация о прогнозируемой численности населения;

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Все мероприятия, обозначенные в Программе не предусмотрены Генеральным планом.

- Генеральным планом МО «поселок Уральский» предусмотрены следующие мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры не учтенные программой:

Развитие образования:

- строительство детского дошкольного учреждения на 25 мест;

- строительство начальной школы на 40 мест;

- расширение существующей общеобразовательной школы на 165 мест.

Развитие здравоохранения:

- расширение участковой больницы на 50 коек.

Развитие физической культуры и спорта:

- строительство спортивного комплекса;

- строительство хоккейного корта;

- строительство баскетбольных площадок;

Реконструкция существующих спортивных площадок.

Развитие культуры:

- реконструкция здания дома культуры с увеличением мест посещения на 205 едениц.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.16

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Слободо-Туринское СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Расч. срок – 2030 г. | I очередь – 2018-2022 | + |
|  |  |  |  | I очередь – 2020 г | Плановый период 2022 - 2030 |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | дата | от 30.06.2014 № 70 | от 30.10.2018 № 296 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2021 г. – 8035; 2031 г. – 8030 | - | - |
| 3 | Развитие образования | - размещение ДОУ в д. Фалина на базе начальной школы на 10 мест; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - расширение существующего ДОУ на 2 места в д. Решетникова; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - снос здания старой школы, строительство нового здания в с. Тимофеево и с. Решетниково; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - организация межшкольного учебного комбината в с. Туринская Слобода. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство физкультурно-оздоровительного клуба по месту жительства в с. Туринская Слобода; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в д. Фалина, д. Решетникова, д. Овчинникова, д. Сагай, с. Тимофеево, д. Красный Яр, с. Храмцово. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - капитальный ремонт Слободо-Туринского ДК; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Храмцовского ДК; | - |  | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт Тимофеевского ДК; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - строительство либо реконструкция сельского клуба в д. Красный Яр; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция и строительство новых зданий учреждений культуры; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - размещение учреждения культуры клубного типа на 200 мест в с. Туринская Слобода; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство административно-культурно-бытового комплекса в д. Овчинникова. | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Слободо-Туринское СП соответствует генеральному плану по 10 из 16 пунктам, 
что соответствует Кс=6,2.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Слободо-Туринского СП, утвержденного Постановлением администрации Слободо-Туринского СП от 30.10.2018 № 296 генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 30.06.2014 № 70, были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствует информация о прогнозируемой численности населения;

- Информация о мероприятиях, запланированных Программой, частично не соответствует мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом.

- Генеральным планом Слободо-Туринского СП предусмотрены следующие мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры не учтенные программой:

Развитие здравоохранения:

- расширение Слободо-Туринской центральной районной больницы;

- размещение фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек;

- размещение ФАП в д. Фалина, д. Овчинникова, д. Сагай, д. Шадринка, д. Коржавина;

Развитие социального обеспечения:

-размещение гостиницы на 25 в с. Туринская Слобода.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.17

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Ирбитского МО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2015, II этап – 2030, расч. срок, III этап – прогноз на 50 лет | 2018-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 27.03.2013 № 147 | от 03.12.2018 № 1017-ПА | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2015 г. – 33700, 2030 г. – 34940 | 2030 г. – 36060 | - |
| 3 | Развитие образования | - строительство пристроя к зданию МОУ «Зайковская СОШ №1 им.дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова». | мест | - | 390 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - ремонт помещений ФАПов и ОВП. | - | - | - | - |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство здания бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Пионерский; | кв.м | - | 2523,7 | - |
|  |  | - строительство здания универсального спортивного зала физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Пионерский; | кв.м | Предусмотрено | 1887,9 | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с. Черновское; | кв.м | Предусмотрено | 6972,48 | + |
|  |  | - строительство хоккейного корта с искусственным покрытием в пгт Пионерский; | кв.м | - | 4208,55 | - |
|  |  | - строительство спортивной площадки в с. Килачевское; | кв.м | - | 7000 | - |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с. Знаменское; | кв.м | Предусмотрено | 6900 | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки д. Дубская. | кв.м | Предусмотрено | 6900 | + |
| 6 | Развитие культуры | - ремонт сельских Домов культуры. | - | - | - | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Ирбитского МО соответствует генеральному плану по 6 из 13 пунктам, 
что соответствует Кс=4,7.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Ирбитское муниципальное образование на 2018-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Ирбитского муниципального образования от 03.12.2018 № 1017-ПА (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 27.03.2013 № 147 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в Генеральном плане.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе указаны мероприятия «Развитие культуры» и «Развитие здравоохранения», в которых отсутствуют показатели, такие как объем работ и денежные средства.

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

д. Фомина:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 70 мест;

- размещение общей врачебной практики на 30 посещений в смену;

- размещение плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок);

- строительство спортивного зала 1000 кв.м.

с. Черновское:

- размещение общеврачебной практики на 45 посещений;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Бердюгина:

- строительство спортивно-игрового объекта около здания Бердюгинского клуба;

- строительство спортивно – игрового комплекса по улицы Механизаторов;

- открытие общеврачебной практики.

п. Зайково:

- размещение мини детского сада на 8-10 мест в районе Мельникова;

- строительство спортивного зала с лыжехранилищем общей площадью 1500 м2;

- размещение спортивных площадок в районах новой жилой застройки и в рекреационной зоне;

- реконструкция здания Дома Культуры с увеличением вместимости;

- строительство здания детской музыкальной школы на 100 мест;

- открытие общеврачебной практики в количестве 3 шт.

р.п. Пионерский:

- строительство детского сада на 90 мест;

- строительство детского сада на 140 мест;

- строительство начальной школы на 60 мест (в составе проектируемого детского сада);

- строительство Дома культуры на 200 мест;

- строительство объектов общей врачебной практики;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- строительство физкультурно-оздоровительных дворовых клубов.

д. Лаптева:

- строительство общеобразовательной школы – детского сада на 100 мест (25 мест детского сада).

д. Чащина:

- строительство общеобразовательной школы – детского сада на 70 мест (30 мест детского сада);

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Ницинское:

- строительство детского сада на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Новгородова:

- строительство общеобразовательной школы на 150 мест;

- открытие общеврачебной практики;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м.

д. Гаева:

- строительство клуба на 200 мест;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

- открытие общеврачебной практики.

д. Кириллова:

- строительство клуба на 100 мест.

с. Килачевское:

- строительство клуба на 200 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем.

с. Белослудское:

- строительство клуба на 100 мест.

с. Ключи:

- строительство клуба на 150 мест;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Соколова:

- строительство сельского клуба.

д. Якшина:

- строительство клуба на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 600 кв.м.

д. Ретнева:

- строительство Дома Культуры;

- строительство спортивного зала;

- открытие общеврачебной практики.

д. Буланова:

- строительство сельского клуба.

д. Большая Кочевка:

- строительство клуба на 100 мест;

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Лопатков:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Волково:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Пиневка:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Трубина:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

п. Рябиновый:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1500 кв.м. с лыжехранилищем.

с. Горки:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Чусовляны:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Чернорицкое:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Большая Зверева:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Березовка:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Малая Речкалова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Осинцевское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Неустроева:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Речкалова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство спортивного зала 1000 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

д. Симанова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Рудное:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 800 кв.м.

с. Стриганское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

с. Харловское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 800 кв.м;

- открытие общеврачебной практики.

с. Шмаковское:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Кирга:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

д. Мельникова:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства.

с. Пьянково:

- строительство спортивного дворового клуба по месту жительства;

- открытие общеврачебной практики.

д. Дубская:

- открытие общеврачебной практики.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.18

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Унже-Павинского СП генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | I этап – 2020, расч. срок – 2035 | 2019-2025гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 25.12.2012 № 33 | от 01.08.2018 № 47 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. – 345, 2035 г. – 330 | 2018 г. – 365 | - |
| 3 | Развитие культуры | - подключение библиотеки к сети интернет по спутниковому каналу связи, комплект спутникового оборудования и монтаж | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - ремонт библиотеки, отопления д.Унже-Павинск | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |

Вывод: ПКР СИ на территории Унже-Павинского СП соответствует Кс=0,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Унже-Павинского сельского поселения, утвержденной Постановлением Главы Унже-Павинского сельского поселения от 01.08.2018 № 47 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Унже-Павинского сельского поселения от 25.12.2013 № 33 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В паспорте Программы в пункте «Основание на разработку программы» отсутствует информация (реквизиты документа) о действующем Генеральном плане.

- Прогнозируемая численность населения в Программе не соответствует прогнозируемой численности в Генеральном плане.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий в соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе отсутствует информация о мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
не учтенные Программой:

д. Унже-Павинская

- предусмотрено строительство нового ФАП по ул. Центральная;

- капитальный ремонт существующего Дома Культуры по ул. Центральная 24;

- предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного клуба со спортивным (тренажерным) залом 
по ул. Центральная 24 в комплексе с Домом Культуры;

- предусмотрено размещение плоскостного спортивного сооружения площадью не менее 177м2 в зоне общественного центра деревни;

д. Озерки

- предусмотрено размещение спортивного (тренажерного) зала в комплексе с Домом Культуры и размещаемыми плоскостными спортивными сооружениями.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.19

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Верхотурский генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | Исходный срок – 2011 г. | 2018-2030гг | - |
|  |  |  |  | I очередь – 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | Расч. Срок – 2030 г. |  |  |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 26.12.2012 № 90 | от 26.12.2018 № 1042 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 2020 г. - 15800 | - | - |
|  |  |  |  | 2025 г. - 15500 |  |  |
|  |  |  |  | 2030 г. - 15000 |  |  |
| 3 | Развитие образования | - строительство отдельно строящегося здания с теплым переходом и блоком для детей дошкольного возраста МАОУ «СОШ № 46», п. Привокзальный, ул. Станционная, 11; | мест | Предусмотрено | 160/70 | + |
|  |  | - строительство школы-сада в с. Усть-Салда, с. Усть-Салда; | мест | Предусмотрено | 66/40 | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАОУ «ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Красногорская СОШ», с. Красногорское, ул. Ленина, 6; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Прокоп-Салдинская СОШ», с. Прокоп-Салда, ул. Молодежная, 11; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Усть-Салдинская СОШ», с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16; | мест | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Кордюковская СОШ», с. Кордюково, ул. Школьная, 7; | - | - | Предусмотрено | - |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКОУ «Дерябинская СОШ», с. Дерябино, ул. Центральная, 23; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 3, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 25; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МБДОУ «Детский сад № 17», п. Привокзальный, ул. Садовая, 13; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад № 19», г. Верхотурье, ул.8-е Марта, 32; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МКДОУ «Детский сад № 24», п. Калачик, ул. Центральная, 59; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - капитальный ремонт зданий МАДОУ «Детский сад № 25», г. Верхотурье, ул. Кушвинская, 16; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство нового здания дома- интерната для престарелых и инвалидов, п. Привокзальный; | мест | - | 150 | - |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство здания медицинского блока и спального корпуса МАУ «Актай», п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4; | мест | Предусмотрено | 50 | + |
|  |  | - строительство объекта общей врачебной практики, п. Привокзальный; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство объекта общей врачебной практики, п. Привокзальный; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | Строительство объекта общей врачебной практики, с. Кордюково; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство здания лыжной базы МБУ ДО «ДЮСШ», г. Верхотурье, ул.70 лет Октября, 4; | мест | - | 200 | - |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), п. Привокзальный, ул. Станционная, 11; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), п. Привокзальный, ул. Чапаева, 27; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), с. Прокопьевская Салда, ул. Молодежная, 11; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), с. Красногорское, ул. Ленина, 6; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), с. Кордюково, ул. Школьная, 1; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), п. Карпунинский ул. Школьная, 7; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство плоскостных спортивных сооружений (площадки, корты, спортивные ядра), с. Дерябино, ул. Центральная, 21; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивных залов, с. Меркушино, ул. Центральная, 18; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивных залов, с. Кордюково, ул. Школьная, 1; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство спортивных залов, с. Дерябино, ул. Центральная, 21; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство физкультурно -спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном, г. Верхотурье; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсального спортивного ядра с беговыми дорожками, футбольным полем, г. Верхотурье; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с плацем для строевой подготовки, п. Калачик; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - строительство универсальной спортивной площадки с полем для мини-футбола и хоккейной коробкой, п. Привокзальный, Микрорайон ИК; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
|  |  | - площадка для уличной гимнастики, г. Верхотурье; | - | Предусмотрено | Предусмотрено | + |
| 6 | Развитие культуры | - строительство клуба, с. Дерябино; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - строительство клуба, п. Привокзальный; | мест | Предусмотрено | 200 | + |
|  |  | - строительство Дома культуры, с. Красногорское; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - строительство Детской школы искусств, г. Верхотурье; | мест | - | 300 | - |
|  |  | - капитальный ремонт Пролетарского Дома культуры, п. Привокзальный | мест | Предусмотрено | 250 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Прокоп-Салдинского Дома культуры, с. Прокоп-Салда; | мест | Предусмотрено | 150 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Лаптевского клуба, с. Лаптево; | мест | Предусмотрено | 85 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Кордюковского Дома Культуры, с. Кордюково; | мест | Предусмотрено | 80 | + |
|  |  | - капитальный ремонт Карпунинской библиотеки, п. Карпунинский; | мест | Предусмотрено | 20 | + |
| 7 | Развитие соц. политики | - капитальный ремонт зданий летнего оздоровительного лагеря МАУ «Актай», п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4; | - |  | Предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхотурский соответствует генеральному плану по 40 из 48 пунктам, 
что соответствует Кс=8,3.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
ГО Верхотурский на 2018-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации от 26.12.2018 № 1042 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы от 26.12.2012 № 90 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В Программе отсутствует информация о прогнозируемой численности населения.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе отсутствует информация о следующих мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом:

– строительство новой школы в с. Меркушено и с. Дерябино;

– создание ремесленной слободы в с. Красногорское;

– перенос больничных учреждений ЦРБ с одной из площадок, примыкающей к территории монастыря, на территорию, где расположен один из ее корпусов (педиатрический);

– строительство клуба в п. Привокзальный и п. Карелино;

– строительство многофункционального общественного комплекса на месте конькового завода.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана поселения и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.20

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Ивдельского ГО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2031 | 2018-2022гг. | 2023-2031гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 29.11.2012 № 72 | от 28.09.2018 № 688 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2021 г. - 24000 | - | - | - |
|  |  |  |  | II этап – 2031 г. - 24000 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - капитальный ремонт ДОУ № 1 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДОУ № 2 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДОУ № 26 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДОУ № 42 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДОУ № 44 п. Полуночное | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДОУ № 45 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 1 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 2 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 3 п. Полуночное | ед. | - |  | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 7 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 11 п. Оус | ед. | - |  | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 19 п. Старая Сама | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт СОШ № 21 п. Екатерининка | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт ДЮСШ | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт Дома детского творчества | ед. | - |  | 1 | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки СОШ № 2 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки СОШ № 3 п. Полуночное | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - оборудование спортивной площадки СОШ № 7 | ед. | - | 1 |  | - |
| 4 | Развитие культуры | - ремонт Центра Музыкального Творчества | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт МБУ «Ивдельский историко-этнографический музей» | ед. | - |  |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт Дома культуры «Химик» | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт кинотеатра «Северный Маяк» | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт клуба «Октябрь» | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт библиотеки п. Денежкино | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт с реконструкцией МБУ «Дом культуры «Созвездие» | ед. | - |  | 1 | - |

Вывод: Кс ПКР СИ на территории Ивдельского ГО составляет 0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивдельского городского округа Свердловской области до 2031 года» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Ивдельского городского округа от 28.09.2018 № 688, Генеральному плану Ивдельского городского округа, утвержденному решением Думы Ивдельского городского округа от 29.11.12 № 72, выявлены следующие несоответствия

1) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

1) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- строительство 2 детских садов в г. Ивделе;

- строительство торгового центра;

- строительство детского сада, дома культуры, стадиона, церкви в п. Полуночное;

- строительство детских садов в п. Оус, Старая Сама, Маслово, Денежкино.

2) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию енерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.21

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории Михайловское МО генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 г | 2017-2030гг | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | от 21.12.12 № 60 | от 20.11.2017 № 331 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | 18340 | 2020 г. - 16047 2025 г. - 17193 2030 г. - 18340 | + |
| 3 | Развитие образования | - увеличение вместимости дошкольного учреждения до 50 мест в новом планировочном районе «Молодежный» с. Акбаш | мест | предусмотрено | 50 | + |
|  |  | - размещение объекта начального и среднего образования в г. Михайловске | мест | предусмотрено | 434 | + |
| 4 | Развитие здравоохранения | - строительство фельдшерско-акушерского пункта в новом планировочном районе «Южный» в с. Аракаево | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция и капитальный ремонт ГБУЗ СО «Михайловская городская больница», расположенной по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 51 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - расширение стационара на 8 коек в ГБУЗ СО «Михайловская городская больница», расположенной по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 51 | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | - строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1050 м² в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция стадиона Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г. Михайловска», расположенного по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова, 57 | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - реконструкция стадиона «Микрон» с искусственным покрытием, расположенного в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 6 | Развитие культуры | - строительство библиотек в г. Михайловске | - | предусмотрено | предусмотрено | + |
|  |  | - ремонт памятника В. И. Ленина в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
|  |  | - работы по благоустройству Площади В. И. Ленина в г. Михайловске | - | не предусмотрено | предусмотрено | - |
| 7 | Развитие соц. политики | - строительство территориального центра социальной помощи семье и детям в г. Михайловске | - | предусмотрено | предусмотрено | + |

Вывод: ПКР СИ на территории Михайловского МО соответствует генеральному плану по 9 из 15 пунктам, 
что соответствует Кс=6,0.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования на 2017-2030 гг., утвержденной Постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 20.11.2017 № 331 (далее – Программа), генеральному плану, утвержденному Решением Думы Михайловского муниципального образования от 21.12.2012 № 60 (далее – Генеральный план), были выявлены следующие несоответствия:

- В основаниях для разработки Программы «Паспорта Программы» не указаны реквизиты документа, которым утвержден действующий генеральный план муниципального образования.

- В Программе отсутствуют периоды реализации мероприятий, что противоречит п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- В Программе отсутствует информация о следующих мероприятиях, предусмотренных Генеральным планом:

– в сельских населенных пунктах планируется размещение ДОУ в п. Михайловский завод, с. Шокурово, с. Тюльгаш;

– расширение ДОУ в п. Красноармеец, д. Урмикеево, с. Аракаево на 10-17 мест;

– реконструкция и ремонт дошкольных образовательных учреждений;

– в с. Шокурово увеличение вместимости школы на 10-12 человек;

– расширение на 50 мест учреждения культуры клубного типа, строительство Досугового центра в г. Михайловске, строительство сельских клубов в с. Аракаево, д. Шарама;

– строительство предприятий бытовых услуг на 91 рабочее место, строительство прачечной, приемного пункта химчистки, строительство гостиничного комплекса (300 мест), строительство оздоровительного комплекса с баней в г. Михайловске и бани в с. Тюльгаш;

– строительство ФОК по месту жительства, спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов, строительство спортивно-развлекательного комплекса с ипподромом, гостиницей, общепитом вблизи с. Урмикеево, строительство спорткомплекса в г. Михайловске;

– строительство Дома молодежи или многофункционального молодежного центра в г. Михайловске;

– строительство административного центра в д. Урмикеево.

В соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов муниципального образования, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации местного образования или 
в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию Генерального плана и соответствовать мероприятиям по развитию систем инфраструктуры, предусмотренным в Генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию систем социальной инфраструктуры, 
чем в Генеральном плане.

На основании вышеизложенного рекомендуем устранить вышеуказанные несоответствия путем корректировки Генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы и после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.22

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Няжняя Салда генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ |  | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2030 | 2019-2024гг. | 2025-2029гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | 21.02.2013 № 20/3 | от 04.12.2018 № 40/3 |  | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2015 г. - 18487 | - | - | - |
|  |  |  |  | II этап – 2030 г. - 19387 |  |  |  |
| 3 | Развитие образования | - капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 10 | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - замена котла электроотопления МОУ ООШ с. Акинфиево | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция ЦО № 7 по ул. Строителей | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона МБОУ СОШ № 5 по ул. Карла Либкнехта | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона МБОУ СОШ № 10 по ул. Фрунзе | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - проектирование и строительство МДОУ «Радуга» | ед. |  |  | 1 | - |
| 4 | Развитие культуры | - капитальный ремонт основного и вспомогательного здания МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей» | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - капитальный ремонт здания Центральной городской библиотеки | ед. | - | 1 |  | - |
| 5 | Развитие спорта | - строительство лыжной базы в микрорайоне Зеленый Мыс | ед. | - | 1 |  | - |
|  |  | - проектирование и строительство ФОК | ед. | + | 1 |  | + |
|  |  | - проектирование и строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом | ед. | - |  | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Нижняя Салда соответствует генеральному плану по 3 из 14 пунктам, что соответствует Кс=2,1.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2019-2029 годы» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Нижняя Салда от 04.12.2018 № 40/3, Генеральному плану городского округа Нижняя Салда, утвержденному решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.02.2013 № 20/3, выявлены следующие несоответствия

1) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

2) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

Образование:

-  строительство СОШ в жилом районе «Западный» рядом со спортивно-оздоровительным центром;

- строительство 3 ДДУ в жилом районе «Западный»;

- строительство ДОУ на 50 мест в с. Акинфиево.

Здравоохранение:

- строительство областного кардиологического центра в южной части жилого района «Западный»;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта.

3) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.

Таблица 6.23

Анализ соответствия программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
на территории ГО Верхний Тагил генеральному плану

| № п/п | Показатель | Состав мероприятий ПКР СИ | Ед. измерения | Показатели по Генплану | Показатели по ПКР СИ | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сроки | - срок, на который разработан генплан; | дата | 2031 | 2018-2030гг. | + |
|  |  | - дата утверждения генплана/программы (соответствие срока разработки ПКР СИ после утверждения ГП). | - | 29.12.2012 № 13/3 | от 14.12.2018 № 27/4 | + |
| 2 | Население | - прогнозируемая численность населения МО. | чел. | I этап – 2016 г. - 13760 | - | - |
|  |  |  |  | II этап – 2021 г. - 13700 |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный срок – 2031 г. - 14010 |  |  |
| 3 | Развитие образования | - завершение строительства ДОУ | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - строительство новой школы | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - реконструкция спортивной площадки | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - капитальный ремонт образовательных учреждений | ед. | - | 1 | - |
| 4 | Развитие культуры | - воссоздание ОКН «Земская школа» | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - ремонт зрительного зала МАУК ГДК | ед. | - | 1 | - |
| 5 | Развитие спорта | - строительство лыжной базы | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - реконструкция спортивного стадиона | ед. | - | 1 | - |
|  |  | - создание туристско-рекреационного комплекса «Верхнетагильский» | ед. | + | 1 | + |
|  |  | - приобретение тренажеров для МАУС СОК | ед. | - | 1 | - |

Вывод: ПКР СИ на территории ГО Верхний Тагил соответствует генеральному плану по 5 из 13 пунктам, что соответствует Кс=3,8.

Замечания:

В процессе проведения проверки на соответствие Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2030 года» (далее – Программа), утвержденной решением Думы городского округа Верхний Тагил от 14.12.2018 № 27/4, Генеральному плану городского округа Верхний Тагил, утвержденному решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 № 13/3, выявлены следующие несоответствия

1) В Программе отсутствуют данные о прогнозируемой численности населения. Вместе с тем мероприятия по развитию социальной инфраструктуры должны быть спрогнозированы, исходя из данных о численности населения.

2) Генеральным планом ГО предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

Спорт:

- плавательный бассейн на 210м2;

- плоскостные сооружения 0,3; 0,5, 1,5 га.

Здравоохранение:

- пункт ОВП.

3) В Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, не предусмотренные Генеральным планом.

В соответствии пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденных в порядке, установленном данным Кодексом, генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального образования и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального образования, или в установленном местной администрацией муниципального образования порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры, должны быть направлены на реализацию генерального плана муниципального образования и соответствовать мероприятиям по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренным в генеральном плане.

Вместе с тем, в Программе предусмотрены иные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, чем в Генеральном плане.

При этом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, предусмотренные в Генеральном плане, не отражены в Программе.

С учетом изложенного рекомендуем устранить указанные несоответствия путем корректировки генерального плана или Программы. В случае, если часть мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, была реализована до утверждения Программы или планируется к реализации в период после окончания действия Программы, необходимо включить в Программу раздел о том, какие мероприятия Генерального плана реализованы до утверждения программы или после ее действия, и в какой период.